## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2025
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover la adopción de prácticas empresariales, responsables y sostenibles que contribuyan al desarrollo social, ambiental y económico en las empresas y los diferentes grupos de interés
ESTRATEGIA | Responsabilidad social
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Crear espacios a nivel nacional y regional para la promoción de empresas que están en procesos de reactivación económica, particularmente en procesos de insolvencia, que permita conectarlas con representantes de empresas e inversionistas y otras organizaciones que permita apoyar las estrategias del Gobierno Nacional, y apoyo al tejido empresarial colombiano.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar 5 espacios de promoción empresarial a nivel regional y Nacional para fortalecer la reactivación económica y la reindustrialización en la transición económica productiva a la economía popular y comunitaria.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
DESARROLLO SOSTENIBLE
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B29: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D29: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2025
| NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2025
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 275000000
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2025
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
((𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)) ∗100
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2025
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Billy Escobar Pérez – Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Rodrigo Riaño - Asesor del Despacho | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Lider funcional | Mayra Alejandra Jiménez - Asesora del Despacho | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecutar las actividades programadas en los plazos definidos.
Líder Técnico | Stefania Sierra Lider Técnica | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecuta las actividades programadas en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Billy Escobar Pérez – Superintendente de Sociedades | Patrocinador
Rodrigo Riaño - Asesor del Despacho | Gerente
Mayra Alejandra Jiménez - Asesora del Despacho | Lider funcional
Stefania Sierra Lider Técnica | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2025
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar | Superintendente de Sociedades | 601201097 | bescobar@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Santigo Londoño | Delegatura de Insolvencia | 6012201000 | slondono@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Intendencias Regionales | Intendencias Regionales | 6012201000 |  | Interno | A favor
Mayra Jimenez | Asesor Despacho | 6012201000 | mjimenez@supersociedades,gov.co | Interno | A favor
Lucy Margarita Osorio Mastrodoménico | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 6012201000 | GBlanco@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Diana Carolina Enciso | Secretaria General | 6012201000 | denciso@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Jorge Eduardo Cabrera | Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | 6012201000 | jcabrera@superosciedades.gov.co | Interno | A favor
Elsa María López | Delegada de Supervisión Societaria | 6012201000 | mardila@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Marcela Eugenia Doria | Director Cámaras de Comercio | 6012201000 | MDoria@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2025
PLAN DE COMUNICACIÓN
| NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
| Billy Escobar | REUNIONES - ESCRITO | Información relacionada con el avance del proyecto | Trimestral | Rodrigo Riaño | Presentación de las fichas pptx % avance
| Santigo Londoño | REUNIONES - ESCRITO | Información relacionada con el avance del proyecto | Según requerimiento | Rodrigo Riaño | Presentación de las fichas pptx % avance
| Intendencias Regionales | REUNIONES - ESCRITO | Información relacionada con el avance del proyecto | Según requerimiento | Rodrigo Riaño | Presentación de las fichas pptx % avance
| Asesor del Despacho designado | REUNIONES - ESCRITO | Información relacionada con el avance del proyecto | Según requerimiento | Rodrigo Riaño | Presentación de las fichas pptx % avance
| Mayra Jimenez | REUNIONES - ESCRITO | Información relacionada con el avance del proyecto | Según requerimiento | Rodrigo Riaño | Presentación de las fichas pptx % avance
,
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2025
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No Aplica
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2025
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Se ejecutaran seis espacios de promoción empresarial para la reactivación económica para aportar a la reindustrialización en la transición económica productiva a la economía popular y comunitaria y la promoción del aplicativo para conectar empresas con terceros interesados.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No aplica
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Demoras en la contratación de los productos y el personal para el desarrollo del proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Planeación de los espacios de promoción empresarial y la consolidación de un listado de empresas que cuenten con indicadores financieros atractivos.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Listas de participantes de los espacios de promoción empresarial, sesiones pedagógicas e informes de Gestión y Resultados.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades (hidden)
|  |  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  |  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  |  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  |  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
|  | NOMBRE DEL PROYECTO |  | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2025
[13 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
| 1 | Identificar las regiones donde se necesita apoyar las estrategias de reactivación económica y reindustrialización empresarial. | Presentación con las regiones definidas | 1 | 11% | Billy Escobar, Rodrigo Riaño | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 3.1429 | Enero:Se definieron las regiones en donde se realizarán los espacios de promoción de empresas, se carga presentación con la información como evidencia de cumplimiento. |  | 11% | 11% | 11% | [22 empty] | 11%
| 2 | Realizar pedagogía sobre el fortalecimiento empresarial hacia empresas en insolvencia, mypimes y negocios de la economía popular por medio del microsito y los espacios de promoción empresarial. | Material audiovisual de las capacitaciones | 6 | 11% | Rodrigo Riaño, Mayra Jimenez | 2025-03-03 | 2025-12-16 | 41.1429 | Marzo: Se adjunta ppt general del evento con el material de los conferencistas que participaron. Abril: Mayo: |  | 1.5% |  |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1% |  | 1.5% |  | 1% |  | 1.5% |  | 1% |  | 1.5% |  | 1% |  | 1% |  |  |  | 11%
| 3 | Realizar Convocatoria a las sociedades participantes y terceros interesados. | Link de inscripción - excel / mails de convocatoria | 6 | 11% | Mayra Alejandra Jimenez | 2025-03-03 | 2025-12-16 | 41.1429 | Marzo: Se adjunta ppt con el informe de redes sociales y mails de convocatoria enviados. Abril: Mayo: |  | 1.5% |  |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1% |  | 1.5% |  | 1% |  | 1.5% |  | 1% |  | 1.5% |  | 1% |  | 1% |  |  |  | 11%
| 5 | Difundir en medios de comunicación la convocatoria y el uso de la plataforma para la promoción de empresas. | Plan de medios | 1 | 13% | Mayra Alejandra Jimenez | 2025-03-03 | 2025-03-30 | 3.8571 | Marzo: Se adjunta plan de medios del Proyecto Estratégico. |  | 13% |  |  |  |  | 13% | 13% | [18 empty] | 13%
| 6 | Presentar a diferentes actores de las empresas que están en proceso de reactivación. | Lista de asistencia | 6 | 11% | Billy Escobar y Rodrigo Riaño | 2025-03-03 | 2025-12-16 | 41.1429 | Marzo:Se adjunta listado de empresas inscritas al evento de El Espinal. Abril: Mayo: |  | 2% |  |  |  |  | 2% | 2% | 1% |  | 1.5% |  | 1% |  | 1.5% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  |  |  | 11%
| 7 | Realizar muestra empresarial | Registro fotográfico | 6 | 21% | Rodrigo Riaño, Intendencias, Mayra Jimenez | 2025-03-03 | 2025-12-16 | 41.1429 | Marzo:se adjunta ppt con el registro fotográfico de la muestra realizada en el Espinal. Abril: Mayo: |  | 3% |  |  |  |  | 3% | 3% | 2% |  | 3% |  | 3% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  |  |  | 21%
| 8 | Realizar una encuesta de retroalimentación a los participantes, apoyos y asistentes, al finalizar cada evento. | Informe de encuesta de retroalimentación a los participantes | 6 | 11% | Billy Escobar, Rodrigo Riaño, Intendencias, y Mayra Jimenez | 2025-03-03 | 2025-12-16 | 41.1429 | Marzo: Abril: Mayo: |  | 0% | [6 empty] | 2% |  | 1% |  | 2% |  | 1% |  | 2% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  |  |  | 11%
V | 9 | Realizar la presentación de mejoras de acuerdo a los resultados obtenidos en la retroalimentación de los asistentes. | Plan de mejoras de acuerdo a los resultados obtenidos | 1 | 11% | Rodrigo Riaño, Intendencias y Mayra Jimenez | 2025-11-02 | 2025-12-16 | 6.2857 | Noviembre: Diciembre |  | 0% | [22 empty] | 11% |  | 11%
[5 empty] | 100% | [6 empty] | 32% | 11% | 11% | 0% | 0% | 21% | 21% | 7% | 0% | 8.5% | 0% | 8% | 0% | 7.5% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% | 100%
Página
Inicial

## EDT- Actividades_
|  |  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  |  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  |  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  |  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
|  | NOMBRE DEL PROYECTO |  | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2025
[13 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
| 1 | Identificar las regiones donde se necesita apoyar las estrategias de reactivación económica y reindustrialización empresarial. | Presentación con las regiones definidas | 1 | 11% | Billy Escobar, Rodrigo Riaño | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 3.1429 | Enero:Se definieron las regiones en donde se realizarán los espacios de promoción de empresas, se carga presentación con la información como evidencia de cumplimiento. | 2025-01-31 | 11% | 11% | 11% | [22 empty] | 11%
| 2 | Realizar pedagogía sobre el fortalecimiento empresarial hacia empresas en insolvencia, mypimes y negocios de la economía popular por medio del microsito y los espacios de promoción empresarial. | Material audiovisual de las capacitaciones | 6 | 11% | Rodrigo Riaño, Mayra Jimenez | 2025-03-03 | 2025-12-16 | 41.1429 | Marzo: Se adjunta ppt general del evento con el material de los conferencistas que participaron en el evento de Tolima y de Guainía. Abril: Se adjunta ppt general del evento con el material de los conferencistas que participaron en el evento de Amazonas. Mayo: Se adjunta ppt general del evento con el material de los conferencistas que participaron en el evento de Guaitarilla. Junio: Se adjunta ppt general del evento con el material de los conferencistas que participaron en el evento de Cisneros Julio: Se adjunta ppt general del evento con el material de los conferencistas que participaron en el evento de Puerto Berrío. Agosto:Se adjunta ppt general del evento con el material de los conferencistas que participaron en el evento de Istimina e Ipiales. Septiembre: se realizaron dos Muestras Empresariales en Montería y en Puerto Carreño las cuales no hacían parte de la planeación pero se logró brindar el acompañamiento sin incluir presupuesto. Octubre: la ppt del evento estuvo a cargo del equipo de la Cámara de Comercio de Villavicencio por lo cual no se cuenta con el insumo. Noviembre: se adjunta ppt usada en el evento de Guajira. | 2025-12-16 | 11% |  |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1% | 1% | 0.5% |  |  | 11%
| 3 | Realizar Convocatoria a las sociedades participantes y terceros interesados. | Link de inscripción - excel / mails de convocatoria | 6 | 11% | Mayra Alejandra Jimenez | 2025-03-03 | 2025-12-16 | 41.1429 | Marzo: Se adjunta ppt con el informe de redes sociales y mails de convocatoria enviados a las muestras de Tolima y Guainía. Abril: Se adjunta ppt con el informe de redes sociales y mails de convocatoria enviados a las muestras de Amazonas. Mayo:Se adjunta ppt con el informe de redes sociales de la muestra de Guaitarilla. Junio: Se adjunta informe de redes sociales de la muestra de Cisneros Julio: Se adjunta pantallazo de publicación realizada por la Cámara de Comercio quienes se encargaron de la difusión del evento. Agosto:Se adjunta ppt con el informe de redes sociales de la muestra Puerto Berrió, Istimina e Ipiales. Septiembre: se realizaron dos Muestras Empresariales en Montería y en Puerto Carreño las cuales no hacían parte de la planeación pero se logró brindar el acompañamiento sin incluir presupuesto. Octubre: se adjunta ppt con informe de redes sociales de la muestra realizada en Villavicencio. Noviembre: la difusión del evento en redes sociales estuvo a cargo de la Cámara de Comercio de la Guajira por ende no realizamos publicaciones propias, se adjunta pantallazo de la evidencia de la Cámara. | 2025-12-16 | 11% |  |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1% | 2.5% | 1.5% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 11%
| 4 | Difundir en medios de comunicación la convocatoria y el uso de la plataforma para la promoción de empresas. | Plan de medios | 1 | 13% | Mayra Alejandra Jimenez | 2025-03-03 | 2025-03-30 | 3.8571 | Marzo: Se adjunta plan de medios del Proyecto Estratégico. | 2025-03-30 | 13% |  |  |  |  | 13% | 13% | [18 empty] | 13%
| 5 | Presentar a diferentes actores de las empresas que están en proceso de reactivación. | Lista de asistencia | 6 | 11% | Billy Escobar y Rodrigo Riaño | 2025-03-03 | 2025-12-16 | 41.1429 | Marzo:Se adjunta listado de empresas inscritas al evento de El Espinal y de Guainía. Abril: Se adjunta listado de empresas inscritas al evento de Amazonas. Mayo:Se adjunta listado de empresas inscritas al evento de Guaitarilla . Junio:Se adjunta listado de empresas inscritas al evento de Cisneros. Julio:Se adjunta listado de empresas inscritas al evento de Puerto Berrío. Agosto:listado de empresas inscritas al evento de Istimina e Ipiales. Septiembre: se realizaron dos Muestras Empresariales en Montería y en Puerto Carreño las cuales no hacían parte de la planeación pero se logró brindar el acompañamiento sin incluir presupuesto.Octubre: se adjunta el listado de empredores inscritos al evento de Villavicencio y de los asistentes Noviembre: se adjunta el listado de empresas inscritas con stand al evento de Guajira. | 2025-12-16 | 11% |  |  |  |  | 2% | 2% | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1% | 2% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 11%
| 6 | Realizar muestra empresarial | Registro fotográfico | 6 | 21% | Rodrigo Riaño, Intendencias, Mayra Jimenez | 2025-03-03 | 2025-12-16 | 41.1429 | Marzo:se adjunta ppt con el registro fotográfico de la muestra realizada en el Espinal y la muestra de Guainía. Abril: Se adjunta ppt con el registro fotográfico de la muestra realizada en Amazonas. Mayo:Se adjunta ppt con el registro fotográfico de la muestra realizada en Guaitarilla. Junio:Se adjunta ppt con el registro fotográfico de la muestra realizada en Cisneros. Julio:Se adjunta ppt con el registro fotográfico de la muestra realizada en Puerto Berrío. Agosto:Se adjunta ppt con el registro fotográfico de la muestras realizada en Istmina e Ipiales. Septiembre: se realizaron dos Muestras Empresariales en Montería y en Puerto Carreño las cuales no hacían parte de la planeación pero se logró brindar el acompañamiento sin incluir presupuesto. Octubre: se adjunta ppt con el registro fotográfico de la muestra realizada en Villavicencio. Noviembre: se adjunta ppt con registro fotográfico de la muestra realizada en Guajira. | 2025-12-16 | 21% |  |  |  |  | 3% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 4% | 2% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  | 21%
| 7 | Realizar una encuesta de retroalimentación a los participantes, apoyos y asistentes, al finalizar cada evento. | Informe de encuesta de retroalimentación a los participantes | 6 | 11% | Billy Escobar, Rodrigo Riaño, Intendencias, y Mayra Jimenez | 2025-03-03 | 2025-12-16 | 41.1429 | Marzo:el primer evento se realizó el 20 de marzo, los resultados se reportarán para el mes de abril. Abril: Se adjunta ppt con los resultados de la encuesta de satisfacción de la muestra de Tolima Mayo: No se obtuvieron respuestas de la encuestas aplicadas a las muestras empresariales de, Villavicencio, Amazonas y Guaitarilla Julio: se adjuntan resultados obtenidos en la encuesta de Cisneros. Agosto:Se adjunta ppt con resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción de Istmina e Ipiales. Septiembre: se realizaron dos Muestras Empresariales en Montería y en Puerto Carreño las cuales no hacían parte de la planeación pero se logró brindar el acompañamiento sin incluir presupuesto. Octubre: debido a que la Cámara de Comercio de Villavicencio se encargó de la convocatoria, no tenemos correos para poder aplicar la encuesta. Noviembre: debido a que la Cámara de Comercio se encargó de la convocatoria, no tenemos correos para poder aplicar la encuesta. | 2025-12-16 | 11% | [6 empty] | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 3% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 11%
V | 8 | Realizar la presentación de mejoras de acuerdo a los resultados obtenidos en la retroalimentación de los asistentes. | Plan de mejoras de acuerdo a los resultados obtenidos | 1 | 11% | Rodrigo Riaño, Intendencias y Mayra Jimenez | 2025-11-02 | 2025-12-16 | 6.2857 | Diciembre: se adjunta plan de mejoras realizado con base en los resultados obtenidos en las diferentes encuestas aplicadas a las muestras empresariales realizadas. | 2025-12-16 | 11% | [22 empty] | 11% | 11% | 11%
[5 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 11% | 11% | 0% | 0% | 21% | 21% | 7% | 7% | 8.5% | 8.5% | 8% | 8% | 7.5% | 7.5% | 7% | 13% | 7% | 1.5% | 6% | 6% | 6% | 5.5% | 11% | 11% | 100%
[11 empty] | 1 trimestre | 32% | 32%
[11 empty] | 2 trimestre | 23.5% | 23.5%
[11 empty] | 2 trimestre | 21.5% | 22%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2025
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambios en la estructura organizacional de los participantes del proyecto. |  | Alto | Hacer un empalme de personas entrantes y salientes. Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto. | Gerente del Proyecto Rodrigo Riaño
No destinación de los recursos para la realización de las cuatro muestras empresariales. |  | Alto | Seguimiento al presupuesto asignado. | Gerente del Proyecto Rodrigo Riaño
No participación de las empresas y los terceros interesados. |  | Alto | Hacer seguimiento a las convocatorias y crear estrategias que generen valor para las empresas. | Gerente del Proyecto Rodrigo Riaño
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
DESARROLLO SOSTENIBLE | Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento