## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Centro de Estudios Societarios-CESS2025
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios-CESS2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Consolidar el modelo de gestión del conocimiento y la innovación.
ESTRATEGIA | Procesos.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Centralizar los esfuerzos de formación de las diferentes unidades misionales de la Entidad, para potenciar el impacto que puedan tener dichas actividades.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Unificar y ejecutar la agenda pedagógica de la Entidad (eventos y capacitaciones).
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Consolidar el micrositio del proyecto en el portal web de la Entidad, con su contenido actualizado e integrado con la plataforma Moodle.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Centro de Estudios Societarios-CESS2025
| NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios-CESS2025
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 235320000
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios-CESS2025
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
((𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)) ∗100
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios-CESS2025
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Billy Escobar Pérez - Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Asesor del Despacho | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Lider funcional | Johan Hortúa Arévalo Asesor del Despacho del Superintendente de Sociedades | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecutar las actividades programadas en los plazos definidos.
Líder Técnico | Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecuta las actividades programadas en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Billy Escobar Pérez - Superintendente de Sociedades | Patrocinador
Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Asesor del Despacho | Gerente
Johan Hortúa Arévalo Asesor del Despacho del Superintendente de Sociedades | Lider funcional
Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios-CESS2025
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 601 2201000 | BEscobar@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Rodrigo Riaño Pineda | Asesora del Despacho | 601 2201000 | RodrigoRP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Luis Guillermo Castellanos Camargo | Asesor del Despacho | 601 2201000 | lcastellanos@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Mayra Alejandra Jiménez Vega | Asesora del Despacho | 601 2201000 | mjimenez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
| Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 601 2201000 |  | Interno | A favor
Eliana Patricia Ardila Sánchez | Director de Talento Humano | 601 2201000 | Eardila@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ruby Ruth Ramírez Medina | Superintendente Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 601 2201000 | MarthaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Elsa María López Roca | Superintendente Delegado de Supervisión Societaria | 601 2201000 | ElsaL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Nicolas Martinez Devia | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | 601 2201000 | nimartinez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Santiago Londoño Correa | Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia | 601 2201000 | SantiagoL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo | Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles | 601 2201000 | ecabrera@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Andrés Mauricio Cervantes Díaz | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 601 2201000 | ACervantes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Diana Enciso Uegui | Secretario General | 602 2201000 | denciso@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios-CESS2025
PLAN DE COMUNICACIÓN
| NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
| Billy Escobar Pérez | Reunión | Reportar estado avance del proyecto. Consultarle sobre decisiones relevantes del proyecto. Informarles novedades relevantes del proyectos. | Según requerimiento | Rodrigo Riaño Pineda | Citación en Outlook
| Oficina Asesora de Planeación | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el estado de avance del proyecto y el cumplimiento a la Política de Gestión de Conocimiento y la Innovación. | Según requerimiento | Rodrigo Riaño Pineda | Citación en Outlook / Correo electrónico
| Diana Enciso Upegui | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el estado de avance del proyecto, sus consideraciones técnicas y en caso de ser necesario, sobre los posibles cambios que se deban implementar y que afecten la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Rodrigo Riaño Pineda | Citación en Outlook / Correo electrónico
| Rodrigo Riaño Pineda | Reunión / Correo electrónico | Plan de comunicaciones, evento de lanzamiento y campaña de sostenimiento. | Según requerimiento | Mayra Alejandra Jiménez Vega | Citación en Outlook / Correo electrónico
| Rodrigo Riaño Pineda | Reunión / Correo electrónico | Comunicar requerimientos funcionales del proyecto. | Según requerimiento | Eliana Patricia Ardila Sánchez | Citación en Outlook / Correo electrónico
| Rodrigo Riaño Pineda | Reunión / Correo electrónico | Comunicar requerimientos técnicos del proyecto. | Según requerimiento | Lucy Osorio M | Citación en Outlook / Correo electrónico
, | Rodrigo Riaño Pineda | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el avance del proyecto. | Según requerimiento | Andrés Mauricio Cervantes Díaz | Citación en Outlook / Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios-CESS2025
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Dar cumplimiento a los lineamientos y requerimientos que se determinen para el cumplimiento de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | 1 | Lucy Margarita Osorio M | Afecta la totalidad del proyecto | 2025-12-19 | Cumplimiento de los lineamientos definidos en la Política de Gestión de Conocimiento y la Innovación
Consolidación del micrositio del proyecto en el portal web de la Entidad, con su contenido actualizado e integrado con la plataforma Moodle. |  | 2 | Mayra Isabel González Núñez Rodrigo Lupercio Riaño | Afecta la totalidad del proyecto | 2025-12-20 | Micrositio del proyecto con su contenido actualizado e integrado con la plataforma Moodle, validado por DTIC, Dirección Talento Humano y Gerente Proyecto.
Matenimiento e Implementación de Cursos en Moodle |  | 3 | Mayra Isabel González Núñez Rodrigo Lupercio Riaño | Afecta la totalidad del proyecto | 2025-12-21 | Contenidos completos, las ayudas pedagógicas implementadas y disponibles en la plataforma Moodle.
Creación de programa de formador de formadores y banco de recursos. |  | 4 | Rodrigo Lupercio Riaño | Afecta la totalidad del proyecto | 2025-12-22 | Programa de Formación ejecutado y Centro de Recursos
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios-CESS2025
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto contempla 2 campos de acción: i) La unificación y ejecución de la agenda pedagógica de la Entidad, materializada a través de eventos y capacitaciones y ii) La consolidación de una Plataforma de Aprendizaje Abierta y Permanente (Moodle), como herramienta para afianzar y divulgar el conocimiento generado en la entidad, a través de cursos interactivos y recursos didácticos y pedagógicos. En consecuencia, los anteriores, se reflejarán el micrositio del proyecto en el portal web de la Entidad.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No incluyen los programas de educación formal a los que se inscriben los servidores públicos en la convocatoria semestral en convenio con ICETEX.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Capacidad de infraestructura de hardware dedicada para el proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Se tendrá acceso a la información existente y necesaria para el desarrollo del proyecto. Se contará con la participación activa de los funcionarios que tengan incidencia directa o indirecta en el proyecto. Se contará con los recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades propuestas.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Informe de la unificación y ejecución de la agenda pedagógica de la Entidad, incluyendo la agenda pedagógica del Superintendente. Consolidación del micrositio del proyecto en el portal web de la Entidad. Solicitud del registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Cinco (5) cursos operativos en Moodle para la vigencia 2025.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Informe con registro fotográfico y la agenda ejecutada. Micrositio del proyecto con su contenido actualizado e integrado con la plataforma Moodle, validado por DTIC, Dirección Talento Humano y Gerente Proyecto. Soporte de la radicación del trámite de registro de marca. Cinco (5) cursos operativos en Moodle, validados por la DTIC y los expertos funcionales.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Centro de Estudios Societarios-CESS2025
[12 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Contratación de las personas que garanticen la operatividad del proyecto. | Estudios previos radicados y contratos suscritos | 300% | 0.08 | Dirección TIC Líder Funcional Gerente Proyecto | 2025-02-03 | 2025-03-03 | 4 | Febrero: Se realizó el contacto con los contratistas y estudios previos. Marzo: Se realizó la contratación (Se anexan minutas) | 2025-03-03 | 8% |  |  | 4% | 4% | 4% | 4% | [18 empty] | 8% | 8%
2 | Desarrollo del Plan de Comunicaciones. | Cronograma | 100% | 0.15 | Comunicaciones Gerente Proyecto Dirección Talento Humano | 2025-03-11 | 2025-12-19 | 40.4286 | Marzo: Se presenta plan de comunicaciones. | 2025-03-11 | 15% |  |  |  |  | 15% | 15% | [18 empty] | 15% | 15%
3 | Unificación y ejecución de la agenda pedagógica de la Entidad, incluyendo la agenda pedagógica del Superintendente. | Informe con registro fotográfico y la agenda ejecutada | 1 | 20% | Despacho del Superintendente Dirección de Talento Humano Gerente Proyecto | 2025-03-11 | 2025-11-29 | 37.5714 | Marzo: Se carga el resumen de eventos del primer trimestre. Abril: Se carga el resumen de actividades de abril, registro fotográfico, enlace de transmisión y agenda ejecutada. Mayo: Se carga el resumen de actividades de mayo , registro fotográfico, enlace de transmisión y agenda ejecutada. Junio: Se carga el resumen de actividades de junio, registro fotográfico, enlace de transmisión y agenda ejecutada. Julio: Se carga el resumen de actividades de julio, registro fotográfico, enlace de transmisión y agenda ejecutada. Agosto: Se carga el resumen de actividades de agosto, registro fotográfico, enlace de transmisión y agenda ejecutada. Septiembre:Se carga el resumen de actividades de septiembre, registro fotográfico, enlace de transmisión y agenda ejecutada. Octubre:Se carga el resumen de actividades de octubre, registro fotográfico, enlace de transmisión y agenda ejecutada. Noviembre:Se carga el resumen de actividades de octubre, registro fotográfico, enlace de transmisión y agenda ejecutada. | 2025-11-29 | 20% |  |  |  |  | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |  |  | 20% | 20%
4 | Consolidación del micro sitio del proyecto en el portal web de la Entidad, con su contenido actualizado e integrado con la plataforma Moodle. | Contenido del Portal actualizado Moodle y Portal Integrado | 2 | 10% | Dirección TIC Dirección de Talento Humano Gerente Proyecto Comunicaciones | 2025-03-11 | 2025-12-19 | 40.4286 | Marzo: Debido a que la contratación del equipo se finalizó cerrando marzo, se realizó un avance en solicitud de credenciales para la plataforma e iniciar gestión. Se comparte informe. Abril: Se realizó presentación presencial del diseño y se reciben ajustes al diseño, se hacen correcciones solicitadas y se procede a maquetación y diseño del micrositio. Por temas de imagen institucional se presenta al equipo de comunicaciones para su aprobación. Mayo: Se configuró desde el ambiente de pruebas toda la nueva estructura de contenidos, banner, categorías, categorías de recursos, se desplego toda la adaptación aprobada desde despacho y se puso en producción el micrositio en ambiente de prueba TEST SUPERSOCIEDADES, todo con las indicaciones de buenas prácticas y asegurando no generar huecos de seguridad en la configuración de diferentes tipos de archivos.; Se configuró la sección de banner del micrositio y la sección home con la información y diseños presentados.; Se configuró la sección de categorías definidas desde despacho y se crea la asociación de recursos dispuestos. Junio: No se tenia actividad programada Julio:Se realizan ajustes del micrositio página por pagina y su configuracion de responsibe con dispositivos móviles y tablet y se adelantaron las actividades programadas para el mes de junio donde se ajustó la estructura de recursos dentro de las nuevas categorias del micrositio. Se adjunta documento con las capturas de lo cargado en el micrositio. Se ajusta estructura de recursos dentro de las nuevas categorias del micrositio y documento con las capturas de lo cargado en el micrositio. Agosto: Se ajustan imágenes de nuevas categorías tanto internas como dentro de los recursos interativos. Septiembre: Se instala, configura, personaliza y se deja en producción la plataforma Moodle la cual tiene el logueo de usuarios externos, internos y vinculado con el micrositio. Se adjunta documento con Mockup de la plataforma moodle. Octubre: Se realiza la actualización de categorías, títulos y contenidos, dentro del micrositio, de acuerdo a las nuevas diposiciones de organización de contenido dispuesto para los usuarios. Noviembre: Se realizaron ajustes a los textos de las categorías y contenidos del micrositio según reuniones y correos con las Delegaturas. Diciembre: La plataforma y el micrositio se encuentran consolidados, en pleno funcionamiento, debidamente actualizados y disponibles para el servicio tanto de los funcionarios de la entidad como de los usuarios externos. | 2025-12-19 | 10% |  |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 10%
5 | Revisión y actualización en los casos que se requiera, de los cursos que actualmente se encuentran en la plataforma. | Correo de validación con Responsables funcionales o correo de confirmación de actualización de los cursos | 8 | 8% | Gerente Proyecto Líder Funcional Dirección TIC | 2025-03-11 | 2025-12-19 | 40.4286 | Marzo: Debido a que la contratación del equipo se finalizó cerrando marzo, se realizó el inicio de un proceso de diagnóstico. Se comparte informe. Abril: Se realizó carga en la cuenta de Genially de la entidad administrada por comunicaciones: se realizaron varias reuniones para determinar los autores de los contenidos editables de Genially, se contacta al dueño de la cuenta y se procede a compartir las ediciones de los contenidos ya se tienen en poder de la entidad en la cuenta de prensa. Se realizó ingreso a la plataforma Moodle, se recorrió curso por curso, módulo por módulo y se crea un inventario de los cursos, módulos y actividades que se encuentran en la plataforma de producción. Se presenta a despacho para darle prioridad en el lanzamiento. Mayo: Se actualizaron los banners de los diferentes cursos que se encuentran en plataforma y se realizó la propuesta para rediseñar el front del Campus Virtual de Estudios Societarios. Junio: No se tenia actividad programada Julio:Se editan los "Genially" y para distribuir los contenidos, ajustado al nuevo diseño del modelo de curso y se adelantaron las actividades programadas del mes de junio donde se organizaron los contenidos existentes de acuerdo al modelo pedagógico estructurado y presentado por el experto. Se hacen los ajustes de acuerdo a la nueva estructura pedagógica de los cursos. Agosto:Se realiza el diseño instruccional, actualización y carga del cotenido de auxliares de la justicia en la plataforma, pruebas y vlaidación de contenido. Septiembre: No se tenia actividad programada Octubre: Se carga en la plataforma y puesta en producción de cursos antiguos que fueron }actualizados, lenguaje claro, gestión del cambio organizacional, liderazgo tansformacional, Noviembre: Se hacen los diseños instruccionales y se revisan contenidos para dar inicio a la virtualización de los mismos. De igual manera, se realizan grabaciones de videos, y acompañamientos a los autores. Diciembre: Se finalizan los contenidos pendientes, se actualizan aquellos respecto de los cuales no se contaba con archivos editables y se incorporan los contenidos solicitados para la vigencia 2025. Actualización y virtualización de ocho (8) contenidos cursos: Captación Masiva de dineros no autorizados, Introducción Régimen Insolvencia, Arbitraje Societario, Atlas de Insolvencia, Auxiliares Justicia, Gestión Cambio Organizacional, Lenguaje Claro, Liderazgo Transformacional. | 2025-12-19 | 8% |  |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 1% | 1% | 1% |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 8% | 8%
6 | Implementación de seis (6) cursos en la Plataforma Moodle. | 6 cursos en Moodle | 6 | 10% | Gerente Proyecto Líder Funcional Dirección TIC | 2025-03-11 | 2025-12-19 | 40.4286 | Julio: Se crean los formatos y documentos necesarios pedagógicos para la construcción de cursos nuevos.Se hace el lanzamiento del modelo pedagógico, y la ruta de innovación educativa, se adjuntan las evidencias y formatos creados para ello. Se ajustan los cursos antiguos en la nueva plataforma, con el nuevo modelo propuesto. Agosto: Se socializan los formatos para la realización de cursos, y se inicia el acompañamiento para la escritura y recolección de información de los mismos. Se inicia la creación de nuevos cursos de acuerdo al nuevo modelo propuesto. Se crean los diseños instruccionales para los nuevos cursos y se estructura el modelo de acuerdo a la estructura ADDIE. Septiembre: Se realiza la actualización y ajuste del curso Auxiliares de la Justicia, se configura la platafroma para realizar inscripciones externas y poder certificar a los usuarios que finalicen todo el curso. Octubre: Se realiza la implementacion y puesta en producción en la plataforma de los cursos: Atlas de insolvencia, auxiliares de la justicia, capctación masiva, Gedess, inducción institucional. Noviembre: Se hacen los diseños instruccionales y se revisan contenidos para dar inicio a la virtualización de los mismos. De igual manera, se realizan grabaciones de videos, y acompañamientos a los autores. Diciembre:Se finalizan los cursos pendientes de equidad, información financiera y seguridad informática, incluyendo su diseño instruccional, virtualización, carga en la plataforma y puesta en funcionamiento. Así concluye la actividad con la implementación de nueve (9) cursos. ( Equidad, Presentación Información Financiera, Presentación Información No Financiera, Seguridad Informática, Reinducción Institucional, Gestión Documental GEDESS, Producción Documental GEDESS; Inspección, Vigilancia y Control)). | 2025-12-19 | 10% | [12 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 10%
7 | Creación de recursos didácticos y pedagógicos para las áreas misionales. | Banco de recursos | 1 | 10% | Despacho Superintendente Dirección de Talento Humano Gerente Proyecto Comunicaciones | 2025-03-11 | 2025-12-19 | 40.4286 | Marzo: Se cargan materiales desarrollados por el equipo para acciones pedagógicas y misionales. Abril: Se comparte los recursos didácticos y pedagógicos creados y su banco de recursos. Mayo: Se comparte los recursos didácticos y pedagógicos creados y su banco de recursos. Junio: Se comparte los recursos didácticos y pedagógicos creados y su banco de recursos. Julio: Se comparte los recursos didácticos y pedagógicos creados y su banco de recursos. Agosto: Se comparte los recursos didácticos y pedagógicos creados y su banco de recursos. Septiembre: Se comparte los recursos didácticos y pedagógicos creados y su banco de recursos. Octubre: Se comparte los recursos didácticos y pedagógicos creados y su banco de recursos. Noviembre: Se comparte los recursos didácticos y pedagógicos creados y su banco de recursos. Diciembre: Se comparte los recursos didácticos y pedagógicos creados y su banco de recursos. | 2025-12-19 | 10% |  |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 10%
8 | Creación de programa de formación de formadores. | Certificación de finalización del programa | 1 | 10% | Gerente Proyecto Líder Funcional | 2025-03-11 | 2025-12-19 | 40.4286 | Marzo: Se carga el modelo propuesto para el curso. Abril: Se genera un grupo de formatos para la construcción de contenido por parte de futuros formadores de la Super en congruencia con el modelo pedagógico. Mayo: Se presenta el brochure del programa de formador de formadores que inicia en Agosto (Se adjunta Brochure) Junio: Se trabajó en la campaña de expecativa del programa, específicamente el diseño de piezas (Se adjunta modelo de pieza revisada con el Despacho y Comunicaciones) Junio: Se está trabajando en la campaña de expecativa del programa, específicamente el diseño de piezas (Se adjunta modelo de pieza revisada con el Despacho y Comunicaciones) Julio: Se hacen ajustes a la metodologia de la ruta, y se organizan las piezas de dibulgación y convocatoria a la ruta. Agosto: Se hace lanzamiento en el auditorio del modelo pedagaógico, la plataforma educativa y la ruta de innovación, con recursos nuevos, la ruta se plantea para iniciar con participantes en el mes de septiembre. Septiembre: Se inicio la Ruta de Innovación Pedagógica el dia 18 de septiembre. Octubre: Se crea contenido, diseño instruccional, diseño gráfico, videos, podcast, evaluaciones, virtualización de contenidos y puesta en producción en plataforma y organización de encuentros presenciales de los módulos:Design Thinking, innovación pedagógica, inteligencia artificial, y ejecución con un promedio de 30 participantes por módulo. Noviembre: Se continua la formación en los módulos de Marca personal innovadora, Dinámicas de Engagement, y Presentaciones Impactantes, se motiva al gurpo para terminar las evaluaciones finales y obtener la aprobación para la certificación correspondiente. Diciembre:Se culmina la Ruta de Innovación Pedagógica prevista para la vigencia 2025, con la certificación, en ceremonia formal, de 20 personas de las 30 inscritas al inicio del proceso. Este curso contó con seis (6) Módulos: Innovación educativa y metodologías activas; Herramientas IA; Desing Thinking; Marca Personal Innovadora; Dinámicas Engagement; Presentaciones Impactantes. | 2025-12-19 | 10% |  |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 10%
9 | Fomentar el desarrollo de los cursos de moodle por parte de los usuarios internos y externos. | Informe de número de inscritos por curso | 1 | 9% | Gerente Proyecto Líder Funcional Dirección TIC | 2025-03-11 | 2025-12-19 | 40.4286 | Mayo: Se prepara la expectativa del relanzamiento de la plataforma. Se adjunta pieza. Junio: No se tenia actividad programada Julio: Organizacion, ajuste y configuración de cursos Gestión del cambio Organizacional, lenguaje claro y liderazgo transformacional y se adelantaron las actividades programadas para el mes de junio donde se presentó estrategia de organización e inscripcion para realización de cursos internos por medio de clave de matrícula Agosto: Se realiza el lanzamiento de los 3 cursos acompañando las situaciones de soporte y dificultades para la certificación , se configutra calificaciones y restricciones para la certificación, se configura acceso automatizo. Septiembre:Se elaboran piezas gráficas de convocatoria, recordación y participación para los diferentes cursos de la ruta de formador de formadores, y para los diferentes cursos lanzados en el mes. Octubre: Se elaboran piezas gráficas de convocatoria, recordación y participación para los diferentes cursos dentro de la plataforma de acuerdo a las categorías existentes. Noviembre: Se elaboran piezas gráficas para la convocatoria, recordación y promoción de la participación en los diferentes cursos de la plataforma, conforme a las categorías existentes, así como diversos diseños y ajustes en Power BI para la presentación de informes finales. Diciembre:Se elaboran piezas gráficas para la convocatoria, recordación y promoción de la participación en los diferentes cursos de la plataforma, conforme a las categorías existentes, así como diversos diseños y ajustes en Power BI para la presentación de informes finales. | 2025-12-19 | 9% | [8 empty] | 1% | 1% | 1% |  | 1% | 2% | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 9% | 9%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 4% | 4% | 25% | 25% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 3% | 8% | 12% | 10% | 10% | 9.5% | 9.5% | 10.5% | 10.5% | 8% | 8% | 6% | 6% | 100% | 100%
[11 empty] | 1 Tri | 2 Tri | 3 Tri | 4 Tri
[11 empty] | 29% | 19% | 27.5% | 24.5%
[11 empty] | 29% | 15% | 31.5% | 24.5%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios-CESS2025
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Retrasos en la vinculación de los contratistas. |  | Alto | Inicio de los trámites contractuales con anticipación. | Gerente Proyecto, líder técnico y funcional
Capacidad técnica de la infraestructura de hardware y fallas en la plataforma. |  | Medio | Contrato vigente de soporte. | DTIC
Falta de tiempo por parte de los integrantes del equipo de proyecto y responsables del contenido de los cursos. |  | Alto | Concertar con los jefes y líderes los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades. | Equipo de proyecto
Cambios de personal relacionado directamente con la ejecución del proyecto. |  | Medio | Asegurar la gestión del conocimiento relacionada con el desarrollo del proyecto. | Equipo de proyecto
Recortes o reasignaciones del presupuesto que se tiene previsto para el proyecto. |  | Bajo | Gestionar la apropiación de los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto. | Equipo de proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento