## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Gestión de recursos al servicio de los grupos de interés 2025
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Gestión de recursos al servicio de los grupos de interés 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Generar un equilibrio presupuestal sólido, mediante procesos de planificación y ejecución financiera eficiente, que apoyen la toma de decisiones basada en evidencia.
ESTRATEGIA | Financiero Gestión Presupuestal
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar un esquema de consulta, seguimiento y control a la gestión financiera, que permita contar con información precisa y oportuna para la toma de decisiones y medidas correctivas en caso de ser necesario
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Identificar y documentar los requerimientos técnicos y funcionales de la solución para el seguimiento y control de la gestión financiera, asegurando que cumpla con las necesidades de las areas intervinientes y la normatividad vigente.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Normalizar la información y los datos recopilados y analizados; para que estos sean precisos, coherentes y estén actualizados dando cumplimiento a los criterios minimos de calidad establecidos.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar la solución que permitirá realizar consulta, seguimiento y control a la gestión financiera, integrando las funcionalidades identificadas y permitiendo la recopilación y visualización de datos financieros en tiempo real.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Gestión de recursos al servicio de los grupos de interés 2025
| NOMBRE DEL PROYECTO | Gestión de recursos al servicio de los grupos de interés 2025
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 22500000
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Gestión de recursos al servicio de los grupos de interés 2025
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
((𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)) ∗100
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Gestión de recursos al servicio de los grupos de interés 2025
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Secretaría General | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Director Financiero | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Lider funcional | Oficina Asesora de Planeación | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Lider funcional | Dirección Financiera | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecutará las actividades programadas se lleven a cabo en los plazos definidos.
Lider funcional | Dirección Administrativa | Especifica las necesidades de contratación que se deben incluir en el Plan Anual de Adquisiciones Participa en la consolidación del Plan Anual de Adquisiciones Consolida y publica el Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la entidad Realiza seguimiento al cumplimiento de las líneas establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Lider funcional | Grupo de Contratos | Prepara legalmente los contratos de prestación de servicios Realiza el acta de inicio de los contratos de prestación de servicios | Interno | Coordinará y ejecutará las actividades programadas para que se lleven a cabo en los plazos definidos.
Líder Técnico | Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicación | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecutará las actividades programadas para que se lleven a cabo en los plazos definidos.
Líder Técnico | Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | Imparte lineamientos en materia tecnológica para definir política, estrategias y prácticas que soporten la gestión de la Entidad Define e implementa la estrategia de tecnologías de la información de la Entidad | Interno | Coordinará y ejecutará las actividades programadas para que se lleven a cabo en los plazos definidos.
Líder Técnico | Grupo de Arquitectura de Datos | Define la arquitectura de información y datos necesarios para el desarrollo de las funciones de la Entidad | Interno | Coordinará y ejecutará las actividades programadas para que se lleven a cabo en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Secretaría General | Patrocinador
Director Financiero | Gerente
Oficina Asesora de Planeación | Lider funcional
Dirección Financiera | Lider funcional
Dirección Administrativa | Lider funcional
Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicación | Líder Técnico
Grupo de Contratos | Lider funcional
Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | Líder Técnico
Grupo de Arquitectura de Datos | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Gestión de recursos al servicio de los grupos de interés 2025
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Secretaría General | Patrocinador | 6012201000 | Denciso@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Director Financiero | Gerente | 6012201000 | JoaquinRG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Oficina Asesora de Planeación | Lider funcional | 6012201000 | lmosorio@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Dirección Financiera | Lider funcional | 6012201000 | DCSanchez@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicación | Lider Técnico | 6012201000 | NubiaSM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Dirección Administrativa | Líder funcional | 6012201000 | ESalinas@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Dirección de Contratos | Líder técnico | 6012201000 | parroyave@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | Líder técnico | 6012201000 | marisolcc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Grupo de Arquitectura de Datos | Líder técnico | 6012201000 | camilol@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO | Gestión de recursos al servicio de los grupos de interés 2025
PLAN DE COMUNICACIÓN
| NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
| Superintendente de Sociedades | Reunión | Reporta Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto. | Trimestral | Secretaría General Patrocinador | Presentación de Seguimiento Trimestral
| Secretaría General Patrocinador | Reunión | Comunicar al Patrocinador los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Director Financiero Gerente de Proyecto | Correo Electrónico / Informes / Actas
| Director Financiero Gerente de Proyecto | Mail | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Oficina Asesora de Planeación Líder Funcional | Correo Electrónico / Informes / Actas
| Director Financiero Gerente de Proyecto | Mail | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). | Según requerimiento | Dirección Financiera Líder Funcional | Correo Electrónico / Seguimiento del Proyecto
| Director Financiero Gerente de Proyecto | Mail | Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). | Según requerimiento | Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicación Líder Técnico | Correo Electrónico / Seguimiento del Proyecto
| Director Financiero Gerente de Proyecto | Mail | Realizar el seguimiento al cumplimiento de los contratos de prestación de servicios y el pago de los mismos | Según requerimiento | Grupo de contratos Líder Técnico | Correo Electrónico / Seguimiento del Proyecto
, | Director Financiero Gerente de Proyecto | Mail | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | Según requerimiento | Dirección Administrativa Líder Funcional | Correo Electrónico / Seguimiento del Proyecto
| Director Financiero Gerente de Proyecto | Mail | Realizar seguimiento a los desarrollos tecnológicos realizados en la ejecución del proyecto | Según requerimiento | Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones Líder Técnico | Correo Electrónico / Seguimiento del Proyecto
| Director Financiero Gerente de Proyecto | Mail | Realizar seguimiento al modelo de arquitectura de la información y de datos en la ejecución del proyecto | Según requerimiento | Grupo de Arquitectura de Datos Líder Técnico | Correo Electrónico / Seguimiento del Proyecto
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Gestión de recursos al servicio de los grupos de interés 2025
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Bases de datos actualizadas |  | BDA | Joaquín Fernando Ruíz González | Totalidad del proyecto |  | Bases de datos que se encuentren actualizadas de acuerdo con la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones
Unificación de los criterios de las bases de datos |  | UBDA | Joaquín Fernando Ruíz González | Totalidad del proyecto |  | De acuerdo con los criterios definidos para la alimentación de las bases de datos
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Gestión de recursos al servicio de los grupos de interés 2025
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Inicia con la alimentación de las bases de datos actualizadas y unificadas de la ejecución financiera, hasta la consulta en tiempo real y el reporte de las metas presupuestales de la Entidad
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | El proyecto no contempla la modificación de aplicativos externos desde donde se origina la información.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Presupuestal
SUPUESTOS DEL PROYECTO | De acuerdo con las bases de datos actualizadas y unificadas, el proyecto genera información financiera de seguimiento y consulta en tiempo real para la toma de decisiones de acuerdo con las necesidades de la Entidad. Se contará con la integración de los aplicativos desde donde se extrae la información para la gestión financiera. El proyecto logrará su desarrollo hasta la vigencia 2026.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Aplicativo de consulta de información financiera y cumplimiento de metas
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Gestión de recursos al servicio de los grupos de interés 2025
[12 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
Frente de Trabajo | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
Gestión precontractual | Elaborar el estudio previo de conveniencia y oportunidad, para la contratación de los servicios profesionales para el entendimiento de la necesidad. Levantar información con los uaurios para identificar los requerimientos técnicos y funcionales de la solución | Estudio previo de conveniencia y oportunidad. | 1 | 15% | • Director Financiero. • Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones - GIDAA. • Asesor de la Secretaría General - Johan Hortua Arevalo | 2025-01-15 | 2025-02-21 | 5.2857 | Enero: Durante este mes se realizó el estudio previo necesario para el desarrollo del proyecto. Febrero: Durante este mes se efectuó la contratación del profesional encargado. | 2025-02-28 | 15% | 5% | 5% | 10% | 10% | [20 empty] | 15%
Análisis del proceso interno de gestión presupuestal | Revisar y analizar el proceso actual para: • Elaboración Anteproyecto de Presupuesto • Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones • Modificación del Plan Anual de Adquisiciones • Fijación de metas internas de compromiso y obligado mes a mes • Expedición de ADP's y CDP's • Gestión precontractual y contractual • Gestión de pagos a proveedores • Gestión de liberación de recursos y reasignación a nuevas necesidades • Cumplimiento a lineamientos vigentes en materia de austeridad de gasto • Generación de informes y alertas de cumplimiento de ejecución del PAA y del plan de ejecución presupuestal | Documento con análisis de proceso de gestión presupuestal | 1 | 25% | • Director Financiero – Joaquín Ruíz • Funcionario Dirección Financiera – Diana Cristina Sanchez • Coordinador Grupo de Presupuesto – Milton Javier Gutierrez • Funcionario Oficina Asesora de Planeación – Nini Johanna Rodríguez • Director Administrativo – Maria Eugenia Salinas • Coordinador Grupo de Contratos - Paula Andrea Arroyave García | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 8.8571 | Abril: Mayo: 1. Estos informes fueron remitidos a los responsables de cada área para su validación. 2. Se solicitó a los responsables revisar la información y confirmar su conformidad. 3. En algunos casos, se requirieron ajustes menores por parte del profesional a cargo, basados retroalimentación Junio: Estos informes fueron remitidos a los responsables de cada área para su respectiva firma. Actualmente, estamos a la espera de que sean firmados. Julio: Informamos que ya se realizaron las firmas de los informes y casos de uso por parte de todas las áreas involucradas. Así mismo, se hizo la entrega del informe técnico elaborado por el contratista Oscar Fernando Jimenes, producto del levantamiento de requerimientos. | 2025-06-30 | 25% | [6 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | [12 empty] | 25%
Levantamiento de requerimientos tecnicos y funcionales | Realizar sesiones de entendimiento a bajo nivel con los diferentes actores del proceso de gestión presupuestal | Informe técnico con casos de usos | 1 | 25% | • Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones - GIDAA. | 2025-03-03 | 2025-05-23 | 11.5714 | Marzo: Se sostuvo una serie de reuniones con las áreas involucradas para facilitar el proceso de levantamiento de información. Abril: Se sostuvo una serie de reuniones con las áreas involucradas para facilitar el proceso de levantamiento de información. Mayo: 1. Se realizó el levantamiento de informes técnicos con casos de uso en cada una de las áreas mencionadas, utilizando el formato GINT-F-021. 2. Estos informes fueron remitidos a los responsables de cada área para su validación. 3. Se solicitó a los responsables revisar la información y confirmar su conformidad. 4. En algunos casos, se requirieron ajustes menores por parte del profesional a cargo, basados retroalimentación | 2025-05-23 | 25% |  |  |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | [14 empty] | 25%
Dimensionamiento de la solución | Dimensionar técnicamente la solución inicial y posibles alternativas | Presentación de la solución inical | 1 | 25% | • Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -DTIC. • Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones - GIDAA. | 2025-05-26 | 2025-08-22 | 12.5714 | Mayo: Tan pronto se realicen las firmas de los informes, nos reuniremos con el área de Tecnología para que nos compartan su punto de vista sobre la mejor opción, según el levantamiento que realizaron Junio: Informamos que ya se realizaron las firmas de los informes y casos de uso por parte de todas las áreas involucradas. Así mismo, se hizo la entrega del informe técnico elaborado por el contratista Oscar Fernando Jimenes, producto del levantamiento de requerimientos. Julio: Se envía memorando al Director de Tecnología con el fin de que revise el documento técnico entregado y se reúna con su equipo de trabajo para definir la opción más viable (desarrollo interno o adquisición de software), de acuerdo con el análisis realizado. Agosto: La Dirección de Tecnología recomienda adquirir una solución tecnológica existente para el proyecto “Gestión de recursos 2025”, por su alineación con MIPG y MECI, soporte del fabricante, integración, eficiencia y escalabilidad. | 2025-08-05 | 25% | [8 empty] | 3% | 3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | [8 empty] | 25%
| Estimar los costos y seleccionar la solución | Presentación de la solución inical | 1 | 10% | • Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -DTIC. • Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones - GIDAA. | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 8.5714 | Septiembre: Se llevó a cabo una reunión con Tecnología, donde se socializó el aplicativo propuesto para atender la necesidad actual del proceso. Octubre: La Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DTIC) remitió el memorando con la versión final del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2026, en el cual se incorpora un recurso adicional de $1.065.676.880, correspondiente al presupuesto liberado del cupo de Vigencias Futuras. | 2024-10-06 | 10% | [14 empty] | 2% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% |  |  |  |  | 10%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 8% | 8% | 16% | 16% | 20% | 20% | 17% | 17% | 8% | 8% | 8% | 8% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
23%
53%
20%
4%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Gestión de recursos al servicio de los grupos de interés 2025
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambios en la estructura organizacional de los participantes del proyecto. |  | Medio | Hacer un empalme de personas entrantes y salientes. Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto. | Gerente del Proyecto
No se puedan destinar los recursos suficientes para realizar los desarrollos tecnológicos requeridos del proyecto para automatizar la generación de los reportes |  | Medio | Desarrollo de in-house en la entidad, con las herramientas existentes | Gerente del Proyecto
Bajo nivel de uso y apropiación de la solución |  | Medio | Gestionar oportunamente el uso y apropiación de la solución | Gerente del Proyecto DTIC
Falta de tiempo por parte de los integrantes del equipo de proyecto |  | Medio | Concertar con los jefes y lideres los tiempos requeridos para el desarrollo del proyecto | Equipo de proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento