## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover la adopción de prácticas empresariales, responsables y sostenibles que contribuyan al desarrollo social, ambiental y económico en las empresas y los diferentes grupos de interés
ESTRATEGIA | Liderazgo transformador (Linea Estratégica) Responsabilidad social (Perspectiva Estratégica)
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Promover la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad en las empresas, fomentando buenas prácticas empresariales en materia social, ambiental, económica, buen gobierno corporativo y laboral , contribuyendo a la competitividad, sostenibilidad e inclusión en las empresas y los diferentes grupos de interés.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Promover la adopción de prácticas empresariales, responsables y sostenibles que contribuyan al desarrollo social, ambiental y económico en las empresas y los diferentes grupos de interés.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fomentar la presentación de reportes que permitan a través de indicadores cualitativos y cuantitativos conocer la gestión realizada por las Entidades Empresariales, para alcanzar las metas fijadas a través de ODS -Objetivos de Desarrollo Sostenible- y de cambio climático establecidos en el Acuerdo de París, ambos del año 2015.
DESARROLLO SOSTENIBLE
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
((𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)) ∗100
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
| NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva y manejo eficiente del tiempo.
Lider funcional | Director de Informes Empresariales y Estudios Económicos y Contables. Directora de Cumplimiento | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Coordinador Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC. Coordinador Grupo de Informes Empresariales | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Encargados de ejecutar las actividades programadas en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Superintendente de Sociedades | Patrocinador
Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | Gerente
Director de Informes Empresariales y Estudios Económicos y Contables. Directora de Cumplimiento | Lider funcional
Coordinador Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC. Coordinador Grupo de Informes Empresariales | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | bescobar@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Nicolás Martínez Devia | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | 6012201000 | nimartinez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Maritza Gutiérrez de Piñeres Hernández | Director de Cumplimiento | 6012201000 | mgutierrezp@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Luis Javier Acosta Castellanos | Coordinador Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC | 6012201000 | javierac@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Cristian Fernando Gutiérrez Hernández | Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables | 6012201000 | cfgutierrez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Fredy Leonardo Cárdenas Castellanos | Coordinador Grupo de Informes Empresariales | 6012201000 | fredyca@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
PLAN DE COMUNICACIÓN
| NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
| Superintendente de Sociedades Patrocinador | Reunión | Reporta Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Trimestral | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Gerente del Proyecto | Correo y presentación de avances
| Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Gerente del Proyecto | Reunión | Seguimiento y necesidades del proyecto que requieren intervención por parte del Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | según requerimiento | Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables Líder Funcional | Correo presentación de avances
| Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables Líder Funcional | Reunión | Avances del proyecto, junto con los productos resultantes de la gestión realizada | Conforme al cronograma de trabajo | Coordinador Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC. Coordinador Grupo de Informes Empresariales Líder Técnico | Correo presentación de avances
,
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No Aplica
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Conocer la gestión realizada por las Entidades Empresariales en materia de Responsabilidad y Sostenibilidad en áreas de impacto como desarrollo social, ambiental, económico, buen gobierno corporativo y laboral. A la vez, fomentar la presentación de reportes permite, a través de indicadores cualitativos y cuantitativos, conocer la gestión realizada por las Entidades Empresariales, para alcanzar las metas fijadas a través de ODS -Objetivos de Desarrollo Sostenible- y de cambio climático establecidos en el Acuerdo de París, ambos del año 2015.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No aplica
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Limitaciones de orden legal, Cargas dinámicas en las competencias de los funcionarios.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | No contar con el recurso humano necesario
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Informe y divulgación de los resultados del estudio del reporte de Sostenibilidad. 2. Realización de las Cátedras de sostenibilidad como pedagogía para socialización del Capítulo XV de la CBJ, la Sostenibilidad Empresarial y sus dimensiones
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## 1 (hidden)
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
[11 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
Recibir, análizar y elaborar el estudio del primer reporte de Sostenibilidad en lenguaje XBRL para las empresas sobre prácticas ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) por parte de las sociedades que se encuentran en el espectro señalado en el numeral 5 del Capítulo XV de la CBJ. | Informe y divulgación de los resultados del estudio del reporte de Sostenibilidad | 1 | 50% | Coordinador del Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC. Coordinador Grupo de Informes Empresariales | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 21.7143 |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 0% |  | 50%
Realizar sesiones de capacitación y Cátedra de sostenibilidad como pedagogía para socialización del Capítulo XV de la CBJ, la Sostenibilidad Empresarial y sus dimensiones. | Documento con las Sesiones bimestrales de Cátedra en sostenibilidad a grupos de interés y Entidades Empresariales. | 5 | 50% | Coordinador del Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 43.1429 | Marzo: 1. El día 17 de marzo se realizó la primera cátedra de sostenibilidad del año, denominada: “Liderazgo para la Sostenibilidad” https://www.youtube.com/watch?v=1WkIl3lxEwE conferencista: Rafael Piñeros Espinoza; jornada que contó con 27 asistentes presenciales y 79 asistentes virtuales en vivo. 2. El 27 de marzo de 2025, el funcionario Luis Javier Acosta participó como conferencista a un Webinar abierto al público, convocado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), dirigido a los actores de la cadena de valor del sector de la construcción, para explicar y aclarar dudas sobre todo lo concerniente al Capítulo XV - Circular Externa 100-000010 de 2023. Temas tratados: aplicabilidad, alcance, periodos de presentación del reporte, estándares y marcos internacionales, materialidad, y demás elementos claves del Capítulo. Participaron 52 personas. |  |  | 0% |  | 0% |  | 10% | 10% | 0% |  | 10% |  | 0% |  | 10% |  | 0% |  | 10% |  | 0% |  | 10% |  | 0% |  | 50%
|  |  | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 10% | 0% | 20% | 0% | 10% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
Página
Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
[11 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
Recibir, análizar y elaborar el estudio del primer reporte de Sostenibilidad en lenguaje XBRL para las empresas sobre prácticas ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) por parte de las sociedades que se encuentran en el espectro señalado en el numeral 5 del Capítulo XV de la CBJ. | Informe y divulgación de los resultados del estudio del reporte de Sostenibilidad | 1 | 50% | Coordinador del Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC. Coordinador Grupo de Informes Empresariales | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 21.7143 | Noviembre: Desde este grupo de trabajo se apoyó el estudio de los resultados del reporte de sostenibilidad, así: •Elaboración del borrador del estudio de sostenibilidad, estadísticas, gráficas, comentarios y conclusiones. •Revisión de la versión final en GENIALLY y solicitud de ajustes. •Disposición del espacio en el micrositio de sostenibilidad para su publicación. •El 29 de noviembre, en el programa Caracol Sostenible de Caracol Radio, se presentaron los principales resultados del Reporte de Sostenibilidad 2025. En el siguiente enlace encuentra el Estudio de Sostenibilidad https://view.genially.com/691248ad2ddeed098fbd3f8c Octubre: Realizamos el análisis frente a los resultados de los 2.030 reportes recibidos de sostenibilidad (a la fecha 2.045), estando el borrador en la Dirección de Informes Empresariales y pasarlo al Grupo de Comunicaciones y obtener la versión publica. Septiembre: se registró la recepción de 2.044 reportes correspondientes al Informe 08 – Reporte de Sostenibilidad. Al cierre del mes se contó con el borrador del Estudio de Sostenibilidad, elaborado a partir de la verificación y análisis de los datos recibidos, con el fin de fortalecer la toma de decisiones, la generación de estadísticas y el análisis de tendencias en materia de sostenibilidad empresarial. Agosto: Se adelantó la depuración de los radicados allegados al grupo por medio de Gedess con las constancias de los reportes, y se verifico que correspondan a las entidades convocadas y que cumplan con los lineamientos establecidos. Asimismo, se recibió por parte de la Dirección de Informes Empresariales el consolidado de todos los reportes allegados, con lo cual se dio inicio al estudio y análisis del informe. Esto contribuye a la integridad de la base de datos institucional y facilita la consolidación de información. Julio: En el mes de julio de 2025 se adelantó la recepción del Informe 08 – Reporte de Sostenibilidad, presentado por las Entidades Empresariales convocadas a reportar de manera voluntaria, conforme al ámbito de aplicación del Capítulo XV. Se dio tramite a las consultas allegadas al grupo mediante correo y radicados, sobre la recepción del Informe 08. Para este corte se evidencia una recepción de 2.007 reportes de sostenibilidad. | 30 de noviembre | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 50%
Realizar sesiones de capacitación y Cátedra de sostenibilidad como pedagogía para socialización del Capítulo XV de la CBJ, la Sostenibilidad Empresarial y sus dimensiones. | Documento con las Sesiones bimestrales de Cátedra en sostenibilidad a grupos de interés y Entidades Empresariales. | 5 | 50% | Coordinador del Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 43.1429 | Noviembre: El 19 de noviembre de 2025, participamos en el panel inaugural del evento Sello Verde de Verdad, donde se difundieron los alcances del Capítulo XV de la CBJ. Octubre: - El 3 de octubre de 2025 se llevó a cabo la Cátedra de Sostenibilidad denominada “Empresas, sostenibilidad e Inteligencia Artificial: un futuro posible y responsable”. Durante la jornada, se abordaron los desafíos y oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en la promoción de prácticas empresariales sostenibles y éticas. La transmisión se realizó a través del canal institucional de YouTube, logrando una participación de 260 personas. https://www.youtube.com/live/Utsmv_Foezo?si=ipuwMk5Mu7FIQsqd Se realizó Capacitación y Divulgación sobre Sostenibilidad Empresarial, Institucional y Gremial, denominado “Casos prácticos en los sectores agrícola y ganadero", junto con la UNODC realizado el 23 de octubre en el Hotel Sumawasi Barrio el Diviso en Mocoa Putumayo. El 29 de octubre se realizó la tercera sesión del VIII Encuentro Nacional de Construcción Conjunta, el cual incluye el eje tematico estrategias de Sostenibilidad, y se realizó taller https://www.supersociedades.gov.co/web/asuntos-economicos-societarios/viii-encuentro-nacional-de-construccion-conjunta Septiembre: En el mes de septiembre, se envío invitaciones y pieza publicitaria para la Cátedra de Sostenibilidad que se tenía programada para el 22 de septiembre, por temas logisticos nuestra conferensista no pudo asistir, por lo cual se reprogramo para el 3 de octubre. Agosto: El grupo de Sostenibilidad participó con el 2° eje temático en el evento "VIII encuentro de construcción conjunta", realizado el 28 de agosto, se expuso el tema: "Cómo construir una estrategia de sostenibilidad" e igualmente, realizamos un taller práctico referido al tema, se contó con una participación de 122 personas. https://www.supersociedades.gov.co/web/asuntos-economicos-societarios/viii-encuentro-nacional-de-construccion-conjunta Julio: El 29 de julio se realizó capacitación sobre “Sostenibilidad y productos UNODC expuestos en el micrositio de sostenibilidad” de manera presencial en la ciudad de Villavicencio. El día 31 de julio se realizó Cátedra de Sostenibilidad: "Gobernanza, riesgo y doble materialidad" con una asistencia de 485 personas de manera virtual https://youtube.com/live/kfTyp_1SAmw?si=dy6HpqVx3YzzkAwb Junio: Capacitaciones para la presentación del reporte de sostenibilidad en las fechas: 3, 10 y 12 de junio de 2025 https://www.youtube.com/live/D6zN9UBSUqk?feature=shared - Presentación del libro riesgos empresariales 18 de junio de 2025, Medellín Cámara de Comercio. https://www.youtube.com/live/YZjavgiSwGE?si=_ROF18uuYenoTYCf Abril: El 24 de abril, se realizó capacitación a los miembros de la Asociación Colombiana de Minería, sobre el primer reporte de Sostenibilidad en XBRL, con una asistencia de 33 personas de manera virtual. Marzo: 1. El día 17 de marzo se realizó la primera cátedra de sostenibilidad del año, denominada: “Liderazgo para la Sostenibilidad” https://www.youtube.com/watch?v=1WkIl3lxEwE conferencista: Rafael Piñeros Espinoza; jornada que contó con 27 asistentes presenciales y 79 asistentes virtuales en vivo. 2. El 27 de marzo de 2025, el funcionario Luis Javier Acosta participó como conferencista a un Webinar abierto al público, convocado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), dirigido a los actores de la cadena de valor del sector de la construcción, para explicar y aclarar dudas sobre todo lo concerniente al Capítulo XV - Circular Externa 100-000010 de 2023. Temas tratados: aplicabilidad, alcance, periodos de presentación del reporte, estándares y marcos internacionales, materialidad, y demás elementos claves del Capítulo. Participaron 52 personas. | 30 de noviembre | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 50%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 10% | 15% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 1ER TRIMESTRE | 10% | 10%
[9 empty] | 2DO TRIMESTRE | 10% | 15%
[9 empty] | 3ER TRIMESTRE | 50% | 45%
[9 empty] | 4TO TRIMESTRE | 30% | 30%
100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambio en la estructura organizacional de la entidad (movimiento de personal de planta) |  | Medio | Establecer pautas para realizar un debido empalme y entrega de cargo. Realizar seguimiento a la gestión realizada y asegurar la trazabilidad de los soportes de todas las actividades | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios
Falla tecnológica, ransomware, indisponibilidad de servicios tecnológicos. |  | Alto | Tener back up de todas las tareas realizadas. Seguir todos los protocolos de seguridad establecidos por la entidad. | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
DESARROLLO SOSTENIBLE | Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento