## Gestion Financiera y Contable
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [16 empty] | Codigo: GC-F-004 | Corrección | SI | Auditoria Interna OCI | Lista de Riesgos
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [16 empty] | Fecha: 26 de agosto de 2015 | Correctiva | NO | Auditoria CGN | Fraude Interno
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [16 empty] | Version 005 | Preventiva |  | Auditoria Ente Certificador | Fraude Externo
| FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO | [16 empty] | Pagina 1 de 2 | De Mejora |  | Seguimiento a Indicadores | Relaciones Laborales
Quejas y/o Reclamos
NÚMERO CONSECUTIVO / CODIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN / HALLAZGOS | FECHA DETECCIÓN | FUENTE | ANALISIS DE CAUSAS | TIPO DE ACCIÓN | ACCIONES A REALIZAR | EVIDENCIA | DIMENSION DE LA META O EVIDENCIA | OBJETIVO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA SE ELIMINO LA CAUSA? |  |  | ESTADO DEL HALLAZGO |  | OBSERVACIONES OCI |  |  | Identificación de Riesgos | Fallas Tecnologicas
[13 empty] | FECHA | REALIZADO POR | DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION | ABIERTA | CERRADA |  |  |  |  | Ejecución y Admon de procesos
OBSERVACIÓN 1 | En el Manual de Políticas Contables, Procedimientos y Funciones contables código GFIN-M-004 se encontraron algunas inconsistencias en cuanto a forma del documento, por lo que requiere se realice una revisión general con el fin de ajustar el documento a la realidad y sea claro a los usuarios de esta información. | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | Por que no se ciontemplaron todos los aspectos del manual | Preventiva | Revisión del manual avtual e identiofiuacacion de cambios | Documento con control de cambios | 1 | Contar con manuales actualizados. | Coordinadora Grupo Contabilidad | 1 Marzo de 2018 | mayo 30 de 2018 |  |  |  |  | X
|  |  |  | Cunado se realizo la última actualización no se actualizo el documrnto de manera integral |  | Realizar las modificaciones que se quieran con sus actualizaciones | Documento borrador | 1 |  |  | 1 junio de 2018 | 1 de julio de 2018
|  |  |  | Se actualizo solo el apartado que se requeria su moimento |  | Aprobar las modificaciones | Documento aprobado | 1 |  |  | 1 de julio de 2018 | 31 de julio de 2018
OBSERVACIÓN 2 | Se observó que no se están realizando las conciliaciones mensuales de los aplicativos SIIF y el gestor de facturación y cartera (BPM) herramienta a la cual fue migrada la información del aplicativo STONE a partir del mes de Agosto, por lo tanto se requiere realizar esta actividad con el fin de implementar control a la revisión periódica y mostrar la consistencia de los saldos que revela la información contable. | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | Por la implemenmtación del Gestos de Facturación y cartera BPM | Preventiva | Borrador procedimiento a implentar Conciliacion de BPM / SIIF | Documento | 1 | Lograr una verificación efectiva del cargue de información en los aplicativos | Coordinadora Grupo Contabilidad / Coordinadora gestión de Cobro Persuasivo y Cooactivo / Grupo Tesoreria, | febrero1 de 2018 | 31 de marzo de 2018 |  |  |  |  | X
|  |  |  | Se estaba estabilizando el aplicativo nuevo |  | Revisar Procedimiento | Documento | 1 |  |  | 1 abril de 2018 | 30 abril de 2018
|  |  |  | Se tenia contemplado al final de la etapa de uso y apropiación |  | Aprobar procedimiento. | Documento | 1 |  |  | 1 de mayo de 2018 | 31 mayo de 2018
HALLAZGO 1 NTGP: 1000 4.2.3 Control de documentos | HALLAZGO REITERATIVO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: El equipo auditor evidenció desactualización en la caracterización del proceso del SGI por cuanto se apreció en el normograma faltan las siguientes normas: Decreto 4473 de 2006, Resolución 693 de 2016, , resol. 706 de 2016, Resolución 693 de 2016, Resolución 116 de 2017, Resolución 097 de 2017, Decreto 445 del 16 de marzo de 2017, Circular Externa 035 del 03 de octubre de 2017 de SIIF nación; de igual forma se encuentran los siguientes documentos obsoletos y/o desactualizados GFIN-PR-001 Ajuste Cuenta Puente y GFIN-PR-004 Cobro Contribución. Es oportuno mencionar que dicho hallazgo es reiterativo por lo que tiene posible alcance disciplinario. | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | Porque actualmente se realiza la revisión del nor,mograma al fuinalizar cada semestre | Correctiva | Actualizar ael actual normograma | Solicitud de actualizacion a Planeación | 1 | Contar con el normograma actualizado | Subdirector Financiero / Coordinadores Tesoreria, Presupuesto, Contabilidad y Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo. | 1 de diciembre 2017 | ,31 de diciembre 2017 |  |  |  |  | X
|  |  |  | porque la auditoria se realizo en un pertiodo intermedio del semestre |  | incluir como punto en los comites primarios las novedades al normograma | Acta del grupo primario | 12 |  |  | 31 de enero 2018 | 2018-12-31
No se incluye en los grupo primarios revisar el normograma.
HALLAZGO 2 NTGP : 1000 4.2.1 numeral d | HALLAZGO REITERATIVO PROCEDIMIENTO INCAPACIDADES Realizado el seguimiento al Plan de mejoramiento se encontró que la entidad aún no cuenta en la caracterización del proceso con un procedimiento documentado para el registro, cobro de incapacidades donde se identifiquen las actividades y o tareas, asignación de responsables y puntos de control, que realizan los funcionarios al interior de los grupos de Administración de Personal, Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo, Tesorería y Contabilidad, de forma que se regule la forma de operación que deben seguir los funcionarios que realicen esta actividad. Es importante mencionar que dicho hallazgo es reiterativo por lo tanto tiene posible alcance disciplinario | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | porqu no se contempal con un procesimiento integral al proceso de incapacidades | Correctiva | Documentar con las areas involucradoas un unico procedimiento | Documento | 1 | Contar con procedimento que permita regular y controlar el procedimiento para reconocimento y pago de incapacidades+J20 | Subdirección Financiera Coordinadores de Administración de Personal, Gestión de cobro Persuasivo y Coactivo, Contabilidad, Tesoreria/ Oficina asesora planeación | 1 de febrero de 2018 | 30 de abril de 2018 |  |  |  |  | X
|  |  |  | Actualmente se tiene documentado por fase de proceso |  | Revisra | Documento | 1 |  |  | 1 de mayo de 23018 | 31 de mayo de 2018
|  |  |  | cada area documentaba su proceso |  | Y Socializar | Banner y Circular | 1 |  |  | 1 de junio de 2018 | 31 de junio de 2018
HALLAZGO 3 Requisito interno Guía de Indicadores de Gestión GCG-001 versión 005 del 06 de Abril de 2015 Numeral 4.8 | MEDICION INDICADORES DE GESTION ASOCIADOS AL PROCESO Se evidenció que en el análisis a los Indicadores de Gestión, dentro de la hoja de vida del indicador de Cumplimiento de metas del sector tiene una frecuencia de medición mensual, se encontraron sin diligenciar los meses de julio, agosto y septiembre. Igualmente sucede con el indicador de Medición de recaudo el cual tiene una medición trimestral está pendiente por diligenciar el segundo y tercer trimestre, lo anterior evidencia que la medición de dichos indicadores no se está realizando dentro de los primeros 5 días hábiles después de finalizar cada periodo de medición definido en la hoja de vida del indicadores tal como lo indica la Guía de Indicadores de Gestión. | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | Se estaban actualizando en repositorio local y no en el Sahre Point, | Correctiva | Revisar que la hoja de vida correspinde con el act en Share point | Acta y Hoja de viad caragaas en Sahere point | 1 | mantener actualizados los indicadores y hojas de vida | Coordinador de Tesoreria, Coordinador de Presupuesto y Coordinador de Conmtabilidad | 15 a 30 de noviembre de 2017 | 15 a 30 de noviembre de 2017 |  |  |  |  | X
|  |  |  | No se verifico que lo actualizado en el repositorio de Share Point |  | Cargar en Sahre Point la Hoja de Vida con los indicadores actualixados | Hoja e vida e indicadores actualizados en Share point | 1 |  |  | 1 diciembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017
falto control por la Subdireccion y Planeación
HALLAZGO 4 NTGP: 1000 Numeral 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO En la revisión efectuada al Plan de Mejoramiento de la Auditoría vigencia 2016 practicada por la Oficina de Control Interno, se encontró que de las acciones propuestas con cumplimiento durante la vigencia 2017, 4 fueron incorporadas en el aplicativo sharepoint en tiempo posterior a su fecha de cumplimiento, lo anterior no permitió realizar un seguimiento oportuno por parte de la OCI. Igualmente se encontró incumplimiento para las acciones planteadas en los hallazgos No. 2 Caracterización del Proceso, 6. Procedimiento Incapacidades y 13. Reglamento Interno de Cartera. | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | No se solicito ampliacion de las fecha de tterminacion d | Correctiva | Realizar seguimiento a las fechas a de vecimiento del plan de meojoramiento en ciomite primario | acta | 12 | Realizar seguimiento oportuno para dar cumplimiento al plan de mejoramiento | Subdirector Financiero / Coordinadores Tesoreria, Presupuesto, Contabilidad y Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo. | 1 de enero de 2018 | 31 de diciembre de 2018 |  |  |  |  | X
No se dimension el esfuerzo rrequerido para cumplir con las fechas previstas,
No se realizo seguimiento en los comites primarios
HALLAZGO 5 Resolución 357 del 23 de Julio de 2008 Numeral 3.14 Responsabilidad en la continuidad del proceso contable. Circular Interna 165-000015 del 30 de octubre de 2008 | ACTA DE ENTREGA DEL CONTADOR DE LA ENTIDAD En la verificación de la carpeta de Actas de Entrega del contador, se evidenció que no se encuentran el Acta de entrega de la persona que estaba actuando como contador a la actual contadora, lo anterior evidencia incumplimiento al Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, Resolución 356 del 5 septiembre de 2007. | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | No se dio cumpliiento a la actividad de entrega procedimiento. GTH- PR-018 | Correctiva | Planeaciion gestione con el grupo de Talento humano la socializacion en la entidad | solicitud de la Subdirección a la oficina de palneacion al grupo de TH | 1 | Tener conocimiento del procedimiento | Subdirector Financiero / Coordinador de Contabilidad o quien lo reemplace | 15 diciembre de 2017 | 30 de diciembre de 2017 |  |  |  |  | X
|  |  |  | por que no se conocia el procedimiento |  | Socializarlo en el comité primario | Acta comité | 1 |  |  | 1 de enero de 2018 | 28 de febrero de 2018
No se socilizo el procedimiento respectivo
HALLAZGO 6 Norma interna: Resolución 165-000015 de 2009 | ACTAS DE GRUPO PRIMARIO En la Subdirección Financiera y los Grupos que la conforman se evidenció que algunos están realizando las reuniones de grupo primario y no están realizando las actas correspondientes, en otros casos no se están realizando las reuniones de grupo primario, de acuerdo a las directrices establecida en la Resolución 165-000015 de 2009, lo anterior se comprobó al revisar las carpetas identificadas como actas grupo primario 2016 y 2017. Situación que evidencia incumplimiento a las normas internas y no permite una comunicación efectiva con el equipo de trabajo, sobre aspectos comunes a la gestión de los Grupos, con miras al mejoramiento continuo del proceso. | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | No se utiliza el formato institucional | Correctiva | Utilizar el formato institucional en adelante | acta en formato instituciomnal | 1 | Resgistrar los temas taratdo y compromisos adquiridos en los formados indicados | Subdirector Financiero / Coordinadores Tesoreria, Presupuesto, Contabilidad y Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo. | 15 de diciemvre de 2017 | 31 de dicirembre de 2018 |  |  |  |  | X
|  |  |  | se utilizaron otros mecanismos de comunicación |  | Solicitar la actualizacion de la resulocion a planeación. | memorando | 1 |  |  | 15 diciembre de 2017 | al 31 de diciembre de 2017
se observo la politica de cerio papel
HALLAZGO 7 Resol. 097 del 15 de marzo de 2017 art. 2 Manual de procedimientos Capítulo II Numeral 6 Firmas de los estados contables | ESTADOS CONTABLES El equipo auditor evidenció que los estados contables que están siendo publicados en la página web de la entidad, los cuales son de consulta por parte de los ciudadanos y demás usuarios se encuentra expresado en miles de pesos, siendo lo correcto que dichos estados contables estén expresados en pesos tal como lo estipula la resolución 097 del 15 de marzo de 2017 de la Contaduría General de la Nación. Igualmente se evidenció que carecen de firma por parte del Representante Legal lo que evidencia incumplimiento al Procedimiento para la estructuración y presentación de los estados contables básicos. | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | era una norma reciente | Correctiva | actyualizar la publicacion en cartelera y pagina web | Pagina Web y Carteleras | 13 | Aplicar las directrices de la Contaduria General | Subdirector Financiero / Coordinadora de Contabilidad | 15 de diciemvre de 2017 | 31 diciembre de 2018 |  |  |  |  | X
|  |  |  | No se aplico la norma de la CGN que entro en vigencia en marzo de 2017 |  | verificar el cumplimiento en las firmas | Documento Firmado | 13 |  |  | 15 de diciemvre de 2017 | 31 diciembre de 2018
No se formalizaba de forma integral
HALLAZGO 8 Resolución 357 de 2008 numeral 4.1 parágrafo 5 Análisis interpretación y comunicación de la información. | INDICADORES DE GESTION ASOCIADOS AL BALANCE Revisando los estados contables presentados en la última vigencia se encontró que los mismos carecen de un adecuado análisis e interpretación soportada en cálculos de indicadores de gestión y financieros, que sean útiles para mostrar la realidad financiera, económica, social y ambiental de la entidad, igualmente no tienen asociados dichos indicadores al Proceso de Gestión Financiera y contable. Lo anterior evidencia incumplimiento a lo estipulado en la Resolución 357 de 2008. | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | Por que los indicadores que se tiene difinidos actualmente estan a nivel del proceso de la gestion financiera y contable | Correctiva | Solicitar a planeacion lineamientos y directriz para los indicadores | memorando | 1 | contar con indicadores qiue reflejen los esfuerzos de cad grupo de la Subdirección | Coordinadora de Contabilidad | 15 de diciembre de 2017 | 31 de diciembre dev 2017 |  |  |  |  | X
|  |  |  | Por que es la directriz de l SGI |  | Definir los indicadores para la vigencia 2018 | incluir indicadores y hoja de vida en Share Point | 1 |  |  | 2 de enbero de 2018 | 31 de enero de 2018
La entidad se gestiona por procesos mas no por grupos,
HALLAZGO 9 Resolución 357 de 2008 numeral 2.2 | RIESGOS DE INDOLE CONTABLE El equipo auditor evidenció en cuanto a los riesgos de índole contable que dentro del mapa de riesgos de la entidad no se tienen identificadas las situaciones que ponen en riesgo la calidad de la información y están asociadas a cada una de las actividades que se desarrollan regularmente durante el proceso contable. Lo anterior no permite conocer los eventos que representan algún tipo de amenaza para el cumplimiento de la función del área responsable del proceso contable con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | Por que los riesgoss que se tiene difinidos actualmente estan a nivel del proceso de la gestion financiera y contable | Correctiva | idem 8 |  |  |  | Coordinadora de Contabilidad | [6 empty] | X
Por que es la directriz de l SGI
La entidad se gestiona por procesos mas no por grupos,
HALLAZGO 10 Manual de Archivo Central y de Gestión Numerales 3.2 Organización de documentos archivos de gestión y satélites Numeral 3.2.4 Identificación de expedientes 3.2.5 Rótulos para la identificación de expedientes 3.2.7 Foliación Documental 3.2.8 Diligenciamiento Hoja de control | GESTION DOCUMENTAL CONTABILIDAD Revisando las carpetas correspondientes al Comité Técnico de Sostenibilidad y Sistema de Contabilidad se encontró que las actas y soportes del mismo están en 5 carpetas, las cuales no se encuentran legajadas, no están rotuladas, sin hoja de control, sin foliar, en carpetas de color azul, lo anterior evidencia falta de control en el archivo de documentos de acuerdo con las directrices del Manual de Archivo Central y de Gestión. | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | No se daba el manejo adecuado al archivo del documento | Correctiva | Adecuar el archivo de las actas del comité de Sostenibilidad | Memo de entrega de actas con cumplimiento archivosticco | 1 | Contar con el conocimiento de las normas archiviticas para dar el adecuado tratamiento a los documentos gestionados | Coordinadora de Contabilidad | 15 de dicimbre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  |  | X
|  |  |  | Falta de conocimiento del secretario del Comite |  | Solicitar capacitación a los grupos de Gestión Documental la sUbdirección financiera. | Memorando | 1 |  |  | 15 de dicimbre de 2017 | 31 de diciembre de 2017
Falta de acpacitación
HALLAZGO 11 Resolución 357 de 2008 numerales 3.19 y 3.19.1 | RESPONSABILIDAD DE QUIENES SUMINISTRAN INFORMACIÓN AL PROCESO CONTABLE Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en la implementación de las Normas Internacionales de contabilidad para el Sector Público ( NICPS), la CGN dio las directrices para la creación al interior de las entidades de las políticas contables, para lo cual el contador de la entidad desde el mes de Junio está requiriendo a las diferentes áreas dicha información, pese a que se han concedido 2 plazos el último vencido el 30 de septiembre del año en curso, a fecha octubre 20 de 2017, aún faltan los siguientes Grupos por remitir dicha información: Administrativo, Sistemas y Arquitectura de Tecnología, de Innovación y Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones, de Sistemas y Arquitectura de Tecnología, Talento Humano, Administración de Personal y Biblioteca. Lo anterior evidencia que no se está presentando oportunamente y con las características requeridas por el área contable la información necesaria, evidenciando falta de compromiso por parte de las áreas en el suministro de los insumos necesarios para la respectiva construcción de la política contable bajo el nuevo marco normativo. | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | los grupos grupos no han cumplido con las fechas estipuladsos para el envio de la informaciónb | Correctiva | Pcomunicación de envio de inforamcion por parde del Supertintendente. | Documento | 1 | ContaR CON LA INFORMACION REQUERIDA PARA FORMULAR LAS POLITICAS nic sp | Subdirector Financiero / Coordinadora de Contabilidad / areas involucradas | 17 DE NOVIEMBRE | 20de noviembre de 2017 |  |  |  |  | X
|  |  |  | Han dado prioridad a otras actividades |  | Envio de comunicación a los rresponsables pendientes. | soporte de entrega | 1 |  |  | 20 de noviembre de 2017 | 24 de noviembre de 2017
No se ha dado la instrucción con un nivel jegarquico mas alto.
HALLAZGO 12 Resolución 357 de 2008 numeral 2.1.1.3 | MULTAS RADICADAS EN POSTAL NO REGISTRADAS EN LOS APLICATIVOS CONTABLES STONE Y SIIF El equipo auditor evidenció en el análisis realizado a las multas registradas en los aplicativos contables STONE y SIIF, durante el año 2016 y lo corrido del 2017 que de una muestra de 87 resoluciones de multas impuesta en el periodo auditado radicadas en el aplicativo Post@l, 31 no se habían registrado en los mencionados aplicativos; Es importante resaltar que esta situación denota falta de control y seguimiento en el proceso auditado, teniendo en cuenta que se materializó un riesgo no contemplado en el mapa de riesgos, que afecta la consistencia y confiabilidad de los valores registrados en los estados contables. | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | Falta un punto de control en elprocedimiento | Correctiva | Revisar el proceso ( Fijar puntos de Control) | Documento | 1 | Tener consistencia y confianxza en los registros en de las multas en SIIF | Coordinadora de Contabilidad | 1 de febreo de 2018 | abril 30 de 2018 |  |  |  |  | X
|  |  |  | cuando se definio el procedimiento no comptemplo eses riesgo |  | Aprobar y socializar el procedimientio | Documento | 1 |  |  | mayo 1 de 2018 | mayo 31 e 2018
|  |  |  | No se habia evidenciado esta inconsisyewncia |  | Dar cumplimiento al procedimiento | Registros en SIIF | Sujeto a la cantidad de registros |  |  | 1 de junio de 2018 | 31 diciemvre de 2018
HALLAZGO 13 Manual de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo, capítulo XII, numeral 1 | COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A CRÉDITOS DE VIVIENDA DE EX FUNCIONARIOS En el análisis realizado a los cobros a ex funcionarios deudores de vivienda, se evidenció que no se está cumpliendo el Manual de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo, teniendo en cuenta que se encuentran deudores morosos a los cuales se les envió oficios de cobro pre jurídico transcurridos el vencimiento de 4 meses, se evidenció que las comunicaciones se han enviado pasado más de 6, 10, 11, 13, 14 y 17 meses de mora en el pago, sin evidenciar otro tipo de acción de cobro; situación que muestra falta de control y seguimiento en el proceso de cobro persuasivo a los ex funcionarios. | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | No se informada de manera aoprtuna y organizada la inforamcion al grupo de gestion de cobro P y C | Correctiva | Incluir el riesgo en el mapa de riesgos | acta de riesgos | 1 | Generar de manera oportuna el cobro de las acreencias por concepto de vivienda | Coordinadora de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo | 1 de enero de 2018 | 31 de enero de 2018 |  |  |  |  | X
|  |  |  | Al desconocer la mora no se realizaba la gestión |  | Fijar actividades de control | InCluir e el nuevo aplicativo de riesgos | 1 |  |  | 1 de febrero de 2018 | 28 de febrero de 2018
|  |  |  | No se tenia establecido un punto de control |  | Ejecutar los controles de acuerdo a la peridicidad, | correo mensual | 13 |  |  | 1 deciembre 2017 | 31 diciiembre 2018
HALLAZGO 14 Manual de cobro persuasivo y coactivo capitulo 2 etapa de cobro persuasivo numeral 5.2 | NO DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO GFIN-F-013 COBRO PERSUASIVO Dentro del proceso auditor se evidenció que en 10 expedientes analizados de gestión de cobro persuasivo de créditos otorgados a ex funcionarios, no se diligenció el formato denominado cobro persuasivo, donde se deja trazabilidad de las llamadas realizadas como mecanismo de cobro persuasivo. Incumpliendo con el numeral 5.2 del Manual de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | Se encontraban en proceso de construccion del expediente | Correctiva | Actualizar los expedientes | 10 Expedientes | 10 | Cumplir con la ttrazavilidad de el conttrol de llamadas en los expedientes | Coordinadora de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo | 1 diciembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  |  |  | X
|  |  |  | No se tenia conocimiento de la mora ( Vivienda) |  | grupo primario donde se de la instrucción de diligenciamiento | acta | 1 |  |  | 1 de diembre de 2017 | 31 de diciembre cde 2017
Era dfispersa la informacion para la construccion ddel expediente
HALLAZGO 15 Manual archivo central y de gestión numeral 3.2.8 | NO DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO GDOC-F-018 En los expedientes de cobro persuasivo de créditos de vivienda a exfuncionarios, se evidenció que no se está cumpliendo con las directrices dadas en el numeral 3.2.8 del Manual Archivo Central y de Gestión sobre el diligenciamiento y ubicación de la hoja de control al interior del expediente, teniendo en cuenta que de 10 expedientes analizados sólo en uno se encuentra diligenciado este formato hasta el 21 de noviembre de 2016; situación que no permite tener control de la información consignada en el expediente y que si bien es cierto que por parte del grupo de Gestión Documental se dio instrucciones de diligenciarla cuando el expediente salga de la custodia de la persona encargada del archivo, esta instrucción hace referencia a cualquier persona que tenga que ver con la gestión de expedientes. | idem 14 | Auditoria Interna OCI | idem 14 | Correctiva |  |  |  |  | Coordinadora de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo | [6 empty] | X
Porque 2:
Porque 3:
HALLAZGO 16 Reglamento interno de cartera articulo 5 | CONTROL DEL ENVIÓ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEBIDAMENTE EJECUTORIADOS QUE EMITEN LAS INTENDENCIAS REGIONALES PARA EL INICIO DEL COBRO PERSUASIVO El equipo auditor evidenció falta de definición de controles en el reglamento interno de recaudo de cartera- cobro persuasivo, toda vez que en el mismo se define la competencia de dicho recaudo al grupo de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo, sin que se haya establecido el control que garantice que las intendencias regionales alleguen de forma oportuna la información que permita adelantar la gestión de cobro persuasivo en los términos fijados por Ley. | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | Los responsables no rremiten la informacion de manera oportuna | Correctiva | Incluir procedimiento en el amual de cobro persuasivo y coactivo | Procedimiernto actualizado | 1 | Contar con un control efectivo para las multas y ejecutorias de las intendencias | Coordinadora de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo / Intendentes | 1 de febrero de 23018 | 28 de febrero de 2018 |  |  |  |  | X
|  |  |  | Por el volumente de trabajo en las intendencias |  | socializara a las intendencias el procedimiento | Memorando | 1 |  |  | 1 marzo de 2018 | 31 de marzo de 2018
No hay un punto de control
HALLAZGO 17 Manual SID, numeral 11, Eliminación de Borradores | BORRADORES SIN OFICIALIZAR Se evidenció en el aplicativo Post@l, borradores de memorandos y oficios desde enero de 2016, sin oficializar, es conveniente revisar los documentos que se encuentren en esas condiciones, con el fin de depurar la información que resposa en este aplicativo. | 2017-11-10 | Auditoria Interna OCI | En algunas ocaciones el que proyecta no tiene conocimiento se finalizo con el radiado | Correctiva | dar la instrucción en grupo primario | acta | 1 | Depurar Borradores pendientes en postal | Subdirector Financiero / Coordinadores Tesoreria, Presupuesto, Contabilidad y Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo. | 1 de eneto de 2018 | 31 de enero de 2018 |  |  |  |  | X
|  |  |  | En algunas ocaciones se elabora mal y no se elimina |  | Generar reporte de borradores pendientes para su eliminacion | reporte mensual | 13 |  |  | 1 dicoembre de 2017 | 31 de diciembre de 2018
Falta de Control
|  |  | Auditoria Interna OCI | Porque 1: | Correctiva | [11 empty] | X
Porque 2:
Porque 3:
POR FAVOR NO MODIFICAR EL FORMATO, EL ANALISIS DE CAUSAS SON LA RESPUESTA A TRES POR QUÉ? PARA LLEGAR A LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO.
Note on A6: Se enumeran en orden consecutivo o de acuerdo al codigo de la CGN
Note on B6: Describir claramente la situación potencial o real teniendo en cuenta el hecho, la evidencia y el requisito de ley, requisito de la Super Sociedades o requisitos de los Usuarios
Note on C6: Se debe colocar la fecha en la cual se realizo la auditoria o se identifico la situación
Note on D6: Indica donde detecto la situacion potencial o real por ejemplo: Indicador, Auditoria, quejas o reclamos.
Note on E6: Describa las causas críticas identificadas en los análisis. Referencie o vincule los análisis (causa efecto, 5 porqués )
Note on F6: Especificar la Acción a Tomar
Note on G6: Describa las acciones a tomar para eliminar la causa raiz identificadas
Note on H6: Describa el medio que soporta la implementación de las actividades Ejemplo: Actas, Procedimeintos; formatos, Listado de Asistencias, Memorando ETC
Note on I6: Debe diligenciar el número de evidencias que va a implementar para dar cierre a la situación o hallazgos
Note on J6: Escpecifique que busca usted lograr con la acción propuesta. (Solo un objetivo para toda la acción)
Note on K6: Registrar el Nombre o Cargo del responsable de llevar a cabo la o las actividades definidas
Note on L6: Registre la fecha en que va a iniciar la implementación de la actividad
Note on M6: Registre la fecha en que tiene proyectaod terminar la implementación de la actividad
Note on O7: Nombre del Funcionario que realiza el seguimiento de la implementación de las acciones
Note on Q6: Juan Camilo Correa Jimenez: Al elaborar el plan de mejoramiento el estado de todas las acciones va a ser "abierta" una vez estas se vayan cumpliendo el responsable del seguimiento de la OCI debera indicar que estan cerradas