## Plan de analisis de riesgo
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES PLAN DE ANALISIS DE RIESGOS | [9 empty] | FECHA HOY
2020-01-31
|  |  |  | PROMEDIO GENERAL |  | 0
% Estado de tarea | Tarea |  | Entregable | Estado 1-100 | Fecha Inicio | Fecha Limite | Alerta |  |  | RECURSOS ASIGNADOS
| Reuniones confuncionarios de la OAP para coordinar analisis de riesgos | GC | Lista de asistencia | 0 | 2020-01-27 | 2020-01-29 |  |  | g | Mario Latorre Sanchez Funcionarios OAP
| Parametrizacion del sistema | OAP | Lista de asistencia | 0 | 2020-01-30 | 2020-01-31 |  | g
| Gestión Estratégica | GE | Lista de asistencia | 0 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | g
| Gestión Integral | GC | Lista de asistencia | 0 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | g
| Gestión Judicial | GJUD | Lista de asistencia | 0 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | g
| Intendencia Regional CALI |  | Lista de asistencia | 0 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | g
| Gestión de Comunicaciones | GCOM | Lista de asistencia | 0 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | g
| Gestión de Información Empresarial | GIE | Lista de asistencia | 0 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | g
| Análisis Económico y de Riesgos | AER | Lista de asistencia | 0 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | g
| Intendencia Regional CARTAGENA |  | Lista de asistencia | 0 | 2020-03-24 | 2020-03-27 | g
| Análisis Financiero y Contable | AFC | Lista de asistencia | 0 | 2020-03-30 | 2020-04-03 | g
| Procesos Paralelos a la Insolvencia | PPI | Lista de asistencia | 0 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | g
| Investigaciones Administrativas | IA | Lista de asistencia | 0 | 2020-04-14 | 2020-04-17 | g
| Intendencia Regional BARRANQUILLA |  | Lista de asistencia | 0 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | g
| Régimen Cambiario | RC | Lista de asistencia | 0 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | g
| Recuperación Empresarial | RE | Lista de asistencia | 0 | 2020-05-04 | 2020-05-08 | g
| Liquidación Judicial | LJ | Lista de asistencia | 0 | 2020-05-11 | 2020-05-15 | g
| Intendencia Regional BUCARAMANGA |  | Lista de asistencia | 0 | 2020-05-18 | 2020-05-22 | g
| Intervención | INT | Lista de asistencia | 0 | 2020-05-26 | 2020-05-29 | g
| Procesos Especiales | PE | Lista de asistencia | 0 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | g
| Procesos Societarios | PS | Lista de asistencia | 0 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | g
| Intendencia Regional MANIZALES |  | Lista de asistencia | 0 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | g
| Conciliación y Arbitramento | CA | Lista de asistencia | 0 | 2020-06-23 | 2020-06-26 | g
| Actuaciones y Autorizaciones Administrativas | AAA | Lista de asistencia | 0 | 2020-06-30 | 2020-07-03 | g
| Gestión Contractual | GCON | Lista de asistencia | 0 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | g
| Intendencia Regional MEDELLIN |  | Lista de asistencia | 0 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | g
| Gestión gestión documental | GDOC | Lista de asistencia | 0 | 2020-07-21 | 2020-07-24 | g
| Gestión Financiera y Contable | GFIN | Lista de asistencia | 0 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | g
| Gestión del Talento Humano | GTH | Lista de asistencia | 0 | 2020-08-03 | 2020-08-06 | g
| Atención al Ciudadano | ATC | Lista de asistencia | 0 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | g
| Gestión de Infraestructura y logistica | GINF | Lista de asistencia | 0 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | g
| Gestión de Infraestructura y Tecnologías de Información | GINT | Lista de asistencia | 0 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | g
| Evaluación y control | EC | Lista de asistencia | 0 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | g
| Control Disciplinario | CD | Lista de asistencia | 0 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | g