## Gráfico Comportamiento 2025
Proyecto Mejoramiento de la infraestructura física - Vigencia 2025
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total
Recursos comprometidos mes a mes | 94359971.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42568857 | 0 | 0 | 555435967.36 | 551716281.13 | 323299204 | 985404305.87 | 2552784586.78
Recursos comprometidos acumulados a cierre mes | 94359971.42 | 94359971.42 | 94359971.42 | 94359971.42 | 94359971.42 | 136928828.42 | 136928828.42 | 136928828.42 | 692364795.78 | 1244081076.91 | 1567380280.91 | 2552784586.78 | 0
% recursos comprometidos a cierre mes | 3.467% | 3.467% | 3.467% | 3.467% | 3.467% | 5.031% | 5.031% | 5.031% | 25.44% | 45.71% | 57.59% | 93.8%
Recursos obligados mes a mes | 0 | 1108333 | 36067194.42 | 14434444 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 27112000 | 1444951452.49 | 1552173423.91
Recursos obligados acumulados a cierre mes | 0 | 1108333 | 37175527.42 | 51609971.42 | 56359971.42 | 61109971.42 | 65859971.42 | 70609971.42 | 75359971.42 | 80109971.42 | 107221971.42 | 1552173423.91 | 0
% recursos obligados a cierre mes | 0% | 0.04072% | 1.366% | 1.896% | 2.071% | 2.245% | 2.42% | 2.594% | 2.769% | 2.943% | 3.94% | 57.03%
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
% recursos comprometidos a cierre mes | 3.467% | 3.467% | 3.467% | 3.467% | 3.467% | 5.031% | 5.031% | 5.031% | 25.44% | 45.71% | 57.59% | 93.8%
% recursos obligados a cierre mes | 0% | 0.04072% | 1.366% | 1.896% | 2.071% | 2.245% | 2.42% | 2.594% | 2.769% | 2.943% | 3.94% | 57.03%
Observaciones del comportamiento de la ejecución en la vigencia 2025: En este proyecto, la ejecución financiera no avanza de manera lineal, sino que presenta una aceleración significativa en las etapas finales, cuando se perfeccionan los contratos, se expiden las órdenes de inicio y se consolidan los hitos constructivos que permiten registrar compromisos y obligaciones. Esto explica que los porcentajes de ejecución permanezcan estables durante los primeros meses y aumenten de forma pronunciada a partir del segundo semestre, reflejando tanto el cierre de los procesos contractuales como el inicio efectivo de las actividades de obra, las cuales requieren verificaciones técnicas previas antes de generar obligación presupuestal. La diferencia entre los recursos comprometidos y los recursos obligados se explica por la constitución de reservas presupuestales en 5 contratos.

## Ejecución PPTO mensual 2025
Valores
Proyecto de Inversión | Fecha consulta reporte | Suma de APR. INICIAL | Suma de APR. VIGENTE | Suma de COMPROMISO | Suma de OBLIGACION | Suma de ORDEN PAGO | Suma de PAGOS | Suma de % Recursos Comprometidos | Suma de % Recursos Obligados
Mejoramiento de la infraestructura física | 2025-01-31 | 2721604127 | 2721604127 | 97069092.16 | 0 | 0 | 0 | 3.567% | 0%
| 2025-02-28 | 2721604127 | 2721604127 | 97069092.16 | 1108333 | 1108333 | 1108333 | 3.567% | 0.04072%
| 2025-03-31 | 2721604127 | 2721604127 | 97069092.16 | 37175527.42 | 5858333 | 5858333 | 3.567% | 1.366%
| 2025-04-30 | 2721604127 | 2721604127 | 97069092.16 | 51609971.42 | 51609971.42 | 51609971.42 | 3.567% | 1.896%
| 2025-05-31 | 2721604127 | 2721604127 | 97069092.16 | 56359971.42 | 56359971.42 | 56359971.42 | 3.567% | 2.071%
| 2025-06-30 | 2721604127 | 2721604127 | 139637949.16 | 61109971.42 | 61109971.42 | 61109971.42 | 5.131% | 2.245%
| 2025-07-31 | 2721604127 | 2721604127 | 139637949.16 | 65859971.42 | 65859971.42 | 65859971.42 | 5.131% | 2.42%
| 2025-08-31 | 2721604127 | 2721604127 | 139637949.16 | 70609971.42 | 70609971.42 | 70609971.42 | 5.131% | 2.594%
| 2025-09-30 | 2721604127 | 2721604127 | 695112075.71 | 75359971.42 | 75359971.42 | 75359971.42 | 25.54% | 2.769%
| 2025-10-31 | 2721604127 | 2721604127 | 1247584653.84 | 80109971.42 | 80109971.42 | 80109971.42 | 45.84% | 2.943%
| 2025-11-30 | 2721604127 | 2721604127 | 1570883857.84 | 107221971.42 | 107221971.42 | 107221971.42 | 57.72% | 3.94%
| 2025-12-31 | 2721604127 | 2721604127 | 2552784586.78 | 1552173423.91 | 909818177.72 | 909818177.72 | 93.8% | 57.03%

## Justificación Reservas 2025
VALOR DE LA RESERVA CONSTITUIDA | IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR | NOMBRE PROVEEDOR | FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL | TIPO DE CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | JUSTIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA
$ 225.085.113 | NIT 902011481 | CONSORCIO BRM - 1 | 2 de diciembre de 2025 | CONTRATO DE OBRA | CTO 346 de 2025 | Cableado - VF CONTRATO DE OBRA 346-25 OBJETO ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS, PLANES Y COMPETENCIAS DE LA SUPERSOCIEDADES SEDE BOGOTÁ | Con fundamento en la comunicación de la interventoría radicada 2025-01-872284 del 29 de diciembre de 2025, la constitución de la reserva presupuestal para el Contrato de Obra No. 346 de 2025 se justifica por la concurrencia de condiciones contractuales, técnicas, administrativas y presupuestales que evidencian la existencia de obligaciones pendientes por ejecutar y pagar, cuya materialización se extiende necesariamente a la vigencia fiscal 2026. En primer lugar, la interventoría indica que, aunque el contrato inició su ejecución dentro de la vigencia 2025, el contratista de obra solo contó con un término real aproximado de doce (12) días para laborar en dicha vigencia, lo cual, por sí mismo, delimita el alcance operativo que puede desarrollarse antes del cierre fiscal y explica que la ejecución del objeto contractual no se agote en 2025. En segundo lugar, frente al estado de ejecución física, la interventoría reporta que al 29 de diciembre de 2025 el avance físico ejecutado corresponde al cuatro por ciento (4%), frente a un avance proyectado del tres por ciento (3%), con base en la programación aportada por el contratista, lo que ubica el contrato en una etapa inicial asociada a actividades preparatorias y de arranque conforme al cronograma. En tercer lugar, y en relación directa con la ejecución presupuestal, la interventoría explica que, pese a existir un porcentaje de avance reflejado, ninguna actividad se considera ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría, razón por la cual no se configuran las condiciones previstas en la forma de pago para efectuar cobro alguno. Es decir, el criterio determinante para la procedencia de pagos no es solo la iniciación o la existencia de actividades en curso, sino la verificación técnica y el recibo a satisfacción, que habilitan la elaboración de cortes, actas y soportes de pago. En cuarto lugar, la interventoría deja expresamente señalado que la forma de pago del contrato de obra está estructurada en pagos parciales contra cortes de avance y entrega de elementos recibidos a satisfacción (correspondientes al noventa por ciento (90%) del valor contractual) y un pago final contra liquidación (correspondiente al diez por ciento (10%)). En consecuencia, si a la fecha del cierre de vigencia no existen actividades recibidas a satisfacción, no es posible consolidar cortes aprobables ni soportes de pago, lo cual incide en que el saldo contractual deba respaldarse mediante reserva para atender las obligaciones que se causarán durante la ejecución en 2026. En quinto lugar, en lo que respecta a la interventoría, el informe indica que tampoco se cuenta con condiciones para efectuar el cobro mensual correspondiente, puesto que a la fecha de la suscripción del acta de inicio han transcurrido veinte (20) días y no se ha completado el mes vencido, lo cual confirma que, además de la dinámica propia del arranque técnico, existen hitos administrativos y de periodicidad que condicionan el reconocimiento de pagos durante las primeras semanas de ejecución. En sexto lugar, la interventoría concluye que, una vez revisado el estado de ejecución de los contratos (obra e interventoría), se evidencia que se encuentran legalmente perfeccionados, en ejecución y con obligaciones pendientes por cumplir, y que su ejecución se extenderá a la vigencia fiscal 2026, razón por la cual resulta necesaria la constitución de la respectiva reserva presupuestal. En séptimo lugar, la interventoría aclara que la ejecución no culmina dentro de la vigencia 2025 debido a la naturaleza del objeto contractual y a la programación presentada por el contratista de obra, por lo que se hace necesario asegurar la continuidad de la ejecución y el respaldo presupuestal que permita atender los compromisos adquiridos sin interrupciones al inicio de la vigencia 2026. Finalmente, la interventoría señala que la constitución de la reserva se orienta a garantizar la continuidad de la ejecución, asegurar la correcta ejecución de los recursos públicos comprometidos y evitar riesgos de tipo jurídico, contractual y fiscal, en atención a que existen saldos no ejecutados y obligaciones contractuales que permanecen vigentes y deben ser atendidas en la siguiente vigencia. En consecuencia, esta Supervisión concluye que existen compromisos contractuales vigentes, técnica y jurídicamente exigibles, cuya ejecución y reconocimiento económico se materializarán en la vigencia fiscal siguiente, lo que hace necesaria y procedente la constitución de una reserva presupuestal, en los términos establecidos por la normativa presupuestal aplicable.
$ 697.472.172 | NIT 902011481 | CONSORCIO BRM - 1 | 2 de diciembre de 2025 | CONTRATO DE OBRA | CTO 346 de 2025 | Obra civil - VF CONTRATO DE OBRA 346-25 OBJETO ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS, PLANES Y COMPETENCIAS DE LA SUPERSOCIEDADES SEDE BOGOTÁ
$ 82.350.000 | NIT 900436622 | LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S - BIC | 2 de diciembre de 2025 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | CTO 347 de 2025 | VF CTO 347-25 OBJETO INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE LA SUPERSOCIEDADES
$ 20.206.857 | NIT 900891523 | HEOS INGENIERIA & DISEÑO S.A.S. | 16 de junio de 2025 | CONTRATO DE OBRA | CTO 276 de 2025 | CTO 276/25 ADECUACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA SEDE EDIFICIO PORTUS DE CARTAGENA POR CUMPLIMIENTO DE RETIE. CARTAGENA DE INDIAS | El contratista, mediante solicitud radicada bajo el No. 2025-01-867268 del 24 de diciembre de 2025, solicitó una nueva prórroga del Contrato No. 276 de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, sustentando su petición en circunstancias sobrevinientes y externas a su voluntad, debidamente soportadas, en los siguientes términos: “Conforme con las actividades contractuales, durante el trámite de independización de las cuentas de energía de la sede de la SUPERSOCIEDADES localizada en el edificio Portus de la ciudad de Cartagena, la empresa HEOS INGENIERÍA & DISEÑO S.A.S. ha realizado oportunamente las gestiones ante la empresa AFINIA, lo cual se evidencia en la solicitud presentada desde el día 12 de noviembre de 2025 a través del portal digital y en el PQR de solicitud de información del trámite radicado el día 2 de diciembre de 2025. No obstante, al encontrarnos al cierre del año y ante la proximidad del puente festivo correspondiente al Día de Reyes, los trámites ante la entidad suministradora han presentado demoras, sumadas a que AFINIA se encuentra adelantando validaciones adicionales sobre la documentación previamente enviada. Adicionalmente, se requiere efectuar una nueva solicitud que incluya documentación actualizada, como el certificado RETIE y una solicitud especial complementaria, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la empresa suministradora. Como consecuencia de lo anterior, se han presentado demoras no previstas que obedecen a factores externos, ajenos al control de HEOS INGENIERÍA & DISEÑO S.A.S., en la medida en que los tiempos de respuesta y validación dependen exclusivamente de la empresa AFINIA, encargada del trámite.” Del análisis realizado por esta Supervisión se concluye que: •El contratista ha actuado de manera oportuna, diligente y conforme a sus obligaciones contractuales, adelantando las gestiones requeridas dentro de los plazos razonables. •Las demoras presentadas no son atribuibles al contratista ni a la Entidad, sino a tiempos de respuesta, validaciones técnicas adicionales y procedimientos propios de la empresa prestadora del servicio público de energía. •La culminación del objeto contractual depende de la aprobación y formalización por parte de AFINIA, circunstancia que escapa al control directo de las partes. •La prórroga solicitada resulta necesaria, razonable y proporcional, en tanto permite garantizar el cumplimiento integral del contrato y la obtención del resultado final pactado, evitando una terminación anticipada sin la materialización efectiva del objeto contractual. En ese orden de ideas, esta Supervisión considera técnica y administrativamente viable autorizar la prórroga del plazo del Contrato No. 276 de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, sin que ello implique modificación del valor contractual ni reconocimiento de mayores costos por causas imputables al contratista.
$ 26.000.000 | C.C 10024095 | GOMEZ ARIAS ALVARO | 18 de noviembre de 2025 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CTO 337 de 2025 | CT0 337/25 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE AVISOS DE DENOMINACIÓN DE LAS INTENDENCIAS REGIONALES Y SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - BOGOTA | El contratista, mediante solicitud radicada bajo el No. 2025-01-867258 del 24 de diciembre de 2025, solicitó la prórroga del Contrato No. 337 de 2025 por un término de treinta (30) días calendario, fundamentando su petición en circunstancias técnicas y operativas sobrevinientes, debidamente soportadas y ajenas a su voluntad, las cuales incidieron directamente en el plazo de ejecución contractual. En particular, el contratista expuso que, en el marco de las reuniones adelantadas con la Entidad para la revisión y aprobación de los diseños, materiales y dimensiones de los avisos objeto del contrato, se presentaron situaciones que hicieron necesario efectuar ajustes técnicos, gráficos y dimensionales adicionales, previos a la fabricación definitiva, entre los cuales se destacan: •La necesidad de redefinir el largo y alto total de la imagen de los avisos. •El ajuste de la proporción y alineación de la tipografía, con el fin de garantizar adecuada legibilidad. •La revisión de la relación dimensional entre el vidrio templado y la base en madera, buscando armonía visual, estabilidad estructural y coherencia con los lineamientos institucionales. Con el propósito de facilitar la evaluación técnica y material por parte de la Entidad, el contratista presentó durante la reunión muestras físicas del aviso en acero inoxidable, elaboradas conforme al diseño inicialmente aprobado, así como muestras de la madera propuesta, acompañadas de sus respectivas fichas técnicas y definición de color, lo cual permitió una validación más precisa de los componentes y acabados. Posteriormente, el Grupo de Comunicaciones de la Entidad formuló observaciones adicionales de carácter técnico y estético, orientadas a optimizar la presentación final de los avisos, entre las cuales se incluyeron: •Ajustes menores en el centrado del vidrio respecto a la base en madera, recomendando una proporción equivalente de cinco (5) centímetros en cada extremo. •Correcciones puntuales en la alineación tipográfica de uno de los letreros. •Validación final de las proporciones generales, con el fin de garantizar coherencia visual, adecuada lectura y armonía con la imagen institucional. Si bien la Entidad autorizó continuar con la elaboración e instalación de los avisos, dichas observaciones implican modificaciones técnicas y gráficas adicionales, así como una nueva revisión previa al inicio del proceso de fabricación definitiva, lo cual impacta razonablemente el plazo contractual inicialmente previsto. Adicionalmente, el contratista informó que, como consecuencia de la temporada de fin de año, los aliados estratégicos ubicados en la ciudad de Bogotá, responsables del proceso de corte láser en acero inoxidable, entrarán en receso operativo hasta el 7 de enero de 2026, situación que incide directamente en los tiempos de producción y que constituye un factor externo, objetivo y no imputable al contratista. Desde el punto de vista técnico y contractual, se concluye que las causas expuestas: •Se derivan de observaciones institucionales legítimas orientadas a mejorar la calidad técnica, estética y funcional del producto final. •Corresponden a condiciones operativas externas, propias del calendario productivo de los proveedores especializados. •No obedecen a incumplimientos ni a falta de diligencia por parte del contratista. En consecuencia, esta Supervisión considera que la prórroga solicitada resulta necesaria, razonable y proporcional, en tanto permite: •Atender de manera adecuada las observaciones del Grupo de Comunicaciones. •Obtener la aprobación definitiva de los diseños. •Coordinar la fabricación una vez se reanuden los procesos productivos en la primera semana de enero de 2026. •Garantizar que los avisos cumplan con los estándares técnicos, estéticos, funcionales y de imagen institucional exigidos por la Entidad. Por lo anterior, se estima técnica y administrativamente viable prorrogar el plazo del Contrato No. 337 de 2025 por un término de treinta (30) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente.
$ 174.582.133,87 | NIT 901999808 | CONSORCIO BMT - 1 | 30 de diciembre de 2025 | CONTRATO DE OBRA | CTO 329 de 2025 | MODIF No 2 CTO OBRA No 329/25 OBRAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA MITIGAR RIESGO DE INUNDACIÓN DEL SÓTANO DE LA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEDE DE BOGOTÁ D.C. | Mediante comunicación radicada No. 2025-01-869782 del 26 de diciembre de 2025, el contratista presentó formalmente solicitud de adición y prórroga al Contrato No. 329 de 2025, sustentada en la ocurrencia de hallazgos técnicos durante la ejecución de la obra. Dichas circunstancias han sido verificadas, evaluadas y constatadas en campo por esta Supervisión, evidenciándose su incidencia directa en la programación, alcance y tiempos de ejecución del contrato. El Contrato No. 329 de 2025 tiene por objeto la ejecución de obras de adaptación al cambio climático para mitigar el riesgo de inundación del sótano de la sede de la Superintendencia de Sociedades en Bogotá D.C. En desarrollo de su ejecución, y como resultado de la intervención en infraestructura subterránea, se identificaron condiciones ocultas del subsuelo e ítems no previstos, cuya atención resulta técnica y funcionalmente indispensable para garantizar la correcta operación, estabilidad y durabilidad del sistema implementado. Si bien el contrato presenta un avance físico y financiero significativo y se encuentra en su fase final de ejecución, la naturaleza técnica de las actividades pendientes relacionadas con la atención de los hallazgos no previstos, ajustes constructivos, ejecución de obras complementarias y procesos de estabilización, exige el cumplimiento de tiempos técnicos mínimos para su correcta ejecución, instalación, ajuste, pruebas hidráulicas, validaciones funcionales y revisión final. Estos tiempos no pueden ser comprimidos ni adelantados artificialmente sin generar riesgos técnicos, estructurales y operativos que comprometan la calidad de la obra y la finalidad pública del contrato. Adicionalmente, el cierre de la vigencia fiscal coincide con la ejecución de actividades técnicas críticas, tales como la terminación de obras complementarias, la estabilización de las áreas intervenidas, la protección definitiva de los sistemas hidráulicos y la realización de pruebas finales de funcionamiento. Estas actividades requieren una verificación técnica integral posterior a su culminación, lo cual impide, desde una supervisión técnica responsable, certificar el recibo a satisfacción del cien por ciento (100 %) de la obra dentro de los plazos propios del cierre presupuestal de la vigencia 2025. En este contexto, la constitución de la reserva presupuestal no obedece a retrasos imputables al contratista ni a deficiencias en la planeación contractual, sino a la necesidad de garantizar que los recursos públicos comprometidos respalden obligaciones contractuales válidamente adquiridas, cuya ejecución material y recibo a satisfacción se perfeccionará en la vigencia fiscal siguiente. Lo anterior se ajusta plenamente a los principios de anualidad presupuestal, planeación, responsabilidad, eficiencia y sostenibilidad fiscal que rigen la gestión presupuestal del Estado, de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley 819 de 2003. Desde el punto de vista técnico, administrativo y presupuestal, la constitución de la reserva presupuestal permite: •Asegurar la correcta afectación y protección presupuestal de las obligaciones derivadas de la ejecución real, efectiva y verificable del contrato. •Evitar pagos anticipados o sin el respaldo técnico del recibo a satisfacción por parte de la Supervisión. •Garantizar la disponibilidad de recursos para culminar el proyecto bajo condiciones óptimas de calidad, funcionalidad, seguridad y durabilidad. •Mitigar riesgos técnicos, patrimoniales y contractuales asociados a una ejecución acelerada o a certificaciones sin soporte técnico integral. •Proteger el interés general y la adecuada inversión de los recursos públicos, asegurando la finalidad pública del contrato. En consecuencia, y teniendo en cuenta que el pago efectivo solo se realizará una vez esta Supervisión verifique y reciba a satisfacción el cien por ciento (100 %) de la obra, la constitución de la reserva presupuestal se configura como una medida técnica, administrativa y financieramente necesaria, razonable y ajustada a la normativa presupuestal vigente, que permite dar continuidad al proceso contractual sin afectar la legalidad, la transparencia ni la calidad de la ejecución.

## Reservas PPTO 2025
Reporte | Numero Documento | Fecha Registro SIIF | Rubro | Proyecto de Inversión | Producto | Descripcion Rubro | Valor Actual de la reserva | Tipo Identificacion | Identificacion | Nombre Razon Social | Fecha del compromiso RP | Tipo Documento Soporte | Numero Documento Soporte | Observaciones
Reservas SIIF constituidas en vigencia fiscal 2025 | 126925 | 2026-01-14 | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 20206857 | NIT | 900891523 | HEOS INGENIERIA & DISEÑO S.A.S. | 2025-06-16 | CONTRATO DE OBRA | CTO 276/25 | CTO 276/25 ADECUACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA SEDE EDIFICIO PORTUS DE CARTAGENA POR CUMPLIMIENTO DE RETIE. PLAZO 28 FEBRERO/26. CARTAGENA DE INDIAS
Reservas SIIF constituidas en vigencia fiscal 2025 | 235025 | 2026-01-14 | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 26000000 | Cédula de Ciudadanía | 10024095 | GOMEZ ARIAS ALVARO . | 2025-11-18 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CONTRATO 337 de 2025 | CT0 337/25 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE AVISOS DE DENOMINACIÓN DE LAS INTENDENCIAS REGIONALES Y SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES PLAZO 29 ENERO/26, BOGOTA
Reservas SIIF constituidas en vigencia fiscal 2025 | 247125 | 2026-01-14 | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 697472172 | NIT | 902011481 | CONSORCIO BRM - 1 | 2025-12-02 | CONTRATO DE OBRA | VF CTO 346-25 | VF CONTRATO DE OBRA 346-25 OBJETO ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS, PLANES Y COMPETENCIAS DE LA SUPERSOCIEDADES SEDE BOGOTÁ. PLAZO 7 MESES.
Reservas SIIF constituidas en vigencia fiscal 2025 | 248625 | 2026-01-14 | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 82350000 | NIT | 900436622 | LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S - BIC | 2025-12-02 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | VF CTO 347-25 | VF CTO 347-25 OBJETO INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE LA SUPERSOCIEDADES. PLAZO 7 MESES SEDE BOGOTA.
Reservas SIIF constituidas en vigencia fiscal 2025 | 268625 | 2026-01-14 | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 174582133.87 | NIT | 901999808 | CONSORCIO BMT - 1 | 2025-12-30 | CONTRATO DE OBRA | MODIF No 2 CTO 329/25 | MODIF No 2 CTO OBRA No 329/25 OBRAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA MITIGAR RIESGO DE INUNDACIÓN DEL SÓTANO DE LA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEDE DE BOGOTÁ D.C. HASTA 28/02/26 EN BOGOTÁ
1000611162.87

## Tabla Obligaciones mensual 2025
Tipo Reporte | Obligaciones SIIF
Fecha consulta reporte | 2025-12-31
Proyecto de Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Suma de Valor Actual Obligado |  |  | Mes registro obligación SIIF
Objetivo Específico | Producto | Tipificación | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total general
Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | Sedes adecuadas | Adecuación espacios y áreas prestación servicio Bogotá | Mes registro obligación SIIF 3: 31317194.42 | 31317194.42
|  | Adquisición e instalación aires acondicionados | Mes registro obligación SIIF 12: 166780664 | 166780664
|  | Escalera terraza acceso cuartos máquinas ascensores - Sede Bogotá | Mes registro obligación SIIF 12: 46680404 | 46680404
|  | Obras acceso edificio sede Bogotá | Mes registro obligación SIIF 4: 9684444 | 9684444
|  | Obras adaptación cambio climático - Sede Bogotá | Mes registro obligación SIIF 12: 422546929.46 | 422546929.46
|  | Obras rehabilitación acceso edificio sede Bogotá | Mes registro obligación SIIF 12: 388655303.36 | 388655303.36
|  | Servicio Consultoría Auditoria Energética Instalaciones SSOC | Mes registro obligación SIIF 12: 250618800 | 250618800
|  | SP Ingeniero Estructuración y Gestión Proyectos Infraestructura Física | 1108333 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 9500000 | 53358333
| Total Sedes adecuadas |  | 1108333 | 36067194.42 | 14434444 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 1284782100.82 | 1369642072.24
| Sedes dotadas | Micrófonos inalámbricos y expansor puertos audio red DANTE | Mes registro obligación SIIF 11: 22362000 | 22362000
|  | Sistema Fotovoltaico (paneles solares) | Mes registro obligación SIIF 12: 31000000 | 31000000
| Total Sedes dotadas |  | Mes registro obligación SIIF 11: 22362000; Mes registro obligación SIIF 12: 31000000 | 53362000
Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades | Sedes mantenidas | Adquisición Equipos Mantenimiento Infraestructura Física | Mes registro obligación SIIF 12: 89061356.67 | 89061356.67
|  | Mantenimiento Sistema Contra Incendios sede Bogotá | Mes registro obligación SIIF 12: 40107995 | 40107995
| Total Sedes mantenidas |  | Mes registro obligación SIIF 12: 129169351.67 | 129169351.67
Total general |  |  | 1108333 | 36067194.42 | 14434444 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 27112000 | 1444951452.49 | 1552173423.91
Tipo Reporte | Obligaciones SIIF
Fecha consulta reporte | 2025-12-31
Proyecto de Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Suma de Valor Actual Obligado |  | Mes registro obligación SIIF
Objetivo Específico | Producto | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total general
Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | Sedes adecuadas | 1108333 | 36067194.42 | 14434444 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 1284782100.82 | 1369642072.24
| Sedes dotadas |  | Mes registro obligación SIIF 10: 22362000; Mes registro obligación SIIF 11: 31000000; Mes registro obligación SIIF 12: 53362000
Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades | Sedes mantenidas |  | Mes registro obligación SIIF 11: 129169351.67; Mes registro obligación SIIF 12: 129169351.67
Total general |  | 1108333 | 36067194.42 | 14434444 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 27112000 | 1444951452.49 | 1552173423.91

## Tabla Compromisos mensual 2025
Fecha consulta reporte | 2025-12-31
Tipo Reporte | Compromisos SIIF
Proyecto de Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Suma de Valor Actual Comprometido |  | Mes Compromiso RP
Objetivo Específico | Producto | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total general
Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | Sedes adecuadas | 94359971.42 | 20206857 | 555435967.36 | 422546929.46 | 323299204 | 954404305.87 | 2370253235.11
| Sedes dotadas |  | 22362000 |  |  |  | 31000000 | 53362000
Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades | Sedes mantenidas |  |  |  | 129169351.67 |  |  | 129169351.67
Total general |  | 94359971.42 | 42568857 | 555435967.36 | 551716281.13 | 323299204 | 985404305.87 | 2552784586.78
Fecha consulta reporte | 2025-12-31
Tipo Reporte | Compromisos SIIF
Proyecto de Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Suma de Valor Actual Comprometido |  |  | Mes Compromiso RP
Objetivo Específico | Producto | Región | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total general
Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | Sedes adecuadas | Bogotá | 94359971.42 |  | 388655303.36 | 422546929.46 | 323299204 | 954404305.87 | 2183265714.11
|  | Cartagena |  | 20206857 |  |  |  |  | 20206857
|  | Intendencias Regionales SSOC |  |  | 166780664 |  |  |  | 166780664
| Total Sedes adecuadas |  | 94359971.42 | 20206857 | 555435967.36 | 422546929.46 | 323299204 | 954404305.87 | 2370253235.11
| Sedes dotadas | Bogotá |  | 22362000 |  |  |  | 31000000 | 53362000
| Total Sedes dotadas |  |  | 22362000 |  |  |  | 31000000 | 53362000
Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades | Sedes mantenidas | Bogotá |  |  |  | 129169351.67 |  |  | 129169351.67
| Total Sedes mantenidas |  |  |  |  | 129169351.67 |  |  | 129169351.67
Total general |  |  | 94359971.42 | 42568857 | 555435967.36 | 551716281.13 | 323299204 | 985404305.87 | 2552784586.78
Fecha consulta reporte | 2025-12-31
Tipo Reporte | Compromisos SIIF
Proyecto de Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Suma de Valor Actual Comprometido |  |  | Mes Compromiso RP
Objetivo Específico | Producto | Tipificación | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total general
Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | Sedes adecuadas | Adecuación espacios y áreas prestación servicio Bogotá | 31317194.42 | [5 empty] | 31317194.42
|  | Adecuación instalaciones eléctricas sede Cartagena cumplimiento RETIE |  | 20206857 |  |  |  |  | 20206857
|  | Adquisición e instalación aires acondicionados |  |  | 166780664 |  |  |  | 166780664
|  | Avisos Identificación Sedes SuperSociedades |  |  |  |  | 26000000 |  | 26000000
|  | CDP Apalancamiento VF Interventoría Adecuación Centro Atención Ciudadano Bogotá | [5 empty] | 82350000 | 82350000
|  | CDP Apalancamiento VF Adecuación Centro Atención Ciudadano Bogotá | [5 empty] | 697472172 | 697472172
|  | Escalera terraza acceso cuartos máquinas ascensores - Sede Bogotá |  |  |  |  | 46680404 |  | 46680404
|  | Obras acceso edificio sede Bogotá | 9684444 | [5 empty] | 9684444
|  | Obras adaptación cambio climático - Sede Bogotá |  |  |  | 422546929.46 |  | 174582133.87 | 597129063.33
|  | Obras rehabilitación acceso edificio sede Bogotá |  |  | 388655303.36 |  |  |  | 388655303.36
|  | Servicio Consultoría Auditoria Energética Instalaciones SSOC |  |  |  |  | 250618800 |  | 250618800
|  | SP Ingeniero Estructuración y Gestión Proyectos Infraestructura Física | 53358333 | [5 empty] | 53358333
| Total Sedes adecuadas |  | 94359971.42 | 20206857 | 555435967.36 | 422546929.46 | 323299204 | 954404305.87 | 2370253235.11
| Sedes dotadas | Micrófonos inalámbricos y expansor puertos audio red DANTE |  | 22362000 |  |  |  |  | 22362000
|  | Sistema Fotovoltaico (paneles solares) | [5 empty] | 31000000 | 31000000
| Total Sedes dotadas |  |  | 22362000 |  |  |  | 31000000 | 53362000
Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades | Sedes mantenidas | Adquisición Equipos Mantenimiento Infraestructura Física |  |  |  | 89061356.67 |  |  | 89061356.67
|  | Mantenimiento Sistema Contra Incendios sede Bogotá |  |  |  | 40107995 |  |  | 40107995
| Total Sedes mantenidas |  |  |  |  | 129169351.67 |  |  | 129169351.67
Total general |  |  | 94359971.42 | 42568857 | 555435967.36 | 551716281.13 | 323299204 | 985404305.87 | 2552784586.78

## Obligaciones SIIF cierre 2025
Tipo Reporte | Fecha consulta reporte | Ordenes de Pago | Fecha registro obligación SIIF | Mes registro obligación SIIF | Estado de la obligación | Tipo Identificacion Proveedor | Identificacion Proveedor | Nombre Razon Social - Proveedor | Rubro | Proyecto de Inversión | Producto | Objetivo Específico | Descripcion Rubro | Valor Actual Obligado | CDP | Tipificación | Area Ejecutora | Región | Fecha Compromiso RP | Tipo Doc Soporte Compromiso | Num Doc Soporte Compromiso | Objeto del Compromiso
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 30744825 | 2025-02-10 | 2 | ConOrdendePago | Cédula de Ciudadanía | 1004308563 | RUBIO ZAMBRANO HUGO ALBERTO | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 1108333 | 10525 | SP Ingeniero Estructuración y Gestión Proyectos Infraestructura Física | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-01-24 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 086-25 | CTO 086-25 PRES. DE SERV. PROF. DE INGENIERÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRA. Y ACTI. DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD, PLAZO HASTA EL 30 DE DICI DE 2025, BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 59746125 | 2025-03-05 | 3 | ConOrdendePago | Cédula de Ciudadanía | 1004308563 | RUBIO ZAMBRANO HUGO ALBERTO | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 4750000 | 10525 | SP Ingeniero Estructuración y Gestión Proyectos Infraestructura Física | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-01-24 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 086-25 | CTO 086-25 PRES. DE SERV. PROF. DE INGENIERÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRA. Y ACTI. DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD, PLAZO HASTA EL 30 DE DICI DE 2025, BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 96744725 | 2025-03-28 | 3 | ConOrdendePago | NIT | 900650117 | CIDMAS S.A.S. | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 31317194.42 | 9125 | Adecuación espacios y áreas prestación servicio Bogotá | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-01-27 | CONTRATO DE OBRA | ADIC PROR MODIF 4 CTO 248/24 | CTO 248/24 MODIF No 4 ADIC Y PRORR ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y ÁREAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PLAZO 15 FEBRERO/25. BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 101528025 | 2025-04-04 | 4 | ConOrdendePago | Cédula de Ciudadanía | 1004308563 | RUBIO ZAMBRANO HUGO ALBERTO | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 4750000 | 10525 | SP Ingeniero Estructuración y Gestión Proyectos Infraestructura Física | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-01-24 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 086-25 | CTO 086-25 PRES. DE SERV. PROF. DE INGENIERÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRA. Y ACTI. DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD, PLAZO HASTA EL 30 DE DICI DE 2025, BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 111083525 | 2025-04-09 | 4 | ConOrdendePago | NIT | 900643646 | PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 9684444 | 14425 | Obras acceso edificio sede Bogotá | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-01-29 | CONTRATO DE OBRA | MODIF. NO 3 CTO NO. 255/24 | MODIFICATORIO 3 CTO 255/24 OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EDIFICIO DE LA SEDE DE BOGOTÁ D.C. , PLAZO HASTA FEBRERO 28/25, EN BOGOTA.
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 138269925 | 2025-05-07 | 5 | ConOrdendePago | Cédula de Ciudadanía | 1004308563 | RUBIO ZAMBRANO HUGO ALBERTO | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 4750000 | 10525 | SP Ingeniero Estructuración y Gestión Proyectos Infraestructura Física | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-01-24 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 086-25 | CTO 086-25 PRES. DE SERV. PROF. DE INGENIERÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRA. Y ACTI. DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD, PLAZO HASTA EL 30 DE DICI DE 2025, BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 195080225 | 2025-06-12 | 6 | ConOrdendePago | Cédula de Ciudadanía | 1004308563 | RUBIO ZAMBRANO HUGO ALBERTO | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 4750000 | 10525 | SP Ingeniero Estructuración y Gestión Proyectos Infraestructura Física | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-01-24 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 086-25 | CTO 086-25 PRES. DE SERV. PROF. DE INGENIERÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRA. Y ACTI. DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD, PLAZO HASTA EL 30 DE DICI DE 2025, BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 223804425 | 2025-07-02 | 7 | ConOrdendePago | Cédula de Ciudadanía | 1004308563 | RUBIO ZAMBRANO HUGO ALBERTO | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 4750000 | 10525 | SP Ingeniero Estructuración y Gestión Proyectos Infraestructura Física | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-01-24 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 086-25 | CTO 086-25 PRES. DE SERV. PROF. DE INGENIERÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRA. Y ACTI. DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD, PLAZO HASTA EL 30 DE DICI DE 2025, BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 282870825 | 2025-08-05 | 8 | ConOrdendePago | Cédula de Ciudadanía | 1004308563 | RUBIO ZAMBRANO HUGO ALBERTO | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 4750000 | 10525 | SP Ingeniero Estructuración y Gestión Proyectos Infraestructura Física | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-01-24 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 086-25 | CTO 086-25 PRES. DE SERV. PROF. DE INGENIERÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRA. Y ACTI. DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD, PLAZO HASTA EL 30 DE DICI DE 2025, BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 324630025 | 2025-09-03 | 9 | ConOrdendePago | Cédula de Ciudadanía | 1004308563 | RUBIO ZAMBRANO HUGO ALBERTO | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 4750000 | 10525 | SP Ingeniero Estructuración y Gestión Proyectos Infraestructura Física | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-01-24 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 086-25 | CTO 086-25 PRES. DE SERV. PROF. DE INGENIERÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRA. Y ACTI. DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD, PLAZO HASTA EL 30 DE DICI DE 2025, BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 377800225 | 2025-10-03 | 10 | ConOrdendePago | Cédula de Ciudadanía | 1004308563 | RUBIO ZAMBRANO HUGO ALBERTO | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 4750000 | 10525 | SP Ingeniero Estructuración y Gestión Proyectos Infraestructura Física | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-01-24 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 086-25 | CTO 086-25 PRES. DE SERV. PROF. DE INGENIERÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRA. Y ACTI. DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD, PLAZO HASTA EL 30 DE DICI DE 2025, BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 437875225 | 2025-11-11 | 11 | ConOrdendePago | Cédula de Ciudadanía | 1004308563 | RUBIO ZAMBRANO HUGO ALBERTO | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 4750000 | 10525 | SP Ingeniero Estructuración y Gestión Proyectos Infraestructura Física | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-01-24 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 086-25 | CTO 086-25 PRES. DE SERV. PROF. DE INGENIERÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRA. Y ACTI. DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD, PLAZO HASTA EL 30 DE DICI DE 2025, BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 481429025 | 2025-12-03 | 12 | ConOrdendePago | Cédula de Ciudadanía | 1004308563 | RUBIO ZAMBRANO HUGO ALBERTO | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 4750000 | 10525 | SP Ingeniero Estructuración y Gestión Proyectos Infraestructura Física | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-01-24 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 086-25 | CTO 086-25 PRES. DE SERV. PROF. DE INGENIERÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRA. Y ACTI. DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD, PLAZO HASTA EL 30 DE DICI DE 2025, BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 513672225 | 2025-12-15 | 12 | ConOrdendePago | NIT | 901999808 | CONSORCIO BMT - 1 | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 199440278.04 | 40825 | Obras adaptación cambio climático - Sede Bogotá | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-10-30 | CONTRATO DE OBRA | CTO 329-25 | CTO 329-25 CUYO OBJETO ES OBRAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA MITIGAR RIESGO DE INUNDACIÓN DEL SÓTANO DE LA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEDE DE BOGOTÁ D.C. HASTA 28/02/26 EN BOGOTÁ.
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 513689425 | 2025-12-17 | 12 | ConOrdendePago | NIT | 901999808 | CONSORCIO BMT - 1 | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 138623912.03 | 40825 | Obras adaptación cambio climático - Sede Bogotá | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-10-30 | CONTRATO DE OBRA | CTO 329-25 | CTO 329-25 CUYO OBJETO ES OBRAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA MITIGAR RIESGO DE INUNDACIÓN DEL SÓTANO DE LA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEDE DE BOGOTÁ D.C. HASTA 28/02/26 EN BOGOTÁ.
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 531572325 | 2025-12-17 | 12 | ConOrdendePago | NIT | 901612248 | INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 159082000.56 | 32825 | Obras rehabilitación acceso edificio sede Bogotá | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-09-15 | CONTRATO DE OBRA | CTO 317/25 | CTO DE OBRA 317/25 OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EDIFICIO SEDE DE BOGOTÁ D.C FASE III. PLAZO 30 DE DICIEMBRE/25. BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 531533625, 533940325 | 2025-12-19 | 12 | ConOrdendePago | NIT | 900792498 | QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S. A. S. | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 166780664 | 32925 | Adquisición e instalación aires acondicionados | Dirección Adminsitrativa | Intendencias Regionales SSOC | 2025-09-17 | CONTRATO DE OBRA | CTO 318/25 | CTO 318/25 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PLAZO 19 DE DICIEMBRE/25. BOGOTA Y LAS INTENDENCIAS REGIONALES
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 550549125 | 2025-12-26 | 12 | ConOrdendePago | Cédula de Ciudadanía | 1004308563 | RUBIO ZAMBRANO HUGO ALBERTO | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 4750000 | 10525 | SP Ingeniero Estructuración y Gestión Proyectos Infraestructura Física | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-01-24 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 086-25 | CTO 086-25 PRES. DE SERV. PROF. DE INGENIERÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRA. Y ACTI. DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD, PLAZO HASTA EL 30 DE DICI DE 2025, BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 |  | 2025-12-29 | 12 | Generada | NIT | 902007415 | CONSORCIO IOPI SUPERSOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 175296870 | 43825 | Servicio Consultoría Auditoria Energética Instalaciones SSOC | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-11-18 | CONTRATO DE CONSULTORIA | CTO 333-25 | CTO 333-25 OBJETO SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PLAZO HASTA 31/12/25 EN SEDE BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 |  | 2025-12-30 | 12 | Generada | NIT | 901612248 | INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 102763152.75 | 32825 | Obras rehabilitación acceso edificio sede Bogotá | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-09-15 | CONTRATO DE OBRA | CTO 317/25 | CTO DE OBRA 317/25 OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EDIFICIO SEDE DE BOGOTÁ D.C FASE III. PLAZO 30 DE DICIEMBRE/25. BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 |  | 2025-12-30 | 12 | Generada | NIT | 901999808 | CONSORCIO BMT - 1 | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 84482739.39 | 40825 | Obras adaptación cambio climático - Sede Bogotá | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-10-30 | CONTRATO DE OBRA | CTO 329-25 | CTO 329-25 CUYO OBJETO ES OBRAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA MITIGAR RIESGO DE INUNDACIÓN DEL SÓTANO DE LA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEDE DE BOGOTÁ D.C. HASTA 28/02/26 EN BOGOTÁ.
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 |  | 2025-12-30 | 12 | Generada | NIT | 902007415 | CONSORCIO IOPI SUPERSOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 75321930 | 43825 | Servicio Consultoría Auditoria Energética Instalaciones SSOC | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-11-18 | CONTRATO DE CONSULTORIA | CTO 333-25 | CTO 333-25 OBJETO SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PLAZO HASTA 31/12/25 EN SEDE BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 |  | 2025-12-30 | 12 | Generada | Cédula de Ciudadanía | 88154476 | LA ROTTA VILLAMIZAR EDGAR | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 46680404 | 47025 | Escalera terraza acceso cuartos máquinas ascensores - Sede Bogotá | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-11-26 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CTO 342-25 | CTO 342-25 OBJETO ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERA EN LA TERRAZA PARA EL ACCESO A LOS CUARTOS DE MÁQUINAS DE LOS ASCENSORES DE LA SEDE DE BOGOTÁ DE LA SUPERSOCIEDADES. PLAZO HASTA EL 30/12/25, SEDE BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 |  | 2025-12-30 | 12 | Generada | NIT | 901612248 | INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 126810150.05 | 32825 | Obras rehabilitación acceso edificio sede Bogotá | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-09-15 | CONTRATO DE OBRA | CTO 317/25 | CTO DE OBRA 317/25 OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EDIFICIO SEDE DE BOGOTÁ D.C FASE III. PLAZO 30 DE DICIEMBRE/25. BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 506368225 | 2025-12-12 | 12 | ConOrdendePago | NIT | 900960810 | DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S A S | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 89061356.67 | 27925 | Adquisición Equipos Mantenimiento Infraestructura Física | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-10-06 | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CTO 324-25 | CTO COMPRAVENTA 324-25 OBJETO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS Y OPERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PLAZO 60 DÍAS A PARTIR DE SECOP II, SEDE BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 543278325 | 2025-12-23 | 12 | ConOrdendePago | NIT | 829003481 | UP KEEP SERVICES S.A.S | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 40107995 | 45925 | Mantenimiento Sistema Contra Incendios sede Bogotá | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-10-31 | CONTRATO DE OBRA | 332/25 | CTO 332/25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, PLAZO 19 DIC/25, BOGOTÁ
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 | 424618825 | 2025-11-04 | 11 | ConOrdendePago | NIT | 900167254 | STREAM NEXT GENERATION COMMUNICATION LTDA | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 22362000 | 32725 | Micrófonos inalámbricos y expansor puertos audio red DANTE | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-06-16 | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CTO COMPRAVENTA No 272/25 | CTO DE COMPRAVENTA No 272/25 COMPRAVENTA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y EXPANSOR DE PUERTOS DE AUDIO RED DANTE. PLAZO 45 DIAS. BOGOTA
Obligaciones SIIF | 2025-12-31 |  | 2025-12-30 | 12 | Generada | NIT | 900881617 | SOINSOLAR S.A.S BIC | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 31000000 | 50325 | Sistema Fotovoltaico (paneles solares) | Dirección Adminsitrativa | Bogotá | 2025-12-05 | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CTO 351-25 | CTO 351-25, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE BAJO COSTO Y ALTA EFICIENCIA DE LOS FUNCIONARIOS SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERSOCIEDADES, EL PLAZO HASTA 30 DIC 2025, BTA
1552173423.91

## Compromisos SIIF cierre 2025
Tipo Reporte | Fecha consulta reporte | Numero Documento RP | Fecha Compromiso RP | Mes Compromiso RP | Estado | Rubro | Proyecto de Inversión | Producto | Objetivo Específico | Descripcion Rubro | Valor Inicial | Valor Operaciones | Valor Actual Comprometido | Tipo Identificacion | Identificacion | Nombre Razon Social | CDP | Tipificación | Tipo Documento Soporte | Numero Documento Soporte | Observaciones | Area Ejecutora | Región
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 12125 | 2025-01-24 | 1 | Con Obligacion | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 54625000 | -1266667 | 53358333 | Cédula de Ciudadanía | 1004308563 | RUBIO ZAMBRANO HUGO ALBERTO | 10525 | SP Ingeniero Estructuración y Gestión Proyectos Infraestructura Física | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 086-25 | CTO 086-25 PRES. DE SERV. PROF. DE INGENIERÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRA. Y ACTI. DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD, PLAZO HASTA EL 30 DE DICI DE 2025, BOGOTA | Dirección Adminsitrativa | Bogotá
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 14725 | 2025-01-27 | 1 | Con Obligacion | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 32759648.16 | -1442453.74 | 31317194.42 | NIT | 900650117 | CIDMAS S.A.S. | 9125 | Adecuación espacios y áreas prestación servicio Bogotá | CONTRATO DE OBRA | ADIC PROR MODIF 4 CTO 248/24 | CTO 248/24 MODIF No 4 ADIC Y PRORR ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y ÁREAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PLAZO 15 FEBRERO/25. BOGOTA | Dirección Adminsitrativa | Bogotá
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 19925 | 2025-01-29 | 1 | Con Obligacion | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 9684444 | 0 | 9684444 | NIT | 900643646 | PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS | 14425 | Obras acceso edificio sede Bogotá | CONTRATO DE OBRA | MODIF. NO 3 CTO NO. 255/24 | MODIFICATORIO 3 CTO 255/24 OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EDIFICIO DE LA SEDE DE BOGOTÁ D.C. , PLAZO HASTA FEBRERO 28/25, EN BOGOTA. | Dirección Adminsitrativa | Bogotá
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 126925 | 2025-06-16 | 6 | Generado | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 20206857 | 0 | 20206857 | NIT | 900891523 | HEOS INGENIERIA & DISEÑO S.A.S. | 27125 | Adecuación instalaciones eléctricas sede Cartagena cumplimiento RETIE | CONTRATO DE OBRA | CTO 276/25 | CTO 276/25 ADECUACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA SEDE EDIFICIO PORTUS DE CARTAGENA POR CUMPLIMIENTO DE RETIE. PLAZO 28 FEBRERO/26. CARTAGENA DE INDIAS | Dirección Adminsitrativa | Cartagena
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 126525 | 2025-06-16 | 6 | Con Obligacion | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 22362000 | 0 | 22362000 | NIT | 900167254 | STREAM NEXT GENERATION COMMUNICATION LTDA | 32725 | Micrófonos inalámbricos y expansor puertos audio red DANTE | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CTO COMPRAVENTA No 272/25 | CTO DE COMPRAVENTA No 272/25 COMPRAVENTA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y EXPANSOR DE PUERTOS DE AUDIO RED DANTE. PLAZO 45 DIAS. BOGOTA | Dirección Adminsitrativa | Bogotá
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 186325 | 2025-09-15 | 9 | Con Obligacion | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 388655304.15 | -0.79 | 388655303.36 | NIT | 901612248 | INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S | 32825 | Obras rehabilitación acceso edificio sede Bogotá | CONTRATO DE OBRA | CTO 317/25 | CTO DE OBRA 317/25 OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EDIFICIO SEDE DE BOGOTÁ D.C FASE III. PLAZO 30 DE DICIEMBRE/25. BOGOTA | Dirección Adminsitrativa | Bogotá
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 187225 | 2025-09-17 | 9 | Con Obligacion | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 166818822.4 | -38158.4 | 166780664 | NIT | 900792498 | QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S. A. S. | 32925 | Adquisición e instalación aires acondicionados | CONTRATO DE OBRA | CTO 318/25 | CTO 318/25 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PLAZO 19 DE DICIEMBRE/25. BOGOTA Y LAS INTENDENCIAS REGIONALES | Dirección Adminsitrativa | Intendencias Regionales SSOC
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 205325 | 2025-10-06 | 10 | Con Obligacion | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 89061356.67 | 0 | 89061356.67 | NIT | 900960810 | DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S A S | 27925 | Adquisición Equipos Mantenimiento Infraestructura Física | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CTO 324-25 | CTO COMPRAVENTA 324-25 OBJETO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS Y OPERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PLAZO 60 DÍAS A PARTIR DE SECOP II, SEDE BOGOTA | Dirección Adminsitrativa | Bogotá
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 221025 | 2025-10-30 | 10 | Con Obligacion | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 422546929.46 | 0 | 422546929.46 | NIT | 901999808 | CONSORCIO BMT - 1 | 40825 | Obras adaptación cambio climático - Sede Bogotá | CONTRATO DE OBRA | CTO 329-25 | CTO 329-25 CUYO OBJETO ES OBRAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA MITIGAR RIESGO DE INUNDACIÓN DEL SÓTANO DE LA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEDE DE BOGOTÁ D.C. HASTA 28/02/26 EN BOGOTÁ. | Dirección Adminsitrativa | Bogotá
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 221925 | 2025-10-31 | 10 | Con Obligacion | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 40864292 | -756297 | 40107995 | NIT | 829003481 | UP KEEP SERVICES S.A.S | 45925 | Mantenimiento Sistema Contra Incendios sede Bogotá | CONTRATO DE OBRA | 332/25 | CTO 332/25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, PLAZO 19 DIC/25, BOGOTÁ | Dirección Adminsitrativa | Bogotá
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 235125 | 2025-11-18 | 11 | Con Obligacion | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 250618800 | 0 | 250618800 | NIT | 902007415 | CONSORCIO IOPI SUPERSOCIEDADES | 43825 | Servicio Consultoría Auditoria Energética Instalaciones SSOC | CONTRATO DE CONSULTORIA | CTO 333-25 | CTO 333-25 OBJETO SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PLAZO HASTA 31/12/25 EN SEDE BOGOTA | Dirección Adminsitrativa | Bogotá
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 235025 | 2025-11-18 | 11 | Generado | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 26000000 | 0 | 26000000 | Cédula de Ciudadanía | 10024095 | GOMEZ ARIAS ALVARO . | 46525 | Avisos Identificación Sedes SuperSociedades | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CONTRATO 337 de 2025 | CT0 337/25 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE AVISOS DE DENOMINACIÓN DE LAS INTENDENCIAS REGIONALES Y SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES PLAZO 29 ENERO/26, BOGOTA | Dirección Adminsitrativa | Bogotá
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 239725 | 2025-11-26 | 11 | Con Obligacion | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 46680404 | 0 | 46680404 | Cédula de Ciudadanía | 88154476 | LA ROTTA VILLAMIZAR EDGAR | 47025 | Escalera terraza acceso cuartos máquinas ascensores - Sede Bogotá | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CTO 342-25 | CTO 342-25 OBJETO ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERA EN LA TERRAZA PARA EL ACCESO A LOS CUARTOS DE MÁQUINAS DE LOS ASCENSORES DE LA SEDE DE BOGOTÁ DE LA SUPERSOCIEDADES. PLAZO HASTA EL 30/12/25, SEDE BOGOTA | Dirección Adminsitrativa | Bogotá
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 247125 | 2025-12-02 | 12 | Generado | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 697472172 | 0 | 697472172 | NIT | 902011481 | CONSORCIO BRM - 1 | 43725 | CDP Apalancamiento VF Adecuación Centro Atención Ciudadano Bogotá | CONTRATO DE OBRA | VF CTO 346-25 | VF CONTRATO DE OBRA 346-25 OBJETO ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS, PLANES Y COMPETENCIAS DE LA SUPERSOCIEDADES SEDE BOGOTÁ. PLAZO 7 MESES. | Dirección Adminsitrativa | Bogotá
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 248625 | 2025-12-02 | 12 | Generado | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 82350000 | 0 | 82350000 | NIT | 900436622 | LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S - BIC | 43125 | CDP Apalancamiento VF Interventoría Adecuación Centro Atención Ciudadano Bogotá | CONTRATO DE INTERVENTORIA | VF CTO 347-25 | VF CTO 347-25 OBJETO INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE LA SUPERSOCIEDADES. PLAZO 7 MESES SEDE BOGOTA. | Dirección Adminsitrativa | Bogotá
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 255425 | 2025-12-05 | 12 | Con Obligacion | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 31000000 | 0 | 31000000 | NIT | 900881617 | SOINSOLAR S.A.S BIC | 50325 | Sistema Fotovoltaico (paneles solares) | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CTO 351-25 | CTO 351-25, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE BAJO COSTO Y ALTA EFICIENCIA DE LOS FUNCIONARIOS SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERSOCIEDADES, EL PLAZO HASTA 30 DIC 2025, BTA | Dirección Adminsitrativa | Bogotá
Compromisos SIIF | 2025-12-31 | 268625 | 2025-12-30 | 12 | Generado | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 174582133.87 | 0 | 174582133.87 | NIT | 901999808 | CONSORCIO BMT - 1 | 40825 | Obras adaptación cambio climático - Sede Bogotá | CONTRATO DE OBRA | MODIF No 2 CTO 329/25 | MODIF No 2 CTO OBRA No 329/25 OBRAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA MITIGAR RIESGO DE INUNDACIÓN DEL SÓTANO DE LA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEDE DE BOGOTÁ D.C. HASTA 28/02/26 EN BOGOTÁ | Dirección Adminsitrativa | Bogotá
2552784586.78

## Clasificación Objeto Gasto (hidden)
| Número de digitos: 15 | Nombre del proyecto en la MGA | Número de digitos: 6 | Número de digitos: 4 | Número de digitos: 4 | Número de digitos: 4 | Número de digitos: 4 |  | Número de digitos: 7 |  | Número de digitos: 2
Vigencia | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Sección Presupuestal Código PCI | Programa Sectorial | SubPrograma | Proyecto | SubProyecto | Código Sección Ent. y Presupuestal | Código Producto | Nombre Producto | Código cuenta objeto de gasto | Nombre objeto de gasto
2024 - 2027 | 202300000000149 | Fortalecimiento de la gestión de la función jurisdiccional y administrativa de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional | 350200 | 3502 | 0200 | 0003 | 0000 | 350200-3502-0200-0003-0000 | 3502118 | Servicios de apoyo jurisdiccional | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000149 | Fortalecimiento de la gestión de la función jurisdiccional y administrativa de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional | 350200 | 3502 | 0200 | 0003 | 0000 | 350200-3502-0200-0003-0000 | 3502002 | Documentos de lineamientos técnicos | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000149 | Fortalecimiento de la gestión de la función jurisdiccional y administrativa de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional | 350200 | 3502 | 0200 | 0003 | 0000 | 350200-3502-0200-0003-0000 | 3502112 | Documentos de Investigación | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000149 | Fortalecimiento de la gestión de la función jurisdiccional y administrativa de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional | 350200 | 3502 | 0200 | 0003 | 0000 | 350200-3502-0200-0003-0000 | 3502090 | Servicio de educación informal | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000149 | Fortalecimiento de la gestión de la función jurisdiccional y administrativa de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional | 350200 | 3502 | 0200 | 0003 | 0000 | 350200-3502-0200-0003-0000 | 3502019 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000149 | Fortalecimiento de la gestión de la función jurisdiccional y administrativa de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional | 350200 | 3502 | 0200 | 0003 | 0000 | 350200-3502-0200-0003-0000 | 3502015 | Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000138 | Fortalecimiento de los sistemas de información y de gestión de la Superintendencia de Sociedades nacional | 350200 | 3599 | 0200 | 0012 | 0000 | 350200-3599-0200-0012-0000 | 3599015 | Sedes adquiridas | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000138 | Fortalecimiento de los sistemas de información y de gestión de la Superintendencia de Sociedades nacional | 350200 | 3599 | 0200 | 0012 | 0000 | 350200-3599-0200-0012-0000 | 3599929 | Sedes dotadas | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000138 | Fortalecimiento de los sistemas de información y de gestión de la Superintendencia de Sociedades nacional | 350200 | 3599 | 0200 | 0012 | 0000 | 350200-3599-0200-0012-0000 | 3599011 | Sedes adecuadas | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000138 | Fortalecimiento de los sistemas de información y de gestión de la Superintendencia de Sociedades nacional | 350200 | 3599 | 0200 | 0012 | 0000 | 350200-3599-0200-0012-0000 | 3599016 | Sedes mantenidas | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000138 | Fortalecimiento de los sistemas de información y de gestión de la Superintendencia de Sociedades nacional | 350200 | 3599 | 0200 | 0012 | 0000 | 350200-3599-0200-0012-0000 | 3599013 | Sedes restauradas | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000151 | Fortalecimiento de los sistemas de información y de gestión de la Superintendencia de Sociedades nacional | 350200 | 3599 | 0200 | 0011 | 0000 | 350200-3599-0200-0011-0000 | 3599068 | Documentos de planeación | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000151 | Fortalecimiento de los sistemas de información y de gestión de la Superintendencia de Sociedades nacional | 350200 | 3599 | 0200 | 0011 | 0000 | 350200-3599-0200-0011-0000 | 3599924 | Documento para la planeación estratégica en TI | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000151 | Fortalecimiento de los sistemas de información y de gestión de la Superintendencia de Sociedades nacional | 350200 | 3599 | 0200 | 0011 | 0000 | 350200-3599-0200-0011-0000 | 3599923 | Servicios tecnológicos | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000151 | Fortalecimiento de los sistemas de información y de gestión de la Superintendencia de Sociedades nacional | 350200 | 3599 | 0200 | 0011 | 0000 | 350200-3599-0200-0011-0000 | 3599922 | Servicios de información implementados | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000151 | Fortalecimiento de los sistemas de información y de gestión de la Superintendencia de Sociedades nacional | 350200 | 3599 | 0200 | 0011 | 0000 | 350200-3599-0200-0011-0000 | 3599072 | Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000151 | Fortalecimiento de los sistemas de información y de gestión de la Superintendencia de Sociedades nacional | 350200 | 3599 | 0200 | 0011 | 0000 | 350200-3599-0200-0011-0000 | 3599069 | Documentos metodológicos | 02 | Adquisición de bienes y servicios
2024 - 2027 | 202300000000151 | Fortalecimiento de los sistemas de información y de gestión de la Superintendencia de Sociedades nacional | 350200 | 3599 | 0200 | 0011 | 0000 | 350200-3599-0200-0011-0000 | 3599066 | Servicio de Gestión Documental | 02 | Adquisición de bienes y servicios

## EjecuciónReservas2024
Año Fiscal: | 2024
Vigencia: | Reservas
Periodo corte: | 30 de junio de 2025
UEJ | NOMBRE UEJ | RUBRO | TIPO | CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | COMPROMISO | OBLIGACION | ORDEN PAGO | PAGOS
35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | Propios | 20 | CSF | 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS | 802096265.86 | 776293926.93 | 776293926.93 | 776293926.93

## Detalle Reservas 2024
Tipo Reporte | Tipo Identificacion | Identificacion | Nombre Razon Social | Rubro | Proyecto | Producto | Objetivo | Descripcion | Concepto | Tipo Doc Soporte Compromiso | Num Doc Soporte Compromiso | Objeto del Compromiso
Reservas Presupuestales SIIF vigencia 2024 | NIT | 900650117 | CIDMAS S.A.S. | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | ADICIÓN MODIFICATORIO 2 AL CTO NO. 248/24 ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y ÁREAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | CONTRATO DE OBRA | NO. 248/24 | CTO NO. 248/24 ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y ÁREAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, PLAZO 45 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, EN BOGOTÁ.
Reservas Presupuestales SIIF vigencia 2024 | NIT | 900650117 | CIDMAS S.A.S. | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | ADICIÓN MODIFICATORIO 2 AL CTO NO. 248/24 ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y ÁREAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | CONTRATO DE OBRA | ADICION MODIF. 2 CTO NO.248/24 | ADICIÓN MODIFICATORIO 2 AL CTO NO. 248/24 ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y ÁREAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, PRORROGAR HASTA ENERO 31/25, EN BOGOTÁ.
Reservas Presupuestales SIIF vigencia 2024 | NIT | 900643646 | PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | CTO 262/24 MODIF 1, OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INTENDENCIAS REGIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, PLAZO 31 ENERO DE 2025, PARA | ACTO ADMINISTRATIVO | CTO 262 | CTO 262/24 MODIF 1, OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INTENDENCIAS REGIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, PLAZO 31 ENERO DE 2025, PARA LAS INTENDENCIAS DE MEDELLÍN, BUCARAMANGA Y CALI
Reservas Presupuestales SIIF vigencia 2024 | NIT | 900650117 | CIDMAS S.A.S. | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | ADICIÓN MODIFICATORIO 2 AL CTO NO. 248/24 ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y ÁREAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | CONTRATO DE OBRA | ADICION MODIF. 2 CTO NO.248/24 | ADICIÓN MODIFICATORIO 2 AL CTO NO. 248/24 ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y ÁREAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, PRORROGAR HASTA ENERO 31/25, EN BOGOTÁ.
Reservas Presupuestales SIIF vigencia 2024 | NIT | 900167254 | STREAM NEXT GENERATION COMMUNICATION LTDA | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | CTO DE SUMINISTRO 266/24 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL AUDITORIO DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PLAZO 31 | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CTO 266 | MODIFICATORIO 1 CTO 266/24 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL AUDITORIO DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PLAZO HASTA 31/01/25. BOGOTA
Reservas Presupuestales SIIF vigencia 2024 | NIT | 900643646 | PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | MODIFICATORIO 1 CTO 255/24 OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EDIFICIO DE LA SEDE DE BOGOTÁ D.C. HASTA 31 ENERO/25 CONTADOS A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA | CONTRATO DE OBRA | CTO 255/24 | MODIFICATORIO 1 CTO 255/24 OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EDIFICIO DE LA SEDE DE BOGOTÁ D.C. HASTA 31 ENERO/25 CONTADOS A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP. EN BOGOTA
Reservas Presupuestales SIIF vigencia 2024 | NIT | 900167254 | STREAM NEXT GENERATION COMMUNICATION LTDA | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | CTO DE SUMINISTRO 266/24 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL AUDITORIO DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PLAZO 31 | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CTO 266 | MODIFICATORIO 1 CTO 266/24 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL AUDITORIO DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PLAZO HASTA 31/01/25. BOGOTA
Reservas Presupuestales SIIF vigencia 2024 | NIT | 900167254 | STREAM NEXT GENERATION COMMUNICATION LTDA | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | CTO DE SUMINISTRO 266/24 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL AUDITORIO DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PLAZO 31 | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CTO 266/24 | CTO DE SUMINISTRO 266/24 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL AUDITORIO DE LA SEDE BOGOTÁ DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PLAZO 31 ENERO/25. BOGOTA

## Tabla Prod x Proy SIIF mensual
Tipo Reporte | Ejecución Desagregada SIIF
Fecha consulta reporte | 2025-12-31
Proyecto de Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Valores
Objetivo Específico | Producto | Suma de APR. INICIAL | Suma de APR. VIGENTE | Suma de COMPROMISO | Suma de OBLIGACION | Suma de ORDEN PAGO | Suma de PAGOS
Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades. | Sedes adecuadas | 1846604127 | 2377732939 | 2370253235.11 | 1369642072.24 | 758286826.05 | 758286826.05
| Sedes dotadas | 300000000 | 57840046 | 53362000 | 53362000 | 22362000 | 22362000
Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades | Sedes mantenidas | 575000000 | 286031142 | 129169351.67 | 129169351.67 | 129169351.67 | 129169351.67
Total general |  | 2721604127 | 2721604127 | 2552784586.78 | 1552173423.91 | 909818177.72 | 909818177.72

## 2-Ejecución Desagregada 2025
Tipo Reporte | Fecha consulta reporte | UEJ | NOMBRE UEJ | RUBRO | TIPO | CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SOR ORD | DESCRIPCION | APR. INICIAL | APR. ADICIONADA | APR. REDUCIDA | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | ORDEN PAGO | PAGOS | Tipo Fuente | Proyecto de Inversión | Producto | Objetivo Específico
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-01-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599929 | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 300000000 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-01-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599011 | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 1846604127 | 0 | 0 | 1846604127 | 0 | 97069092.16 | 1749535034.84 | 97069092.16 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-01-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599016 | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 575000000 | 0 | 0 | 575000000 | 0 | 0 | 575000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-02-28 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599011 | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 1846604127 | 0 | 0 | 1846604127 | 0 | 97069092.16 | 1749535034.84 | 97069092.16 | 1108333 | 1108333 | 1108333 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-02-28 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599929 | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 300000000 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 24562863 | 275437137 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-02-28 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599016 | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 575000000 | 0 | 0 | 575000000 | 0 | 0 | 575000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-03-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599016 | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 575000000 | 0 | 225000000 | 350000000 | 0 | 150000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-03-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599011 | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 1846604127 | 500000000 | 0 | 2346604127 | 0 | 127069092.16 | 2219535034.84 | 97069092.16 | 37175527.42 | 5858333 | 5858333 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-03-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599929 | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 300000000 | 0 | 275000000 | 25000000 | 0 | 24562863 | 437137 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-04-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599011 | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 1846604127 | 500000000 | 0 | 2346604127 | 0 | 127069092.16 | 2219535034.84 | 97069092.16 | 51609971.42 | 51609971.42 | 51609971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-04-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599929 | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 300000000 | 0 | 275000000 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-04-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599016 | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 575000000 | 0 | 225000000 | 350000000 | 0 | 150000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-05-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599929 | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 300000000 | 0 | 275000000 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-05-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599011 | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 1846604127 | 500000000 | 0 | 2346604127 | 0 | 1196631955.16 | 1149972171.84 | 97069092.16 | 56359971.42 | 56359971.42 | 56359971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-05-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599016 | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 575000000 | 0 | 225000000 | 350000000 | 0 | 150000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-06-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599929 | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 300000000 | 0 | 275000000 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 22362000 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-06-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599011 | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 1846604127 | 500000000 | 0 | 2346604127 | 0 | 1196631955.16 | 1149972171.84 | 117275949.16 | 61109971.42 | 61109971.42 | 61109971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-06-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599016 | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 575000000 | 0 | 225000000 | 350000000 | 0 | 150000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-07-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599016 | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 575000000 | 0 | 225000000 | 350000000 | 0 | 150000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-07-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599011 | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 1846604127 | 500000000 | 0 | 2346604127 | 0 | 1646631955.16 | 699972171.84 | 117275949.16 | 65859971.42 | 65859971.42 | 65859971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-07-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599929 | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 300000000 | 0 | 275000000 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 22362000 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-08-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599016 | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 575000000 | 0 | 288968858 | 286031142 | 0 | 210000000 | 76031142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-08-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599011 | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 1846604127 | 539106858 | 0 | 2385710985 | 0 | 2271504127.16 | 114206857.84 | 117275949.16 | 70609971.42 | 70609971.42 | 70609971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-08-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599929 | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 300000000 | 24862000 | 275000000 | 49862000 | 0 | 25000000 | 24862000 | 22362000 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-09-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599929 | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 300000000 | 24862000 | 275000000 | 49862000 | 0 | 49862000 | 0 | 22362000 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-09-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599011 | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 1846604127 | 539106858 | 0 | 2385710985 | 0 | 2346710984.16 | 39000000.84 | 672750075.71 | 75359971.42 | 75359971.42 | 75359971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-09-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599016 | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 575000000 | 0 | 288968858 | 286031142 | 0 | 201431143 | 84599999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-10-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599929 | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 300000000 | 32840046 | 275000000 | 57840046 | 0 | 57840046 | 0 | 22362000 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-10-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599011 | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 1846604127 | 539106858 | 7978046 | 2377732939 | 0 | 2343529806.56 | 34203132.44 | 1095297005.17 | 80109971.42 | 80109971.42 | 80109971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-10-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599016 | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 575000000 | 0 | 288968858 | 286031142 | 0 | 201431143 | 84599999 | 129925648.67 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-11-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599929 | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 300000000 | 32840046 | 275000000 | 57840046 | 0 | 57840046 | 0 | 22362000 | 22362000 | 22362000 | 22362000 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-11-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599011 | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 1846604127 | 539106858 | 7978046 | 2377732939 | 0 | 2332622247.71 | 45110691.29 | 1418596209.17 | 84859971.42 | 84859971.42 | 84859971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-11-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599016 | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 575000000 | 0 | 288968858 | 286031142 | 0 | 201431143 | 84599999 | 129925648.67 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-12-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599929 | ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 300000000 | 32840046 | 275000000 | 57840046 | 0 | 57840046 | 0 | 53362000 | 53362000 | 22362000 | 22362000 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes dotadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-12-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599011 | ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 1846604127 | 539106858 | 7978046 | 2377732939 | 0 | 2373431715.17 | 4301223.83 | 2370253235.11 | 1369642072.24 | 758286826.05 | 758286826.05 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes adecuadas | Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la Superintendencia de Sociedades.
Ejecución Desagregada SIIF | 2025-12-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B-3599016-02 | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | 3599016 | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL | 575000000 | 0 | 288968858 | 286031142 | 0 | 201431143 | 84599999 | 129169351.67 | 129169351.67 | 129169351.67 | 129169351.67 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física | Sedes mantenidas | Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la superintendencia de sociedades

## Tabla SIIF mes a mes 2025
Valores
Proyecto de Inversión | Fecha consulta reporte | Suma de APR. INICIAL | Suma de APR. VIGENTE | Suma de COMPROMISO | Suma de OBLIGACION | Suma de ORDEN PAGO | Suma de PAGOS
Mejoramiento de la infraestructura física | 2025-01-31 | 2721604127 | 2721604127 | 97069092.16 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-28 | 2721604127 | 2721604127 | 97069092.16 | 1108333 | 1108333 | 1108333
| 2025-03-31 | 2721604127 | 2721604127 | 97069092.16 | 37175527.42 | 5858333 | 5858333
| 2025-04-30 | 2721604127 | 2721604127 | 97069092.16 | 51609971.42 | 51609971.42 | 51609971.42
| 2025-05-31 | 2721604127 | 2721604127 | 97069092.16 | 56359971.42 | 56359971.42 | 56359971.42
| 2025-06-30 | 2721604127 | 2721604127 | 139637949.16 | 61109971.42 | 61109971.42 | 61109971.42
| 2025-07-31 | 2721604127 | 2721604127 | 139637949.16 | 65859971.42 | 65859971.42 | 65859971.42
| 2025-08-31 | 2721604127 | 2721604127 | 139637949.16 | 70609971.42 | 70609971.42 | 70609971.42
| 2025-09-30 | 2721604127 | 2721604127 | 695112075.71 | 75359971.42 | 75359971.42 | 75359971.42
| 2025-10-31 | 2721604127 | 2721604127 | 1247584653.84 | 80109971.42 | 80109971.42 | 80109971.42
| 2025-11-30 | 2721604127 | 2721604127 | 1570883857.84 | 107221971.42 | 107221971.42 | 107221971.42
| 2025-12-31 | 2721604127 | 2721604127 | 2552784586.78 | 1552173423.91 | 909818177.72 | 909818177.72
Total Mejoramiento de la infraestructura física |  | 32659249524 | 32659249524 | 6970624482.45 | 2158699055.69 | 1485026615.08 | 1485026615.08
Total general |  | 32659249524 | 32659249524 | 6970624482.45 | 2158699055.69 | 1485026615.08 | 1485026615.08

## 1-Ejecución Agregada 2025
Tipo Reporte SIIF | Fecha consulta reporte | UEJ | NOMBRE UEJ | RUBRO | TIPO | CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. INICIAL | APR. ADICIONADA | APR. REDUCIDA | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | ORDEN PAGO | PAGOS | Tipo Fuente | Proyecto de Inversión
Ejecución Agregada SIIF | 2025-01-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | Propios | 20 | CSF | 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS | 2721604127 | 0 | 0 | 2721604127 | 0 | 97069092.16 | 2624535034.84 | 97069092.16 | 0 | 0 | 0 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Ejecución Agregada SIIF | 2025-02-28 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | Propios | 20 | CSF | 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS | 2721604127 | 0 | 0 | 2721604127 | 0 | 121631955.16 | 2599972171.84 | 97069092.16 | 1108333 | 1108333 | 1108333 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Ejecución Agregada SIIF | 2025-03-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | Propios | 20 | CSF | 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS | 2721604127 | 0 | 0 | 2721604127 | 0 | 301631955.16 | 2419972171.84 | 97069092.16 | 37175527.42 | 5858333 | 5858333 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Ejecución Agregada SIIF | 2025-04-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | Propios | 20 | CSF | 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS | 2721604127 | 0 | 0 | 2721604127 | 0 | 302069092.16 | 2419535034.84 | 97069092.16 | 51609971.42 | 51609971.42 | 51609971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Ejecución Agregada SIIF | 2025-05-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | Propios | 20 | CSF | 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS | 2721604127 | 0 | 0 | 2721604127 | 0 | 1371631955.16 | 1349972171.84 | 97069092.16 | 56359971.42 | 56359971.42 | 56359971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Ejecución Agregada SIIF | 2025-06-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | Propios | 20 | CSF | 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS | 2721604127 | 0 | 0 | 2721604127 | 0 | 1371631955.16 | 1349972171.84 | 139637949.16 | 61109971.42 | 61109971.42 | 61109971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Ejecución Agregada SIIF | 2025-07-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | Propios | 20 | CSF | 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS | 2721604127 | 0 | 0 | 2721604127 | 0 | 1821631955.16 | 899972171.84 | 139637949.16 | 65859971.42 | 65859971.42 | 65859971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Ejecución Agregada SIIF | 2025-08-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | Propios | 20 | CSF | 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS | 2721604127 | 0 | 0 | 2721604127 | 0 | 2506504127.16 | 215099999.84 | 139637949.16 | 70609971.42 | 70609971.42 | 70609971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Ejecución Agregada SIIF | 2025-09-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | Propios | 20 | CSF | 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS | 2721604127 | 0 | 0 | 2721604127 | 0 | 2598004127.16 | 123599999.84 | 695112075.71 | 75359971.42 | 75359971.42 | 75359971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Ejecución Agregada SIIF | 2025-10-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | Propios | 20 | CSF | 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS | 2721604127 | 0 | 0 | 2721604127 | 0 | 2602800995.56 | 118803131.44 | 1247584653.84 | 80109971.42 | 80109971.42 | 80109971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Ejecución Agregada SIIF | 2025-11-30 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | Propios | 20 | CSF | 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS | 2721604127 | 0 | 0 | 2721604127 | 0 | 2591893436.71 | 129710690.29 | 1570883857.84 | 107221971.42 | 107221971.42 | 107221971.42 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física
Ejecución Agregada SIIF | 2025-12-31 | 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | C-3599-0200-12-53105B | C | 3599 | 0200 | 12 | 53105B | Propios | 20 | CSF | 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS | 2721604127 | 0 | 0 | 2721604127 | 0 | 2632702904.17 | 88901222.83 | 2552784586.78 | 1552173423.91 | 909818177.72 | 909818177.72 | Inversión | Mejoramiento de la infraestructura física