## Plan
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN |  | Plan de acción operativo del Grupo de Estudios Económicos y financieros
|  | OBJETIVO | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS
|  | RECURSOS FINANCIEROS | EDT-ACTIVIDADES | RIESGOS

## Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de acción operativo del Grupo de Estudios Económicos y financieros
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar estudios económicos, jurídicos y financieros que permitan el oportuno cumplimiento del Plan estratégico de la Superintendencia de Sociedades, dirigidos al logro de los objetivos institucionales, de acuerdo con las instrucciones recibidas, en los tiempos y términos solicitados.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN (Generales y específicos) | TIPO | Seguimiento a la implementación del Sistema De Administración y Gestión Del Riesgo De Lavado De Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) realizado por parte de las empresas requeridas.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on D9: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D12: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de acción operativo del Grupo de Estudios Económicos y financieros
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Base de datos construidas y depuradas como fuente para la elaboración de estudios
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | FORMULA DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META
Eficacia | Unidades | 2 | Semestral | # de bases de datos construidas y depuradas | 100%
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinadora Grupo de Estudios Económicos y Financieros
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Número de solicitudes (masivos) eviado a Empresas Obligadas para que reporten el estado de su SAGRLAFT
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | FORMULA DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META
Eficacia | Unidad | 1 | Semestral | # de bases de datos empresas obligadas | 100%
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinadora Grupo de Estudios Económicos y Financieros
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de acción operativo del Grupo de Estudios Económicos y financieros
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT.
Patrocinador | Delegado de Asuntos económicos y Contables | Responsable por el cumplimiento exitoso del plan Toma decisiones claves en el plan Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del plan | Interno
Gerente | Coordinadora Grupo de estudios económicos y fiancieros | Definir los Objetivos del plan Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo del plan Realizar gestión sobre los recursos del plan Gestiona los riesgos del plan Elabora los estudios previos Cuando Aplique | Interno
Lider funcional | Funcionarios Grupo de estudios económicos y fiancieros | Participa en la ejecución de la actividades del plan | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-019
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 11 de enero de 2017
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | Pagina 1 de 1
Plan de acción operativo del Grupo de Estudios Económicos y financieros
| NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de acción operativo del Grupo de Estudios Económicos y financieros
| PRESUPUESTO | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de acción operativo del Grupo de Estudios Económicos y financieros
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Recopilación de información necesaria para la elaboración del estudio.
1.1 Evaluación y rectificación de las fuentes secundarias para efectos del análisis económico del estudio. | Documento | 2 | 79.07% | Funcionarios Grupo de estudios económicos y fiancieros | 2017-01-30 | 2017-06-15 | 19.4286 | Rectificación de taxonomías NIIF de otras superintendencias. Definición de ingresos operacionales bajo NIIF. | 2017-06-12 | 79%
1.2 Construcción de las Bases de Datos necesarias para la elaboración del analisis. | Base de Datos | 2 | 4.07% | Funcionarios Grupo de estudios económicos y fiancieros | 2017-06-20 | 2017-06-27 | 1 | Se construyeron las bases de datos con la información a 19 de mayo de 2017. Se construyó una base con las empresas de la muestra que reportaron sus estados financieros bajo norma internacional (NIIF). Se tuvo en cuenta la información contable de estado de situación financiera, estado de resultado integral y flujo de efectivo. | 2017-06-27 | 4%
2. Seguimiento a la implementación del SAGRLAFT
2.1 Construcción de base de datos de empresas obligadas a implementar lo dispuesto en capítulo X de la Circular Básica Jurídica. | Documento | 1 | 16.86% | Delegado de Asuntos económicos y Contables | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 4.1429 | Se construyeron las bases de datos con la información a 19 de mayo de 2017. Las empresas obligada a implementar el capitulo X de la CBJ son aproximadamente 1.093 (Grupo 1 aprox 780 empresas y Grupo 2 aprox 313 empresas) | 2017-06-30 | 17%
TOTAL |  |  | 100% |  |  |  | 24.5714 |  |  | 100%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-019 |  | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017 |  | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 |  | Alto
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  | Pagina 1 de 1 |  | Extremo
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de acción operativo del Grupo de Estudios Económicos y financieros
GESTION DE RIESGOS DEL PLAN OPERATIVO
DESCRIPCION |  | EVALUACION RIESGO INHERENTE | ACTIVIDADES DE MITIGACION | EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Clasificación errada de empresas que afecten a la muestra para realizar los estudios. |  | Medio | Depuración de la base de sociedades que reportan y usos de otros mecanismos de fuentes secundarias de información. | Bajo | Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros
Envío de la solicitud (masivo) de reporte de la información de seguimiento implementación del SAGRLAFT a la dirección incorrecta |  | Medio | Cruzar bases de datos con el Registro Mercantil (RUES) | Bajo | Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento