## Plan
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN |  | GRUPO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES
|  | OBJETIVO | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS
|  | RECURSOS FINANCIEROS | EDT-ACTIVIDADES | RIESGOS

## Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | GRUPO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN (Generales y específicos) | TIPO | Planear y gestionar los sistemas de información de la Entidad según las políticas y lineamientos de la Arquitectura de Aplicaciones y la Arquitectura Empresarial de la Entidad.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar la Arquitectura de Aplicaciones de la Entidad según los principios institucionales y de Arquitectura Empresarial
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN (Generales y específicos) | TIPO | Brindar soporte a los Sistemas de Informacion de la Entidad
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN (Generales y específicos) | TIPO | Atender y revisar los requerimientos de Sistemas de Información de la Entidad y Desarrollar las actividades de Arquitectura Empresarial
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on D9: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D12: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D15: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D18: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | GRUPO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Porcentaje de Incidentes de aplicaciones resueltos del nivel 2 y 3
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | FÓRMULA DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META
Eficacia | % | 90% | Bimestral | Total de incidentes resueltos dentro de los OLAS establecidos/total de incidentes de aplicaciones registrados | Bimestre 1: Bimestre 2: Bimestre 3:
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Porcentaje de requerimientos para los Sistemas de Información atendidos por Arquitectura de Aplicaciones
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | FÓRMULA DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META
Eficacia | % | 100% | Trimestral | Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes de aplicaciones radicadas en el Comité de Arquitectura Empresarial | Trimestre 1: Trimestre 2:
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | GRUPO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT.
Patrocinador | Carlos Rogelio Arjona | Responsable por el cumplimiento exitoso del plan Toma decisiones claves en el plan Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del plan | Interno
Gerente | Carlos Martin Coy | Definir los Objetivos del plan Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo del plan Realizar gestión sobre los recursos del plan Gestiona los riesgos del plan Elabora los estudios previos Cuando Aplique | Interno
Lider funcional | Jeny Shirley Diaz Gonzalez | Participa en la ejecución de la actividades del plan | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-019
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 11 de enero de 2017
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | Pagina 1 de 1
GRUPO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES
| NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | GRUPO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES
| PRESUPUESTO | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | GRUPO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Gestionar el desarrollo de la etapa precontractual (estudios de conveniencia y oportunidad) y contractual de los contratos relacionados con la arquitectura de aplicaciones | Documento que refleje el estado de los proyectos del plan anual de adquisiciones VS. Estudios radicados en contratos por el GIDAA | 90% de los procesos radicados en contratos según cronograma | 20% | Coordinador del Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones y funcionariosl de grupo | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 20 | Se adjunta documento resumen | 2017-06-30 | 20%
Desarrollar las actividades técnicas y apoyo funcional para el despliegue de los flujos de producción de BPM según el plan de trabajo establecido por la Dirección de Informática. | Estadísticas de Procesos tramitados a través del proceso automatizado con BPM | Un (1) proceso tramitado de cada fluno BPM | 20% | Coordinador del Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones, funcionarios del grupo y líderes de procesos | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 20 | Se adjunta documento resumen | 2017-06-30 | 20%
Realizar el análisis de viabilidad de las solicitudes al Comité de Arquitectura Empresarial relacionadas con las aplicaciones y realizar en caso de que sea viable su implementación | Documentos de diagnóstico y evaluación de impacto de los requerimientos de aplicaciones. Relación de plan de trabajo para la implementación de aplicaciones. | 100% de los requerimientos de aplicaciones analizados | 10% | Coordinador del Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones y funcionarios de grupo | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 20 | Se adjuntan soportes de las reuniones adelantadas en donde se evidencia la reviisión adelantada frente a las solicitudes | 2017-06-30 | 10%
Mantener actualizados los artefactos de: catálogo de aplicaciones y la arquitectura de aplicaciones (diagrama de la arquitectura) | Catálogo de Aplicaciones Diagrama de la arquitectura | 100% del catálogo de aplicaciones actualizado y 100% del repositorio TFS actualizado | 15% | Coordinador del Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones y funcionarios de grupo | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 20 | Se adjunta documento ajustado | 2017-06-30 | 15%
Atender y resolver los incidentes en cuanto a los Sistemas de Información de la Entidad gestionados por el Grupo GIDAA | Reporte detallado de incidentes presentados. | Resolver el 90% de los incidentes registrados | 15% | Coordinador del Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones y funcionarios de grupo | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 20 | Se adjunta documento resumen, se atendieron el 100% de las solicitudes | 2017-06-30 | 15%
Actualizar el plan estratégico de tecnología - PETI | Documentos de análisis del avance para la actualización del plan estratégico de tecnología (borrador) | Un (1) | 20% | Coordinador del Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones y funcionarios de grupo | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 21.2857 | Se ajuntan documentos | 2017-06-30 | 10%
|  |  | 100% |  |  |  | 121.2857 |  |  | 90%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-019 |  | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017 |  | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 |  | Alto
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  | Pagina 1 de 1 |  | Extremo
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | GRUPO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES
GESTION DE RIESGOS DEL PLAN OPERATIVO
DESCRIPCION |  | EVALUACION RIESGO INHERENTE | ACTIVIDADES DE MITIGACION | EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambios presentados en el plan anual de adquisiciones |  | Medio | Seguimiento permanente al avance de los procesos en contratación | Bajo | Coordinador de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones
No atención de los requerimientos de Sistemas de Información de Arquitectura Empresarial |  | Bajo | Seguimiento permanente a las solicitudes realizadas | Bajo | Coordinador de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones
Falta de capacidad para la gestión de los incidentes presentados en los sistemas de información por falta de recurso humano |  | Medio | Revisión de las actividades del Grupo, así como el escalamiento a proveedores | Bajo | Coordinador de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimestral
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento