## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Tablero de control
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Tablero de control
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Generar modelos de información para escenarios de análisis y toma efectiva de decisiones
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Construir una herramienta que permita centralizar la información relevante y estratégica de la Entidad
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Visualizar la información de manera oportuna y confiable
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Tablero de control
INDICADOR
DESCRIPCIÓN
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Indicadores | 15 | Mensual | Ascendente | Información visualizada de manera oportuna y confiable
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Despacho
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Tablero de control
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | NA
Gerente | Coordinador grupo de arquitectura de negocio y del SGI | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | NA
Lider funcional | Profesional oficina asesora de planeación | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | NA
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Toda comunicación con los interesados (incluido patrocinador y proveedor) se canalizara a través del gerente del proyecto y las instrucciones al líder funcional, las dara directamente el gerente del proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Ligia Rodriguez | Patrocinador | por definir | Gerente proyecto fábrica de Software | por deinir | por definir
Hoslander Sáenz | Gerente del proyecto | por definir | Arquitecto de aplicaciones fábrica de software | por deinir | por definir
Nelson Navarrete | Líder funcional | por definir | Analista de negocio | por deinir | por definir
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Tablero de control
| NOMBRE DEL PROYECTO | Tablero de control
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Tablero de control
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Dr. Francisco Reyes | Superintendente de Sociedades | 2201000 | NA | Interno | A favor
Dra. Ligia Rodriguez | Secretaria General | 2201000 | NA | Interno | A favor
Dr. José Miguel Mendoza | Delegado Procedimiento Mercantiles | 220100 | NA | Interno | A favor
Dr. Juan Antonio Duque | Delegado de Asuntos Economicos y Contables | 2201000 | NA | Interno | A favor
Dr. Juan Camilo Herrera | Delegado Procedimiento de Insolvencia | 2201000 | NA | Interno | Neutral
Dra. Maria Isabel Cañon | Delegado Inspección Vigilancia y Control | 2201000 | NA | Interno | Neutral
Dra. Ligia Rodriguez (e ) | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 | NA | Interno | A favor
por definir | Supervisor de la entidad para el contrato de fábrica de software | 2201000 | NA | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Tablero de control
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | RESPONSABLE | FRECUENCIA | ENTREGABLE
Dr. Francisco Reyes | Reunión | Presentar tableros de control donde se pueda visualizar la información de manera oportuna y confiable | Gerente del Proyecto | Mensual | Tableros de control
Dra. Ligia Rodriguez | Reunión | Presentar tableros de control donde se pueda visualizar la información de manera oportuna y confiable | Gerente del Proyecto | Mensual | Tableros de control
Dr. José Miguel Mendoza | Reunión | Presentar tableros de control donde se pueda visualizar la información de manera oportuna y confiable | Gerente del Proyecto | Mensual | Tableros de control
Dr. Juan Antonio Duque | Reunión | Presentar tableros de control donde se pueda visualizar la información de manera oportuna y confiable | Gerente del Proyecto | Mensual | Tableros de control
Dr. Juan Camilo Herrera | Reunión | Presentar tableros de control donde se pueda visualizar la información de manera oportuna y confiable | Gerente del Proyecto | Mensual | Tableros de control
Dra. Maria Isabel Cañon | Reunión | Presentar tableros de control donde se pueda visualizar la información de manera oportuna y confiable | Gerente del Proyecto | Mensual | Tableros de control
Por definir | Mail | Presentar avance del proyecto y ejecución presupuestal | Gerente del Proyecto - Fabrica de software | Quincenal | Reporte de avance del proyecto
Patrocinador | Mail | Presentar reporte de avance del proyecto en el que se validara el estado del proyecto y se buscaran acciones a posibles contingencias que pudieran presentarse | Gerente del Proyecto | Semanal | Reporte de avance del proyecto
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Tablero de control
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Definir tramites que permitan obtener estadisticas |  |  | Ligia Rodriguez | Totalidad del proyecto | 2015-11-27 | Tramites claros y que permitan realizar seguimiento tanto de entradas y salidas del proceso asi como estadisticas de gestión
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Tablero de control
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | • Identificación de indicadores y fuentes de información: • Validación de indicadores con planeación y áreas usuarios, y definición conceptual de 5 Tableros de Control de Operación con maximo 3 indicadores para: Despacho del Superintendente, Secretario General, Delegatura de Asuntos Económicos y Contables, Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control, Delegatura de Insolvencia y Delegatura de Procedimientos Mercantiles. • Validación de parámetros para Cuadro de Mando Integral y definición conceptual de módulo de ingreso de parámetros y diseño visual de despliegue, con controles tipo semáforo. • Diseño de la Bodega de Datos • Diseñar la Extracción, Transformación y Carga de los datos. • Construcción de la Bodega de Datos • Extraer los datos de los sistemas transacciones de la Superintendencia y realizar la transformación de los mismos. • Cargar los datos validados en la Bodega de Datos y Pruebas • Diseño de Tableros de Control de Operación • Diseñar los sitios en la Intranet con el desplegué de los tableros de control. • Validar diseños con planeación y áreas usuarias. • Construcción de Tableros de Control de Operación • Diseño de Cuadro de Mando Integral • Diseñar los sitios en la Intranet con el desplegué del Cuadro de Mando Integral. • Validar diseños con planeación y áreas usuarias. • Construcción de Cuadro de Mando Integral • Construir los sitios en la Intranet con el desplegué del Cuadro de Mando Integral. • Pruebas de del Cuadro de Mando Integral.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | El proyecto no incluye la definición de indicadores procesos de apoyo
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Recursos economicos para ejecutar el portafolio de arqutiectura empresarial año 2015 Dependencia del resultado del proyecto calidad de datos misionales
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Fabrica de Software
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Tableros de control para 15 Indicadores de los procesos misionales Cuadro de mando integral para Despacho del Superintendente, Secretario General, Delegatura de Asuntos Económicos y Contables, Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control, Delegatura de Insolvencia y Delegatura de Procedimientos Mercantiles.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Visualizar estado y comportamiento de las Delegaturas y de la Entidad a traves de tableros de control y cuadros de mando Alertas para tomar acciones preventivas
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Tablero de control
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Inicio | Definición del equipo del proyecto Project Charter | 1 | 10% | Gerente de proyecto - Líder funcional | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 3.4286 | Aprobación final del plan del proyecto | 2015-05-20 | 10%
Planeación | EDT Cronograma del proyecto Definición de Entregables | 1 | 15% | Líder funcional | 2015-05-11 | 2015-05-29 | 2.5714 | Se diligencio el formato definido para la planeación del proyecto | 2015-05-20 | 15%
Ejecución | Documento con la identificación de indicadores y fuentes de información Bodega de datos construida en el entorno de la Entidad y manual del modelo 5 tablero de control con mínimo 10 informes dinámicos y manual de la implementación Documento con el detalle del plan de pruebas y actas de aceptación. | 5 Tablero con max 15 indicadores 10 Informes | 50% | Fábrica de software - Líder funcional - Líder de pruebas | 2015-05-18 | 2015-12-29 | 32.1429 | Se realizo levantamiento de los indicadores de la delegatura de IVC, Procedimientos Mercantiles y se revisaron los de insolvencia |  | 3.5%
Seguimiento y Control | Actas de reuniones Actas de decisiones Cronogramas de seguimiento Cumplimiento de Hitos | 1 | 15% | Gerente del Proyecto | 2015-05-04 | 2015-12-30 | 34.2857
Cierre | Acta de conformidad de todos los entregables Acta de Cierre | 1 | 10% | Gerente del Proyecto - Líder funcional | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 4.1429
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Decreto Selección de Promotores y Liquidadores
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento