## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Tesauros Fase I (procedimientos mercantiles) etapa A _(ID 62)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase I (procedimientos mercantiles) etapa A _(ID 62)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr el reconocimiento y la confianza de los usuarios
ESTRATEGIA | Mejorar la calidad y cantidad de información disponible
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Compilación, análisis y elaboración de fichas de la jurisprudencia proferida por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles para su incorporación en un sistema tecnológico que permita la búsqueda inteligente de jurisprudencia societaria para la resolución de los casos de la Delegatura y consulta por parte de los usuarios. La etapa A consistirá en la elaboración del modelo de ficha y la incorporación de algunas decisiones en tales fichas y la implementación del sistema y pruebas iniciales
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase I (procedimientos mercantiles) etapa A _(ID 62)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")_(ID 182)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 6 de 12
Tesauros Fase I (procedimientos mercantiles) etapa A _(ID 62)
| NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase I (procedimientos mercantiles) etapa A _(ID 62)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 12000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 4 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase I (procedimientos mercantiles) etapa A _(ID 62)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Hernando Ochoa Liévano | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Yolima Prada | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Líder funcional | Mónica Tovar | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 5 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Francisco Hernando Ochoa | Patrocinador
Yolima Prada | Gerente
Mónica Tovar | Líder funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase I (procedimientos mercantiles) etapa A _(ID 62)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Hernando Ochoa | Delegado para Procedimientos Mercantiles | 22010000 Ext 3056 | fochoa@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Mónica Tovar Plazas | Asesora del Despacho | 22010000 Ext 4182 | mtovar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Yolima Prada | Asesora del Despacho | 22010000 Ext 5 | NataliaJD@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 Ext 2079 | hoslanders@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase I (procedimientos mercantiles) etapa A _(ID 62)
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Yolima Prada | Reunión | Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Francisco Ochoa Lievano | Citación en Outlook
Mónica Tovar Plazas | Reunión | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Yolima Prada | Citación en Outlook Correo electrónico
Francisco Ochoa Lievano | Reunión | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). | Mensual | Nini Johanna Rodríguez Álvarez Hoslander Adlai Saenz Barrera | Citación en Outlook Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase I (procedimientos mercantiles) etapa A _(ID 62)
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase I (procedimientos mercantiles) etapa A _(ID 62)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la elaboración del modelo de ficha y la incorporación de algunas decisiones en tales fichas, hasta la implementación del sistema y pruebas iniciales
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Sentencias de la delegatura de insolvencia
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Tiempo del recurso humano especializado
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Recursos financieros
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Modelo de portafolio de descriptores jerarquizados y filtros especializados (Modelo Teórico) Modelo de las fichas de análisis estadísitico y análisis jurídico de sentencias de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles Montaje del Sistema informático
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Modelo de portafolio de descriptores jerarquizados y filtros especializados (Modelo Teórico) Modelo de las fichas de análisis estadísitico y análisis jurídico de sentencias de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles Montaje del Sistema informático
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO : | Tesauros Fase I (procedimientos mercantiles) etapa A _(ID 62)
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE |  | Días Planeados | dias corridos
Elaborar el modelo de portafolio de descriptores jerarquizados y filtros especializados (Modelo Teórico)_(ID 526) | Taxonomias | 1 | 5% | Yolima Prada Márquez | 2019-03-04 | 2019-04-12 | 5.5714 |  |  |  | 2019-03-31 | 39 | 27 | 5 | 3.4615 | Pendiente
Elaborar el modelo las fichas de análisis estadísitico y análisis jurídico de sentencias de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles_(ID 527) Montaje del Sistema informático | Fichas | 1 | 5% | Yolima Prada Márquez | 2019-03-04 | 2019-04-26 | 7.5714 |  |  |  | 2019-03-31 | 53 | 27 | 5 | 2.5472 | Realizado
Analisis de las sentencias generadas por la Superintendencia de Sociedades_(ID 528) | Fichas | De acuerdo con el volumen del año 2019 | 40% | Yolima Prada Márquez | 2019-02-11 | 2019-12-13 | 43.5714 |  |  |  | 2019-03-31 | 305 | 48 | 40 | 6.2951 | Pendiente
Transcripción de las sentencias dictadas oralmente por el tribunal superior de Bogotá_(ID 529) | Documento | De acuerdo con el volumen del año 2020 | 10% | Yolima Prada Márquez | 2019-01-15 | 2019-12-13 | 47.4286 |  |  |  | 2019-03-31 | 332 | 75 | 10 | 2.259 | Pendiente
Construcción de los requerimientos tecnicos _(ID 530) | Documento con requerimientos | 1 | 10% | Yolima Prada Márquez | 2019-02-11 | 2019-05-17 | 13.5714 |  |  |  | 2019-03-31 | 95 | 48 | 10 | 5.0526 | Pendiente
Construcción de la solución_(ID 531) | Diseño de interfaz | 1 | 15% | Yolima Prada Márquez | 2019-06-04 | 2019-08-30 | 12.4286
Realizar las pruebas _(ID 532) | Documento de pruebas | 1 | 5% | Yolima Prada Márquez | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 4
Realizar los ajustes_(ID 533) | Incidentes solucionados | 1 | 5% | Yolima Prada Márquez | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 4.2857
Sistema de información puesto en producción_(ID 534) | Solución puesta en producción | 1 | 5% | Yolima Prada Márquez | 2019-11-05 | 2019-11-29 | 3.4286
|  |  | 100% | [11 empty] | 19.6155
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase I (procedimientos mercantiles) etapa A _(ID 62)
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Incumplimiento de las actividades por falta de disponibilidad de recurso humano para realizar las actividades del proyecto |  | Alto | Asignar la ejecución de las actividades críticas a otros funcionarios que se encuentren en capacidad técnica y que cuenten con el tiempo requerido para el desarrollo de las mismas. | Gerente de Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y será remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeación.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento