## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GEI-FM-011
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 08 de mayo de 2025
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Transformación Institucional Integral -2026
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | INTERESADOS | GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES | RECURSOS FINANCIEROS
|  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-CRONOGRAMA
RIESGOS

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GEI-FM-011
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 08 de mayo de 2025
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral -2026
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 7. Fortalecer entornos de trabajo adaptables a las nuevas realidades que buscan el equilibrio de la vida personal, familiar y laboral, promoviendo mecanismos de inclusión social y espacios colaborativos. 5. Utilizar y apropiar nuevas tecnologías de la información para fortalecer la gestión institucional
ESTRATEGIA | (7) Cultura equilibrio de vida personal, laboral y familiar (Capital humano) (5) Transformación Tecnológica (Procesos)
Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: Articulación ODS Relacione el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) al cual le apunta el proyecto estratégico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GEI-FM-011
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 08 de mayo de 2025
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS |  |  |  | Pagina 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral -2026
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de las actividades y entregables establecidos para el proyecto dentro de los tiempos estipulados.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje (%) | Lograr 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [5 empty] | Codigo: GEI-FM-011
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [5 empty] | Fecha: 08 de mayo de 2025
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA | [5 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | [5 empty] | Pagina 1 de 4
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral -2026
GESTIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL PROYECTO
ROL | NOMBRE | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Billy Escobar Perez | Superintendente de Sociedades |  | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | María José Rosales López | Gerente de Proyecto | MariaRL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Lucy Margarita osorio Mastrodoménico | Jefa Oficina Asesora de Planeación | LMOsorio@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Ricardo Fernelix Ríos Rosales | Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | RRios@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Nini Johanna Rodríguez Álvarez | Funcionario Oficina Asesora de Planeacion | NiniRA@supersociedades.gov.co | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Nini Johanna Castañeda Quintero | Secretaria General | nimartinez@supersociedades.gov.co | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Johan Steven Hortúa Arévalo | Asesor Secretaria General | johanHA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Alejandra Tobón Díaz | Director de Talento Humano | ATobon@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Maria Eugenia Salinas Garcia | Directora Administrativa | ESalinas@supersociedades.gov.co | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Por defenir | Funcionario Secretaría General |  | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución
Lider técnico | Héctor Manuel Játiva García | Coordinador Grupo de Administración del Talento Humano | HectorJG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución
Lider técnico | OAP | Arquitecto de negocio |  | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución
Lider técnico | Rocio Pedrozo | Coordinadora Grupo de Seguridad e Informática Forense | RocioP@supersociedades.gov.co | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución
Lider técnico | Camilo Eduardo León Chaves | Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos | camilol@supersociedades.gov.co | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución
Lider técnico |  | Coordinadora Grupo Sistemas y Arquitectura de Tecnología |  | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución
Lider técnico | Marisol Castiblanco Calixto | Coordinadora Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | marisolcc@supersociedades.gov.co | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (Patrocinador, Gerente, Líder funcional o técnico) (NO es el cargo dentro de la Entidad)
Note on F11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on G11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Gestión de las comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GEI-FM-011
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 08 de mayo de 2025
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS |  |  |  | Pagina 1 de 5
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Transformación Institucional Integral -2026
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | OBJETIVO | TIPO DE COMUNICACIÓN | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Equipo del Proyecto | Brindar información acerca del proyecto y someter información a consideración del equipo para la toma de decisiones | Reunión presencial y virtual | Según requerimiento | Gerente del Proyecto | Actas y presentaciones
Equipo del área | Brindar información acerca del avance del plan de trabajo, novedades y dificultades presentadas que se deben gestionar | Reunión presencial y virtual | Según requerimiento | Líderes funcionales | Actas, copias de correos y otros documentos
Gerente del Proyecto y/o equipo del Proyecto | Brindar información acerca del avance del plan de trabajo, novedades y dificultades presentadas que se deben gestionar y someter información a consideración del equipo para la toma de decisiones | Reunión presencial y virtual | Según requerimiento | Proveedor | Informes oficiales
Patrocinador | Brindar información acerca del avance del plan de trabajo, novedades y dificultades presentadas que se deben gestionar | Reunión presencial y virtual | Según requerimiento | Gerente del Proyecto | Presentación e Informes oficiales
Note on C12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on D12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GEI-FM-011
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 08 de mayo de 2025
|  | PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS |  | Pagina 1 de 6
Transformación Institucional Integral -2026
| NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral -2026
TIPO DE PRESUPUESTO
| PRESUPUESTO DE INVERSIÓN |  | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
| TOTAL COSTEO DEL PROYECTO POR INVERSIÓN | 0 | TOTAL COSTEO DEL PROYECTO POR FUNCIONAMIENTO | 0
Página
Inicial
Note on B10: TIPO DE PRESUPUESTO: Indocar el tipo de presupuesto: de funcionamiento, de inversión o ambos
Note on B15: De acuerdo con las hojas anexas al presente formato, relacionar el costo total invertido para el proyecto estratégico con recursos del presupuesto de inversión
Note on E15: De acuerdo con las hojas anexas al presente formato, relacionar el costo total invertido para el proyecto estratégico con recursos del presupuesto de funcionamiento

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GEI-FM-011
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 08 de mayo de 2025
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS |  |  |  | Pagina 1 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral -2026
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Adopción del Marco de referencia de Arquitectura empresarial V.3.0 |  | R-001 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Todo el proyecto |  | Cumplimiento de los lineamientos contenidos en el MRAE
Ajustar la estructura y planta a las necesidades actuales de la Entidad y su entorno, así como la documentación asociada. |  | R-002 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Superintendencia de Sociedades | Todo el proyecto
Contar con una hoja de ruta vigente para la implementación de proyectos encaminados a la construcción de la situación objetivo de la Arquitectura Empresarial |  | R-003 | Superintendencia de Sociedades | Todo el proyecto
Contar con planes de recuperación y continuidad del negocio ante situaciones catastroficas que afecten la operación de la Entidad. |  | R-004 | Superintendencia de Sociedades | Todo el proyecto
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable. Si afecta a un entregable, especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indicar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GEI-FM-011
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 08 de mayo de 2025
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | Pagina 1 de 8
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral -2026
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
RESTRICCIONES DEL PROYECTO
SUPUESTOS DEL PROYECTO
ENTREGABLES DEL PROYECTO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GEI-FM-011
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 08 de mayo de 2025
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA | [7 empty] | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Transformación Institucional Integral -2026
[11 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0%
|  |  | 0% | [6 empty] | 0%
Página
Inicial
Note on F9: Peso de la actividad Distribuir un peso porcentual del 100% en todas las actividades definidas
Note on M9: Porcentaje de cumplimiento Acumulado de los porcentajes de ejecución de cada mes

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GEI-FM-011 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 08 de mayo de 2025 | Medio
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS |  |  | Pagina 1 de 10 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral -2026
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
El proceso de gestión precontractual tome más tiempo del esperado |  | Alto | Realizar las actividades contractuales oportunamente, coordinar con los actores responsables y estar pendiente del cumplimiento del proceso. Agilizar los estudios y concretación de obligaciones. | Asesor Secretaria General
No se tenga equipos de trabajo internos idóneos y no exista priorización del proyecto sobre las tareas diarias |  | Alto | Socialización adecuada de la importancia de colaborar con el proyecto. Hablar con los encargados de cada área para alinear a los equipos y destinar espacios oportunos con los expertos de cada tema | Gerente del proyecto, y todos los líderes funcionales y técnicos
Existan cambios en la normatividad |  | Medio | Revisión constante de las normas vigentes y actualizaciones para identificar sus afectaciones oportunamente | Gerente del proyecto, y todos los líderes funcionales y técnicos
Que la vigencia futura no se autorice o que no se logre dentro de los tiempos establecidos |  | Alto | Cumplir con los tiempos y hablar con los actores principales para conocer oportunamente la situación y actuar durante el proceso. | Oficina Asesora de Planeación
Inclumplimiento en calidad y/o tiempo pactados contractualmente con los proveedores |  | Alto | Hacer seguimiento constante de la gestión, mantener una comunicación efectiva y eficaz con el proveedor y ayudar en las tareas del proceso dentro del alcance de la Entidad. | Gerente del proyecto, y todos los líderes funcionales y técnicos
Página
Inicial

## Anexo 1
COSTEO PROYECTO ESTRATÉGICO
Proyecto estratégico | Denominación del Cargo y Grado | Sueldo mensual | Dedicación estimada al proyecto en el año (%) | Duración del proyecto estratégico (meses) | Valor de la dedicación al proyecto estratégico | V/R VIÁTICOS TOTALES | TOTAL HORAS DE DEDICACIÓN + VIÁTICOS
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
Note on C2: Sueldo mensual Sin incluir la prima por beneficiario
Note on G2: V/R Viáticos totales Consultar el archivo de SIIF donde relaciona los viáticos por funcionario en el año

## Anexo 2
COSTEO PROYECTO ESTRATÉGICO
| Proyecto estratégico | Nombre del Contratista | Número del contrato | Valor del contrato | Honorarios mensuales | Dedicación estimada al proyecto en el año (%) | Duración del proyecto estratégico (meses) | Valor de la dedicación al proyecto estratégico | V/R VIÁTICOS TOTALES | Total
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
0
Note on M3: V/R Viáticos totales Consultar el archivo de SIIF donde relaciona los viáticos por funcionario en el año

## Anexo 3
COSTEO PROYECTO ESTRATÉGICO
| Concepto | Mes Reportado | Valor | Número de CDP (si aplica) | Valor Contrato (si aplica) | Total
0
0
0
0
0

## Anexo 4
CARGO | Cargo | Cód / Grado |  | ASIGNACION BASICA MENSUAL | PR ALIMENTACION | PR TECNICA | REA | TOTAL SIN PRIMA
SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENTE 30 25 | 30 | 25 | 18550451.97 | 31030 | 9275225.985 | 18086690.6708 | 45943398.6258
SUPERINTENDENTE DELEGADO | SUPERINTENDENTE DELEGADO 110 23 | 110 | 23 | 15944148.11 | 31030 | 7972074.055 | 15545544.4073 | 39492796.5723
SECRETARIO GENERAL | SECRETARIO GENERAL 37 23 | 37 | 23 | 15944148.11 | 31030 | 0 | 10363696.2715 | 26338874.3815
INTENDENTE | INTENDENTE 138 20 | 138 | 20 | 12941444.56 | 31030 | 0 | 8411938.964 | 21384413.524
DIRECTOR DE SUPERINTENCIA | DIRECTOR DE SUPERINTENCIA 105 19 | 105 | 19 | 11768724.56 | 31030 | 0 | 7649670.964 | 19449425.524
DIRECTOR TECNICO | DIRECTOR TECNICO 100 19 | 100 | 19 | 11768724.56 | 31030 | 0 | 7649670.964 | 19449425.524
DIRECTOR ADMINISTRATIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO 100 19 | 100 | 19 | 11768724.56 | 31030 | 0 | 7649670.964 | 19449425.524
DIRECTOR FINANCIERO | DIRECTOR FINANCIERO 100 19 | 100 | 19 | 11768724.56 | 31030 | 0 | 7649670.964 | 19449425.524
JEFE OFICINA ASESORA | JEFE OFICINA ASESORA 1045 13 | 1045 | 13 | 12176136.69 | 31030 | 0 | 7914488.8485 | 20121655.5385
JEFE OFICINA | JEFE OFICINA 137 19 | 137 | 19 | 11768724.56 | 31030 | 0 | 7649670.964 | 19449425.524
ASESOR | ASESOR 1020 16 | 1020 | 16 | 14413245.61 | 31030 | 0 | 9368609.6465 | 23812885.2565
ASESOR | ASESOR 1020 15 | 1020 | 15 | 13116991.97 | 31030 | 0 | 8526044.7805 | 21674066.7505
ASESOR | ASESOR 1020 14 | 1020 | 14 | 12852572.5 | 31030 | 0 | 8354172.125 | 21237774.625
ASESOR | ASESOR 1020 13 | 1020 | 13 | 12176136.69 | 31030 | 0 | 7914488.8485 | 20121655.5385
ASESOR | ASESOR 1020 11 | 1020 | 11 | 10573690.78 | 31030 | 0 | 6872899.007 | 17477619.787
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 20 | 2028 | 20 | 9244690.86 | 31030 | 0 | 6009049.059 | 15284769.919
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 18 | 2028 | 18 | 7983906.65 | 31030 | 0 | 5189539.3225 | 13204475.9725
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 16 | 2028 | 16 | 7048193.79 | 31030 | 0 | 4581325.9635 | 11660549.7535
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 14 | 2028 | 14 | 5912927 | 31030 | 0 | 3843402.55 | 9787359.55
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 11 | 2044 | 11 | 4806803.8 | 31030 | 0 | 3124422.47 | 7962256.27
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7 | 2044 | 7 | 4073781.04 | 31030 | 0 | 2647957.676 | 6752768.716
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 1 | 2044 | 1 | 2915040.59 | 31030 | 0 | 1894776.3835 | 4840846.9735
TECNICO ADMINISTRATIVO | TECNICO ADMINISTRATIVO 3124 16 | 3124 | 16 | 3804924.28 | 31030 | 0 | 2473200.782 | 6309155.062
TECNICO OPERATIVO | TECNICO OPERATIVO 3132 14 | 3132 | 14 | 3222200.14 | 31030 | 0 | 2094430.091 | 5347660.231
SECRETARIO EJECUTIVO | SECRETARIO EJECUTIVO 4210 22 | 4210 | 22 | 3050227.6 | 31030 | 0 | 1982647.94 | 5063905.54
SECRETARIO EJECUTIVO | SECRETARIO EJECUTIVO 4210 18 | 4210 | 18 | 2607572.88 | 31030 | 0 | 1694922.372 | 4333525.252
SECRETARIO EJECUTIVO | SECRETARIO EJECUTIVO 4210 15 | 4210 | 15 | 2385757.6 | 31030 | 0 | 1550742.44 | 3967530.04
SECRETARIO | SECRETARIO 4178 14 | 4178 | 14 | 2313839.69 | 31030 | 0 | 1503995.7985 | 3848865.4885
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 14 | 4044 | 14 | 2313839.69 | 31030 | 0 | 1503995.7985 | 3848865.4885
CONDUCTOR MECANICO | CONDUCTOR MECANICO 4103 14 | 4103 | 14 | 2313839.69 | 31030 | 0 | 1503995.7985 | 3848865.4885
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 4064 8 | 4064 | 8 | 1618568.67 | 31030 | 0 | 1052069.6355 | 2701668.3055

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO
Versión | Fecha | Descripción del Cambio
001 | 2025-05-08 | Se crea el documento para el proceso Gestión Estratégica proveniente del proceso Gestión Integral. Se ajusta el contenido de la plantilla para la formulación de proyectos estratégicos de acuerdo con lo establecido en la Guía Metodología para la planeación de proyectos estratégicos, creada en esta solicitud.

## Datos (hidden)
Centro de estudios societarios
Promoción de empresas en reactivación económica
Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro
Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB)
Transformación Institucional Integral
Dinamización del conocimiento y la innovación
Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje
Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas
Promoción de la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad empresarial con énfasis en las PYMES
Fortalecimiento de la justicia concursal digital
Secretaría Administrativa Digital
Gestión de recursos al servicio de los grupos de interés

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento