## Acciones Correctivas y Preventi
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [16 empty] | Codigo: GC-F-004 | Corrección | SI | Auditoria Interna OCI | Lista de Riesgos
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [16 empty] | Fecha: 26 de agosto de 2015 | Correctiva | NO | Auditoria CGN | Fraude Interno
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [16 empty] | Version 005 | Preventiva |  | Auditoria Ente Certificador | Fraude Externo
| FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO | [16 empty] | Pagina 1 de 2 | De Mejora |  | Seguimiento a Indicadores | Relaciones Laborales
Quejas y/o Reclamos
NÚMERO CONSECUTIVO / CODIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN / HALLAZGOS | FECHA DETECCIÓN | FUENTE | ANALISIS DE CAUSAS | TIPO DE ACCIÓN | ACCIONES A REALIZAR | EVIDENCIA | DIMENSION DE LA META O EVIDENCIA | OBJETIVO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA SE ELIMINO LA CAUSA? |  |  | ESTADO DEL HALLAZGO |  | OBSERVACIONES OCI |  |  | Identificación de Riesgos | Fallas Tecnologicas
[13 empty] | FECHA | REALIZADO POR | DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION | ABIERTA | CERRADA |  |  |  |  | Ejecución y Admon de procesos
Pregunta 223 FUARG Acciones de dialogo faltantes | Se utilizaron parcialmente los espacios de dialogo frente a los definidos en el FURAG para interacción con el ciudadano, sin tener en cuentas los siguientes: i) Observatorios ciudadanos ii) Tiendas temáticas o sectoriales. iii) Reuniones zonales iv) Asambleas comunitarias | 2019-05-13 | Seguimiento al Proceso | Por Que?: La entidad no ha podido implementar las sigueinets 4 acciones de dilaogo recomendadas por FURAG en su estrategia de rendición de cuentas: i) Observatorios ciudadnos. ii) Tiendas temáticas o sectoriales. iii) Reuniones zonales. iv) Asambleas ocmunitarias. | Preventiva | 1) Programar una reunión de concertación entre la OAP, con la Subdirección Administrativa -Grupo de Atención al Ciudadano y los asesores de comunicaciones, para determinar como podemos interactuar directamente con el ciudadano en las siguientes 4 opciones de espacio de dialogo: i) Observatorios ciudadnos. ii) Tiendas temáticas o sectoriales. iii) Reuniones zonales. iv) Asambleas ocmunitarias. | Correo con las conclusiones | 1 | Revisar los medios para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, definidos en el FURAG y definir concertadamente con la Subdirección Administratuiva -GATC, con Comunicaciones y con OAP, la viabilidad financiera y operativa de implementar los 4 que no se han utilizado e implementar los viables. | Jefe OAP - Subd Administrativa - GATC - Asesor Comunicaciones - Nelson Navarrete - Paola Padilla | 2108-07-09 | 2019-07-12
Por Que? : No se conoce la manera de implementar estas 4 opciones de espacios de dialogo dentro del proceso de rendición de cuentas de la entidad.
|  |  |  | Por Que?: No se ha concertado con el Grupo de Atención al Ciudadano sobre que tipo de ejercicios puede efectuar la entidad para interactuar directamente con el ciudadano en las siguientes 4 opciones de espacio de dialogo: i) Observatorios ciudadnos. ii) Tiendas temáticas o sectoriales. iii) Reuniones zonales. iv) Asambleas ocmunitarias. |  | 2) Implementar las acciones definidas en la reunión de concertación para interactuar con la ciudadania para la rendición de cuenas en las opciones de espacio de dialogo definidas como viables. | Acciones de dialogo para rendición de cuentas definidas como viables de implementar en el Acta de la reunión de conceertación entre GATC, OAP y Comunicaciones. | 1 |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-13
Pregunta 225 FUARG Acciones de dialogo faltantes | Entre las acciones de dialogo implementadas, no se incluyó promover la participación presencial de las Organizaciones No Gubrenamentales ONG en la rendición de cuentas. | 2019-05-13 | Seguimiento al Proceso | Por Qué?: No se identificó este hecho como una debilidad en la estrategia de participación ciudadana de la Entidad. | Preventiva | 3) Programar una reunión de concertación entre la OAP con la Subdirección Administrativa - Grupo de Atención al Ciudadano y los asesores de comunicaciones, para definir una esrtaegia para lograr la participación presencial de alguna ONG en la rendición de cuentas. | Correo con las conclusiones | 1 | Definir e Implementar la estaretgia para promover la participación prsencial de alguna ONG en la rendición de cuentas. | Jefe OAP - Subd Administrativa - GATC - Asesor Comunicaciones - Nelson Navarrete - Paola Padilla | 2108-07-09 | 2019-07-12
Por Qué?: Aunaue se envió invitación a 1 ONG, no se consiguió la participación presencial.
|  |  |  | Por Qué?: No se utilizó ninguna estrategia para reforzar la invitación a las ONG que permitiera su participación. |  | 4) Implementar la estaretgia definida para promover la participación prsencial de laguna ONG en la rendición de cuentas. | Estrategia implementada | 1 |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-13
Pregunta 221 FUARG Medios para divulgar la Información en la rendición de cuentas | Ampliar la estrategia de divulgación de la información y promoción de la audiencia de rendición de cuentas para garantizar la utilización de todos los medios disponibles que incluya Aplicación Móvil y Boletines impresos distribuidos en los ecntros de documentación. | 2019-05-13 | Seguimiento al Proceso | Por Que? : No se contempló el medio de boletines impresos por cumplimiento de política de Cero papel de la Entidad. | Correctiva | 5). Solicitar a la oficina de comunicaciones la divulgación de las etapas de promoción y de informacón de la rendición de cuentas en la aplicación móvil de la Entidad. | correo electrónico con solicitud | 1 | Reforzar e implementar la estrategia de dialogo en lo relativo a las etapas de promoción e información de la Rendición de cuentas de la Entidad, a través de Aplicación móvil y boletines impresos. | Asesores Comunicaciones -Jefe OAP - Nelson Navarrete - Paola A. Padilla | 2019-07-03 | 2019-07-12
|  |  |  | Por Que? : Porque la aplicación móvil de la Entidad estaba aún en desarrollo. |  | 6). Publicitar las etapas de promoción y de información, de la rendición de cuentas, en la aplicación móbil de la Entidad | Pantallazos de las etapas de promoción y de información, publicadas en la aplicación móvil | 1 |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-13
|  |  |  | Por Que? : No se contemplaron todos los medios para la divulgación de la Rendición de cuentas |  | 7). Generar boletines impresos con información de la Rendición de Cuentas de la Entidad y difundirlo a los usuarios en el centro de documentación de la entidad, en el GATC y en Intendencias Regionales. | Boletín Impreso divulgado en el centro de documentación | 1 |  |  | 2019-09-20 | 2019-10-04
Recomendación de la evaluación de la audiencia 2017-2018 por parte de la OCI | Deficiencias en la calidad del sonido y del video en la audiencia pública de rendición de cuentas. | 2018-12-07 | Seguimiento al Proceso | Por Que?: No se sabía que en la audienvia de rendición de ceuntas se psresentaran deficiencias en la calidad del sonido y del video. | Preventiva | 8) Incluir en el estudio de conveniencia como elementos especificos de calidad, una prueba de sonido y video con anterioridad a la rendición de cuentas. | Estudio de conveniencia con inclusión de calidad del sonido y del video. | 1 | Documentar en el estudio de conveniencia del contrato de transmisión de la audiencia pública de rendición de cuentas, como elementos especificos de calidad, los relativos a calidad del sonido y calidad del video. | Jefe OAP - Grupo de Gestión Contractual - Nelson Navarrete - Paola Padilla | 2019-08-23 | 2019-08-30
Por Que?: Normalmente la trasnsmisión de la audiencia al público es contratad con un tercero.
Por Que?: No se ha especificado en el estudio de conveniencia para la trasnsmisión de la audiencia como unos de los elementos de calidad requeridos los relatvos a calidad del sonido y calidad del video.
.
Note on A6: Se enumeran en orden consecutivo o de acuerdo al codigo de la CGN
Note on B6: Describir claramente la situación potencial o real teniendo en cuenta el hecho, la evidencia y el requisito de ley, requisito de la Super Sociedades o requisitos de los Usuarios
Note on C6: Se debe colocar la fecha en la cual se realizo la auditoria o se identifico la situación
Note on D6: Indica donde detecto la situacion potencial o real por ejemplo: Indicador, Auditoria, quejas o reclamos.
Note on E6: Describa las causas críticas identificadas en los análisis. Referencie o vincule los análisis (causa efecto, 5 porqués )
Note on F6: Especificar la Acción a Tomar
Note on G6: Describa las acciones a tomar para eliminar la causa raiz identificadas
Note on H6: Describa el medio que soporta la implementación de las actividades Ejemplo: Actas, Procedimeintos; formatos, Listado de Asistencias, Memorando ETC
Note on I6: Debe diligenciar el número de evidencias que va a implementar para dar cierre a la situación o hallazgos
Note on J6: Escpecifique que busca usted lograr con la acción propuesta. (Solo un objetivo para toda la acción)
Note on K6: Registrar el Nombre o Cargo del responsable de llevar a cabo la o las actividades definidas
Note on L6: Registre la fecha en que va a iniciar la implementación de la actividad
Note on M6: Registre la fecha en que tiene proyectaod terminar la implementación de la actividad
Note on O7: Nombre del Funcionario que realiza el seguimiento de la implementación de las acciones
Note on Q6: Juan Camilo Correa Jimenez: Al elaborar el plan de mejoramiento el estado de todas las acciones va a ser "abierta" una vez estas se vayan cumpliendo el responsable del seguimiento de la OCI debera indicar que estan cerradas