## Hoja1
Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto | Responsable | Fecha programada | Fecha seguimiento | Actividades cumplidas en el cuatrimestre | Registro de evidencias | % de avance | Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definición de lineamientos de comunicación efectiva para la construcción del informe de gestión de rendición de cuentas. | Correos electrónicos con solicitud de elaboración del Informe de Gestión de Rendición de cuentas y con lineamientos sobre su presentación. | No. correos electrónicos de solicitud | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2017-05-30 | 2017-05-30 | Se elaboraron una propuesta de documento guía con lineamientos establecidos individualmente, para que las 10 dependencias que deben presentar Informe de gestión de rendición de cuentas o informe al Congreso, lo tengan en cuenta al elaborar su informe. La estructura del informe incluye los siguientes ítems: 1) Articulación con las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo. 2) Articulación con los ejes temáticos del Plan Estratégico Sectorial. 3) Proyectos Estratégicos de las dependencias. 4) Mínimos Institucionales Obligatorios y/o documentos CONPES. 5) Reconocimientos. 6) Retos 2017. Se envió correo a las dependencias solicitando la información de rendición de cuentas en el formato establecido, el día 22 de agosto, dando como plazo de envío el día 11 de septiembre de 2017. | Documento Guía para correo electrónico de solicitud | 100%
| 1.2 | Recepción y consolidación de la información para la elaboración del Informe de Gestión de rendición de cuentas y su publicación | Informe de Gestión de Rendición de Cuentas elaborado y publicado. | No. Informe de Gestión de Rendición de Cuentas publicado. | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2017-09-18
| 1.3 | Revisión y publicación de los informes definitivos en la página web de la entidad | Presentación e informe digital de la rendición de cuentas, publicados en la página web. | No. documentos de la audiencia de rendición de cuentas elaborados y publicados | 2 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2017-10-18
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Encuesta de selección de temas de rendición de cuentas | Encuesta aplicada y publicados los resultados | No. de encuestas aplicadas y publicadas | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2017-06-30 | 2017-08-02 | Se elaboró la encuesta de selección de temas de rendiución de cuentas, la cual se encuentra disponible en la pagina Web de la entidad. Se definio como plazo de diligenciamietno el 31 de agosto de 2017 | http://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Planeacion/Paginas/rendcuentas_2016_2017.aspx | 100%
| 2.2 | Habilitar foros virtuales en temas de rendición de cuentas | Foro habilitado | No. de foros habilitados | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación / Dirección de informática | 2017-08-30 | 2017-08-29 | Se habilitaron los link con los foros de rendición de cuentas en la página web de la entidad. | http://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Control/Lists/Fororendicioncuentas/Flat.aspx | 100%
| 2.3 | Participación en la feria de rendición de cuentas y otros eventos donde la entidad presente a los ciudadanos aspectos de su gestión misional | Listado de asistencia, correos, fotos. | No. listados de asistencia, correos y fotos. | 3 | N/A | Funcionario OAP - Delegatura de asuntos económicos y contables | 2017-12-15 | 2017-04-30 | La entidad ha efectuado 29 eventos en los que presenta a los ciudadanos aspectos de su interés de temas misionales, dentro de los que se destacan: 12 eventos en Bogotá, 2 eventos en Medellin, 2 eventos en Bucaramanga, 2 eventos en Cali, 1 evento en Pereira, 1 evento en Manizales, 1 evento en Cartagena y 1 evento en Barranquilla sobre Presentación de estados financieros de fin de corte de ejercicio en XBRL; 1 evento en Medellín y 1 evento en Cali sobre el III encuentro nacional de construcción conjunta. Así mismo se efectuaron 5 eventos en Bogotá sobre los siguiente temas: Anty Bribery and corruption training; socialización Manual de ética para auxiliares de la justicia; buenas prácticas empresariales; ley del avaluador y registro abierto avaluadores y análisis económico del derecho societario. | 29/04/2017 Adjunto la agenda y la lista de asistentes de Evento Anty bribery and corruption 31/08/2017 Adjunto listado de los 29 eventos y listas de asistencai de una muestra de eventos efectuada. | 66.66% | Evento “ANTY-BRIBERY AND CORRUPTION TRAINING” del 6 al 8 de marzo de 2017
| 2.4 | Convocar la rendición de cuentas por diferentes medios (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales, entre otros) | Medios utilizados para la convocatoria de rendición de cuentas (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales) | No. de medios utilizados para la convocatoria de rendición de cuentas. | 5 | 3000000 | Oficina asesora de planeación / Grupo administrativa / Asesor Comunicaciones | 2017-08-30 | 2017-08-31 | Se definio realizar la convocatoria a traves de los medio de comunicación televisón y radio un mes antes de la fecha establecida para la rendición de cuentas. Es decir, que esta convocatoria inicia finalizando el mes de Septiembre de 2017. Para ello se dispone de un contrato con Editorial la Unidad para publicar la invitación a la rendición de cuentas en el Diario el Nuevo Siglo y en la emisora Colmundo. Adicionalmente ya se tienen establecido el contratos con RTVC (emisión de promo-generica en los canales institucionales). | Contrato RTVC | 80%
| 2.5 | Publicar en el blog de la entidad, encuestas sobre temas de interés, así como temas a desarrollar y acciones de motivación para la participación en la audiencia pública de rendición de cuentas. | Blog actualizado | No. de blogs disponibles para temas de la audiencia de rendición de cuentas | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación / Asesor Comunicaciones | 2017-08-30 | 2017-08-31 | Se eleboró en la página web 1 blog de la entidad sobre los temas de rendición de cuentas, para que los ciudadanos interactuen con la entidad sobre el tema de rendición de cuentas. | http://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Control/Lists/Fororendicioncuentas | 100%
| 2.6 | Disponibilidad de información de rendición de cuentas en redes sociales como Facebook y twiter. | Redes sociales utilizadas para difusión del rendición de cuentas | No. de redes sociales disponibles para temas de la audiencia de rendición de cuentas. | 2 | N/A | Asesor de Comunicaciones | 2017-09-18 | 2017-08-31 | Se invitó mediante redes sociales como facebook y twiter a los ciudadanos a responder la encuesta de selección de temas para la rendición de cuentas 2017 y se tioene planeado con la Oficina de Comunicaciones continuar comunicando a los ciudadanos a través de estas redes todos el proceso de rendición de cuentas. (antes, durante y despues de la rendición de cuentas). | Se suben los archivos de imagen de las publicaciones en redes sociales de la Superintendencia del tema de rendición de cuentas 2017. | 80%
| 2.7 | Realización y difusión de la audiencia de rendición de cuentas de manera presencial | Audiencia realizada y difundida | No. de audiencias de rendición de cuentas realizadas y difundidas | 1 | 55000000 | Oficina asesora de planeación / Grupo administrativa / Asesor Comunicaciones | 2017-10-18
| 2.8 | Realización y difusión de la audiencia de rendición de cuentas vía streaming | Audiencia realizada y difundida | No. de audiencias de rendición de cuentas transmitidas vía streaming | 1
| 2.9 | Capacitación a funcionarios en temas de transparencia. | Foros Chats especializados | Numero de socializaciones | 2 | N/A | Subdirección Administrativa/Grupo de Atención al Ciudadano. | 2017-12-15 | 2017-04-30 | ABRIL Se programo una reunión para organizar foro, inicialmente para el día 3 de mayo, pero por temas de agenda de los participantes, se reprogramó para el 9 de mayo. En reunión del 9 de mayo con Cesar Vidal de Control Disciplinario, se programaron dos foros para funcionarios, con las siguientes fechas: 15 de junio y el 15 de octubre. Cesar Vidal elaborará dos presentaciones en power point que publicará en un banner en intranet e invitará al foro a los funcionarios. JUNIO Se realizó la sensibilización en temas de transparencia a los funcionarios de la entidad por parte del Grupo de Control Disciplinario. | 1. 24 abril 2017: Correo electrónico programando la reunión. 2. Correo donde se evidencia la sensibilización y la presentación de powerpoint. | 50% | Actividad a cargo del grupo de Control disciplinario y de la Sudirección administrativa, quienes informaron que se ha realizado una (1) sensibilización de las dos (2) programadas
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Participación de funcionarios en la feria rendición de cuentas o en capacitaciones sobre política anticorrupción, transparencia, como estrategia de incentivos a los funcionarios. | Correo de convocatoria o de participación | No. de funcionarios participantes en la feria de rendición de cuentas o capacitados en temas de política anticorrupción, rendición de cuentas o transparencia. | 2 | N/A | Grupo Desarrollo del Talento Humano. | 2017-12-15
| 3.2 | Implementación de un incentivo para promover la participación en las acciones de dialogo de la entidad. | Incentivo implementado | No. de incentivos implementados | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2017-12-15
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Practicar la encuesta de evaluación de la audiencia pública. | Base de datos | No. de base de datos con participantes | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2017-10-18
| 4.2 | Elaborar el Informe de evaluación que incluya acciones de mejoramiento y correctivos con base en recomendaciones presentadas por los participantes y publicarlo en la web. | Encuesta aplicada | No. de formatos de encuesta aplicados | 1 | N/A | Oficina de control interno | 2017-11-29
| 4.3 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción | Informe de evaluación publicado | No. de informes de evaluación publicados | 1 | N/A | Oficina de control interno | 2018-01-16
| 4.4 | Evaluación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | Informes de evaluación cuatrimestral al plan anticorrupción. | No. de informes de evaluación al plan anticorrupción efectuados | 1 | N/A | Oficina de control interno | 2018-01-16