## Rendición de cuentas
Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto | Responsable | Fecha programada
Planeación de la Estrategia | 1.1 | Revisión del documento "Medición de la percepción, expectativas y necesidades de los Grupos de Interés de la Superintendencia de Sociedades y Matriz de Materialidad" en lo relativo a la "Caracterización de usuarios" | Documento | Número de documentos | 1 | N/A | Grupo de Atención al Ciudadano Subdirección Administrativa OAP | 2019-03-29
| 1.2 | Consulta a las dependencias misionales y de apoyo, sobre los ejercicios de rendición de cuentas que tienen programado ejecutar en la vigencia 2019. | Correos o memorando con la consulta | Número de correos o memorandos | 1 | N/A | OAP | 2019-04-29
| 1.3 | Priorizar los temas de interés de los ejercicios de rendición de cuentas y de las acciones de dialogo y socializarlo | Cronograma socializado | Número de cronogramas publicados | 1 | N/A | OAP | 2019-04-29
| 1.4 | Conformar un equipo de trabajo para coordinar el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas y sensibilizarlo en dichas temáticas. | Acta | Número de documentos | 1 | N/A | OAP | 2019-04-30
| 1.5 | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, particularmente en lo relativo a los componentes de información y espacios de dialogo. | Procedimiento actualizado | Número de procedimientos | 1 | N/A | OAP | 2019-05-02
Componente Información | 2.1 | Solicitud de la información sobre los temas de interés priorizados de acuerdo con el componente de dialogo, siguiendo los lineamientos del procedimiento de rendición de cuentas. | Correos electrónicos con solicitud de elaboración del Informe de Gestión de Rendición de cuentas y con lineamientos sobre su presentación. | No. correos electrónicos de solicitud | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2019-07-26
| 2.2 | Recepción y consolidación de la información para la elaboración del Informe de Gestión de los espacios de rendición de cuentas y su publicación si es del caso. | Informe de Gestión de Rendición de Cuentas elaborado y publicación en página web de la Entidad. | No. Informe de Gestión de Rendición de Cuentas publicado. | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2019-08-16
| 2.3 | Revisión y publicación de la presentación de la Audiencia de Rendición en la página web de la entidad | Presentación publicada en la página web. | No. documentos de la audiencia de rendición de cuentas elaborados y publicados | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2019-09-06
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.1 | Encuesta de selección de temas de rendición de cuentas | Encuesta aplicada y publicados los resultados | No. de encuestas aplicadas y publicadas | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2019-06-07
| 3.2 | Habilitar foros virtuales en temas de rendición de cuentas | Foro habilitado | No. de foros habilitados | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación / Dirección de informática | 2019-06-07
| 3.3 | Convocar la rendición de cuentas por diferentes medios (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales, entre otros) | Medios utilizados para la convocatoria de rendición de cuentas (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales) | No. de medios utilizados para la convocatoria de rendición de cuentas. | 5 | 3000000 | Oficina asesora de planeación / Grupo administrativa / Asesor Comunicaciones | 2019-07-31
| 3.4 | Disponibilidad de información de rendición de cuentas en redes sociales como Facebook y twiter. | Redes sociales utilizadas para difusión del rendición de cuentas | No. de redes sociales disponibles para temas de la audiencia de rendición de cuentas. | 2 | N/A | Asesor de Comunicaciones | 2019-09-27
| 3.5 | Realización y difusión de la audiencia de rendición de cuentas de manera presencial y vía streaming | Audiencia realizada y difundida | No. de audiencias de rendición de cuentas realizadas, difundidas y transmitidas vía streaming | 1 | 55000000 | Oficina asesora de planeación / Grupo administrativa / Asesor Comunicaciones | 2019-09-27
| 3.6 | Participación de la Entidad en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, organizadas por el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía las competencias misionales y los principales resultados de la gestión de la Superintendencia de Sociedades. | Listado de asistencia a la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano y registro fotográfico del evento | Número de FNSC en las que participa la Entidad | 2 | N/A | Subdirección Administrativa/Grupo de Atención al Ciudadano. | 2019-12-31
Responsabilidad | 4.1 | Seguimiento a la ejecución del cronograma que contiene los ejercicios de rendición de cuentas y de las acciones de dialogo programados por la entidad. | Documento semestral con el seguimiento | Número de documentos con seguimiento | 2 | N/A | OAP | 2019-12-31
| 4.2 | Elaborar el plan de mejoramiento de la estrategia de rendición de cuentas teniendo en cuenta los resultados obtenidos en FURAG, Indice de transparencia y evaluación de rendición de cuentas, efectuada por la Oficina de Control Interno | Plan de Mejoramiento Rendición de Cuentas | Numero de planes de mejoramiento estructurados | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2019-05-02
| 4.3 | Practicar la encuesta de evaluación de la audiencia pública. | Base de datos | No. de base de datos con participantes | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2019-09-27
| 4.4 | Elaborar el informe de evaluacion sobre las encuestas recibidas en desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas | Informe audiencia rendición de cuentas | No. de formatos de encuesta diligenciados | 1 | N/A | Oficina de control interno | 2019-12-31
| 4.5 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción | Informe de evaluación publicado | No. de informes de evaluación publicados | 1 | N/A | Oficina de control interno | 2020-01-16
| 4.6 | Evaluación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | Informes de evaluación cuatrimestral al plan anticorrupción. | No. de informes de evaluación al plan anticorrupción efectuados | 1 | N/A | Oficina de control interno | 2020-01-16